- 天宁区教科研课题

申 报 评 审 书

- 课题名称     初中数学章起始课的教学研究

- 课题负责人            潘海波

- 所在单位     常州市实验初级中学天宁分校

- 填表日期            2019年12月

拟结题时间          2021年12月

- 天宁区教师发展中心制

- 填  表  说  明

1．请用计算机如实准确填写各项内容，除可以附页的内容外，请勿随意更改表格形式，尤其注意表格实际打印时不可破页。

2．本表报送一式2份，原则上要求统一用A4纸双面印制。

3．本表须经课题负责人所在单位领导审核，签署明确意见，承担信誉保证和管理职责并加盖公章后方可上报。

4．天宁区教育科学研究课题管理联系方式：

办公地址：常州市翠虹路1号  邮政编码：213026

联系电话：86605516          电子邮件：tjujys@163.com

网址：http://www.tn.czedu.cn  （天宁教育公共服务平台）

5．数据表各项均不得缺填，以下为注意事项：

（1）课题名称  应准确、简明反映研究内容，一般不超过20个汉字（包括标点符号）。

（2）课题负责人 即主持人，系指真正承担课题研究和负责课题组织、指导的研究者。不能承担实质性研究工作和主持相同时段研究课题的，不得申请。限1人。

（4）拟结题时间 区级课题研究周期一般为两年。

（5）研究专长 例如：教育管理、小学语文教学……限填1项。

（6）在课题组中的分工情况 例如：**子课题组组长、组员……

（7）课题完成情况 例如：主持并已结题、主持但未结题、参与研究。

一、课题研究人员基本情况

| 主持人 姓名 |  | 潘海波 |  | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生 年月 | 1983年2月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 教师发展处主任 |  | 专业技术职称 | 中小学一级 | 研究专长 |  | 初中数学教学 |  |
| 最后学历 |  | 本科 |  |  | 最后 学位 |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市实验初级中学 天宁分校 |  |  |  | 联系电话 |  | 13921099979 |  |
| 通讯地址 |  | 常州市天宁区中吴大道1220号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 213000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | Phb19830228@sina.com |  |
| 课题组核心成员基本情况（连主持人在内限10人，主持人不填入下表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业技术职称 |  | 工作单位 |  |  | 研究 专长 |  | 在课题组中的分工情况 |  |
| 刘兰 | 高级 |  | 常州市实验初级中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组长 |  |
| 武婷婷 | 一级 |  | 常州市实验初级中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 王晶 |  |  | 常州市实验初级中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 鲍克元 |  |  | 常州市实验初级中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 张峰 | 高级 |  | 常州市第二十四中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 许寒冬 | 高级 |  | 常州市正衡中学 天宁分校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 梅凤 | 一级 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 唐红艳 | 一级 |  | 常州市郑陆实验学校 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |
| 朱湘华 | 一级 |  | 常州市焦溪初级中学 |  |  | 数学教学 |  | 组员 |  |

| 课题主持人曾担任过哪些教育科研项目研究，完成情况如何 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题级别 |  | 课题名称 | 批准时间 | 在课题中的分工 | 完成情况 |
| 区级 |  | 基于生命课堂基本理念,优化初中数学课堂教学评价的研究 | 2014.4 | 组长 | 主持并已结题 |
| 发表或获奖的主要论文或著作 | 论文或著作名称 |  | 发表报刊或授奖部门 |  | 时间 |
|  | 《依托问题设计，激活课堂生命》 |  | 《考试周刊》 |  | 2015.10 |
|  | 《浅谈实验教学在初中数学教学中的作用》 |  | 《读写算》 |  | 2014.11 |
|  | 《分类讨论之后，还需验证取舍》 |  | 《初中生世界》 |  | 2016.6 |
|  | 《有效评价,唤醒课堂教学的生命》 |  | 武进区教育局一等奖 |  | 2014.12 |
|  | 《课堂点拨，“易”说“难”做》 |  | 常州市教育学会中学数学专业委员会二等奖 |  | 2014.12 |
|  | 《“接招”微课，开辟数学教学新天地》 |  | 江苏省中小学教学研究室二等奖 |  | 2015.11 |
|  | 《一次函数考点攻略》 |  | 《初中生世界》 |  | 2017.1 |

二、课题设计论证

（一）课题的核心概念及其界定（二）国内外同一研究领域现状与研究的价值（三）研究的目标、内容（或子课题设计）与重点（四）研究的思路、过程与方法（五）主要观点与可能的创新之处（请分5部分逐项填写，详述研究内容，限2500字内，可附页） （一）课题的核心概念及其界定 章起始课：章起始课又叫引言课、绪论课。《辞海》中解释，绪者，丝之头。 因此，绪论课、起始课就是一章正式授课的第一节课，教学内容通常包括章引言和本章正文第一小节的内容。每一章的开头都有一页图文并茂的内容：一段话——章引言，道出本章所要研究的主要内容以及大致的研究思路，是对一章的“展望”；图片——章头图，往往展示本章内容的应用、渗透数学思想方法等，其目的在于激发学生的学习兴趣，引导学生对主干知识和学习方法进行整体把握，形成有意义地主动学习。 （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 1.同一研究领域现状 “章起始课”的研究成果，相对而言是比较少的。 以“起始课”为主题词，并含“数学”，通过中国知网（后简称“知网”）平台，共可获得161条信息；若再含“初中数学”，通过知网平台，仅能获得23条信息；若以“章起始课”为主题进行检索，知网平台上共有34篇相关资源信息；以“初中数学章起始课”为主题词进行搜索，知网平台上仅能获得13条信息，更是鲜有关于数学章起始课的著作问世。可见，相关对初中数学章起始课的研究寥寥无几。追溯最早谈章起始课的文献，从课题组现有的资料可知，是李勃梁、孙维刚在《数学通报》（1983（2））上发表的《上好平面几何起始课——兼谈防止初二学生在几何学习上的分化》一文。之后，也出现了少量的文献。直到符永平在2008年第11期《中学数学教学参考》中发文《“一元二次方程章头图导学”课例与互动点评》后，引起强烈反响，陆陆续续出现了相关教学案例，但仍不多，可见前期教师对此的关注颇少。 就起始课的功能维度而言，直至1998年，陈胜彦在《良好的开端是成功的一半——章头图的几点认识》一文，最先从新旧初中人教版教材的对比中发现章头图，然后指出章头图在教师导入新课时的四种功能。之后，陶维林在2010年指出，章前图与章引言在教学中还具有“先行组织者”与“导游图”的功能，不过没有详细的论述。2015年，孙朝仁从学科教育观和课程哲学观的层面，给出章引言教学四个方面的哲学思考，这是一个重大的突破，为后续的相关研究提供了全新的视角。 在2016年至2019年间，《中学数学》《中学数学教学参考》《中国数学教育》等刊多次刊载具体教学案例文章，开始成为研究热点。大部分成果对于数学章起始课的研究，是以某节课为例，对如何上好一堂章起始课进行探究，其研究方向多聚焦在教学设计和方法上，如问题情境的创设、数学文化的渗透、数学与生活的联系等。这些文章基本处于离散状态，不过它们也集中体现了章起始课的教学价值，体现了能让学生明白“为什么学”“学什么”“怎么学”的观点，体现了用“广角镜”建框架，在每一节知识中再“聚焦”的共性认识。值得一提的是，2016年顾颖的硕士论文——《七年级数学章起始课教学设计的研究》，以苏教版为例，对七年级数学做了探讨。不过，对整个初中学段章起始课的研究，至今仍是空白，所以我们课题组定位于苏科版教材，对初中学段章起始课展开研究，可以说是开先河。 - 2.研究的价值 建构主义理论认为，学习是个体在原有知识经验基础上，积极主动地进行意义建构的过程，即根据自己的经验背景，对外部信息进行主动地选择、加工和处理，从而建构起对现实世界的意义。 结构主义教学理论认为，学习的实质在于主动地形成认知结构。学习者不是被动地接收知识，而是主动地获取知识，并通过把新获得的知识和已有的认知结构联系起来，积极地建构其知识体系。 开展“初中数学章起始课的教学研究”这一课题研究，可以帮助学生通过已有生活现实或数学现实，初步建构所学章节的内容框架，形成认知结构，从而主动地获取知识，体会核心数学思想，厘清解决本章节所涉及的基本数学问题及其解决问题的基本数学思想和方法。对学生而言，章起始课的课堂学习，能让他们体会到自身已有经验向纵深推进、向广阔延展的力量；能领略到数学知识渐成体系、方法一脉相承的真谛；能跳出题海，从更广阔、更高远的视角理解将要学习的知识的广度和深度，诱发求新知、用新知的渴望；还能体验到用数学核心概念、数学思想解决现实生活中更多新的与数学相关的问题的优势所在，进一步对后继学习产生兴趣，实现学生数学学习与生命成长的双向转化。 - （三）研究的目标、内容（或子课题设计）与重点 - 1.研究目标 （1）通过研究，正确把握“章起始课”教学研究的价值性、可行性及有关概念的内涵及外延。 （2）通过研究，构建初中数学章起始课的基本要素、一般流程及教学策略，引领天宁区初中数学教师章起始课的教学方向。 （3）通过研究，形成初中学段各章节的章起始课教学案例，集结成册，用于天宁区初中数学教师借鉴。 （4）通过研究，助力学生形成整体化和结构化的知识，培养学生主动学习的态度和乐于研究的精神，发展学生的数学核心素养，实现学生数学学习与生命成长的双向转化。 - 2.研究内容 （1）“初中数学章起始课教学”的文献研究。主要对有关论文、教育理论书籍等资料信息的分析与研究，寻求实践案例及理论支撑，在借鉴有关成功经验的基础上，准确地把握课题研究的价值性、可行性及关键概念的内涵与外延。 （2）“初中数学章起始课教学”的调查研究。通过对区域学生、教师的调查，了解数学教师课堂教学的现状及各界对课堂的认识。 - （3）“初中数学章起始课教学”的策略研究。通过研究一个个的章起始课教学案例，提炼初中数学章起始课的基本要素、一般流程及教学策略，形成具有统摄全区初中数学教学的优质资源。 （4）学生发展的个案研究。主要研究特定的学生在“初中数学章起始课教学”的影响下的学习兴趣的激发、思维品质的提升和个体生命的成长。 - 3.研究重点 - 本课题研究的重点是形成苏科版初中数学各章节章起始课的教学案例，建构章起始课的基本要素、一般流程和教学策略。 - （四）研究的思路、过程与方法 - 1.研究的思路 本课题研究有目的、有计划，严格按照课题研究的规定程序进行。先进行调查分析，明确研究的内容、方法和步骤；再组织课题组老师学习有关理论知识，明确研究的内容和任务、研究的步骤和方法等，通过扎实的行动研究，形成苏科版初中数学各章节章起始课的教学案例，逐步建构章起始课的教学策略，并且有效促进研究教师的专业成长。（参见下图） 研究思路图 - 2.研究的过程 课题研究时间为两年（2019.12——2021.12），主要分为以下三个阶段： （1）课题设计与论证阶段（2019.12——2020.2）：撰写课题研究方案；搜集相关文献资料，通过理论研究，对主要观点进行阐述；论证、修改课题方案；搭建研究网络，组建课题研究队伍，为课题的研究推进做好充分准备。 （2）规划实施与实践探索阶段（2020.3——2021.10）：全面启动课题研究，按照课题方案的时序进度与目标要求全面系统实施。2020年12月进行中期评估，调整、修正研究思路，进行下阶段研究。 （3）总结提炼与成果鉴定阶段（2021.11——2021.12）：对课题研究的相关材料进行梳理、概括与总结，提炼研究成果，撰写研究报告，邀请专家进行课题鉴定。 3．研究的方法 （1）调查法：主要应用于课堂现状的摸底排查阶段。通过对学生、教师的问卷调查，了解数学课堂教学的现状及各界对课堂的认识，从而清晰研究思路。 （2）文献研究法：通过对相关的论文、教育理论书籍及报纸杂志等资料信息的分析与研究，寻求实践案例及理论支撑，在借鉴有关成功经验的基础上，达到较为准确地界定课题研究的价值性、可行性及关键概念的内涵与外延。 （3）案例研究法：在对一个个的教学案例研究的过程中，做好资料的积累和整理工作，对于研究过程中的一些经验、体会，及时写成书面材料并进行总结反思，写出阶段性总结报告或论文。 - （4）个案研究法：对特定的学生的发展，进行深入分析，进行典型样本研究。 - （五）主要观点与可能的创新之处 - 1.主要观点： - 通过研究，本课题组将形成苏科版初中数学各章节章起始课的教学案例，建构章起始课的基本要素、一般流程和教学策略。 - 2.可能的创新之处： - （1）教学领域的创新。对整个初中学段章起始课的研究，至今仍是空白，所以我们课题组定位于苏科版教材，对初中学段章起始课展开研究，可以说是开先河。 - （2）教学结构的创新。传统教学一般是先一节一节的教，不重视甚至不进行章起始课教学，即“见木不见林”。本课题研究章起始课教学，先总后分，即“先见林后见木”，实现整体进入，最后回归整体，即整进整出。 - （3）教学方式的创新。章起始课教学关注知识之间的联系性和方法之间的一致性，利用前经验建构新经验，从而获得结构化的知识。通过教师教的创新，引领学生学的变革，促使学生变“学会”为“会学”。

三、完成课题的可行性分析

包括：①课题组核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②围绕本课题所开展的前期准备工作，包括文献搜集工作、调研工作等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。 1.我校为常州市实验初级中学教育集团的成员校，核心校是市新优质学校、市教科研基地，在研省级课题2个，承担省级项目3个，有较优良的研究能力和课题研究指导能力。我作为课题组长，是天宁区初中学科中心组成员，具体负责初中数学学科，曾主持区级课题，核心组成员中有6位是各校教研组长，具备较强的教科研能力和管理能力，其他人员校内骨干教师，实力雄厚，多位具备常州市或天宁区骨干教师以上称号。 2.课题组已经进行了为期两年的基于整体观的课堂教学的实践研究，已经积累了部分章节的起始课教学案例。我还经常外出参加与课题相关的培训学习活动，丰富了研究的经验和基础。 3.我校作为本课题研究的基地校，将积极加强组织建设，目前核心团队已经成立。学校有“清澜讲堂”和“清澜讲坛”为固定的研究平台，扎实研究过程，提升研究实效。学校将根据《学校教科研管理办法》等文件，加强管理，对课题参与人员实行奖励政策倾斜。学校还将完善硬件环境，确保资金投入，保证专款专用。

四、预期研究成果

|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段成果（限5项） | “初中数学章起始课的教学研究”文献综述 | 文献综述 | 2020.2 | 潘海波 |
|  | “初中数学章起始课的教学研究”教学积件（案例集、光盘等） | 案例等 | 2020.8 | 刘兰 |
|  | “初中数学章起始课的教学研究”论文 | 论文 | 2020.12 | 王晶 |
|  | “初中数学章起始课的教学研究”学生成长个案分析 | 案例 | 2020.12 | 潘海波 |
| 最终成果（限3项，其中必含研究报告） | “初中数学章起始课的教学研究”结题报告 | 研究报告 | 2021.12 | 潘海波 |
|  | 至少三篇章起始课的研究论文 | 论文 | 2021.10 | 王晶 |
|  | 章起始课的教学积件（案例集、光盘等） | 案例等 | 2021.11 | 刘兰 |

五、评审意见

课题主持人所在单位意见（请注明该课题是否拟推荐为区级课题） 单位盖章 负责人（签字）： 年 月 日

天宁区教师发展中心审核意见 单位盖章 负责人（签字）： 年 月 日