常州市教育科学“十四五”规划

备案课题开题论证书

课  题  名  称 指向“主人翁意识”培育的初中

跨学科主题学习的实践研究

- 课 题 负 责 人          钱铮、武婷婷

- 负责人所在单位    常州市实验初级中学天宁分校

- 开  题  时  间          2023年11月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇二一年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2023年11月28日下午16:00，在常州市实验初级中学天宁分校举行开题论证活动，龚国胜、王俊、于纯三位专家进行了评议和点评，课题组全体成员参加了本课题开题论证会。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 指向“主人翁意识”培育的初中跨学科主题学习的实践研究 - （一）研究价值 1.落实立德树人，推进主人翁意识培育的需要 2018年9月全国教育大会强调以“立德树人”为根本任务，提出培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，需要在六个方面下功夫，其中提到要增强综合素质。增强综合素质，就是要进一步提升学生的主人翁意识，对自己负责、关心集体、关心社会、关心国家，促进学生全面发展、健康成长，培养担任民族复兴大任的时代新人，造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。但随着物质水平的提升，家庭教育理念和方法并未得到及时更新，学校教育也存在知识本位、学科本位的现象，初中学生的“主人翁意识”亟待提升。 2.落实课标要求，深化课程改革的需要 《义务教育课程方案（2022年版）》和《义务教育课程标准（2022年版）》均提出开展“跨学科主题学习活动”的要求，这是本次课程方案和课程标准修订的主要变化之一，意在优化课程内容结构，基于核心素养发展要求，增强内容与育人目标的联系。而现实的学校教学中，跨学科主题学习绝大部分依旧存在于纸上谈兵的阶段，未能将各学科的内容进行整体建构和具体实施。开展“跨学科主题学习”的研究，就是进一步强调“依标教学”，通过分类型设计活动方案并加以实践，进而深化课程改革，推动义务教育高质量发展。 3.转变学习方式，促进师生成长的需要 跨学科主题学习旨在发展学生核心素养，促进学生学习方式的转变，有利于加强学科间相互关联，引导学生运用多学科知识、技能和方法等开展综合实践活动，探究和解决问题，在这一过程中提升学生思维品质；同时也是促进教师教学理念更新和方式转变，提高教师跨学科学习活动的设计能力和实践水平，以学促教、教学相长，促进师生在课程改革中共同成长。 4.推进公民教育，推广研究成果的需要 承前启后、继往开来，本课题组此前的研究取得一定进展，所研究的常州市十三五规划专项课题《基于“公共参与”培养目标的初中“行走的思政课”教学策略研究》已通过结题鉴定。在鉴定会议现场，本人代表课题组向鉴定组做出承诺，将进一步推广研究成果，持续推进公共参与和行走的思政课教育。此前研究的“基于公共参与核心素养培育的行走的思政课”中本身就包含主人翁意识和跨学科主题学习，结合了思政、历史、地理、艺术等多学科的知识和技能。如今在新的课程方案和课程标准指引下，将十三五课题研究成果和示范项目启动转化为新的研究动力，课题组成员满怀信心，为培育学生主人翁意识、推动义务教育高质量发展不懈探索、为实现社会主义现代化教育强国目标做出我们应有的贡献！ （二）概念界定 1.主人翁意识 主人翁意识是责任意识的具体表现之一，即对自己负责，关心集体，关心社会，关心国家，维护祖国统一和国家安全，具备国家利益高于一切的观念。以主人翁意识为主要表现的责任意识，是初中道德与法治课程核心素养之一。初中思政课通过增强学生主人翁意识，培育担当民族复兴大任时代新人。——《义务教育道德与法治课程标准（2022年版）》 2.跨学科主题学习 广义的跨学科学习既包括跨学科主题学习，也包括学科教学中的跨学科渗透和其他与教育教学相关的跨学科行为。跨学科主题学习是指引导学生围绕某一主题或项目，融合多学科的知识、技能、方法、思维、素养等，开展深入探究、解决问题的综合学习。 指向“主人翁意识”培育的初中跨学科主题学习的实践研究 我们区域以“道德与法治”、“语文”、“数学”、“英语”、“化学”、“生物”学科为例，探索指向“主人翁意识”培育的初中跨学科主题学习的特征、路径、原则和评价。 （三）研究目标 1.通过研究，正确把握“主人翁意识”素养培育和跨学科主题学习的价值性、可行性以及相关概念的内涵和外延。 2.通过研究，开发并整合跨学科主题学习资源，整体架构跨学科主题学习内容，分层分类设计跨学科主题学习活动方案并加以实施，提炼活动开发和实施的原则、策略，在实践中完善推广，促进学生核心素养特别是“主人翁意识”培育，落实立德树人根本任务。 3.通过研究，提高教师的课程理解与评价能力，课程开发与设计能力，课堂教学的实施与执行能力，以教科研提升教师素养，促进教学和学习方式转变，服务于区域教育教学的创新发展，促进学生“主人翁意识”核心素养培育。 （四）研究内容 1.“主人翁意识”素养培育和跨学科主题学习的文献研究。 主要通对有关论文、教育理论书籍等资料信息的分析与研究，寻求实践案例及理论支撑，在借鉴有关成功经验基础上，准确地把握课题研究的价值性、联系性、可行性及关键概念的内涵与外延，路径与方法。 2.指向“主人翁意识”素养培育的跨学科主题学习的调查研究。 通过对学校和区域师生的问卷、访谈、观察等方式，分层分类了解当前学生的主人翁意识情况，跨学科主题学习情况，教师跨学科教学情况，总结已有成功经验，分析存在的问题。 3.培育“主人翁意识”素养的跨学科主题学习主题的研究。 培育“主人翁意识”素养的“跨学科主题学习”因主题的不同分为两类，一类是以国家课程内容为主题，进行国家课程跨学科主题学习；一类是以真实问题为主题，进行项目式跨学科主题学习。 4.培育“主人翁意识”素养的国家课程跨学科主题学习的案例研究。 以“道德与法治”、“语文”、“数学”、“英语”、“化学”、“生物”为例，紧紧围绕“主人翁意识”培育目标，对国家课程进行整体架构。研究各学科的课标要求，梳理教学内容，确定各学科各学段的教学重难点，整合形成不同主题、目标和内容，分七八九三个年级实施，并研究跨学科主题学习的评价方式，形成相应的经典案例。 5.培育“主人翁意识”素养的项目式跨学科主题学习的模式和策略研究。 “项目式跨学科主题学习”，即为了解决某一真实问题，整合多个学科进行的项目式跨学科学习活动。我们将结合十三五市级课题已有研究的成果和经验，整合设计贴近学生生活的项目式跨学科主题学习方案，探索项目式跨学科主题学习的主题确定、资源汇集、参与方式、素养评价等方面的具体实施策略。 （6）指向“主人翁意识”素养培育的跨学科主题学习的评价研究。 主要从学生层面评价跨学科主题学习活动设计质量和实施成效，将情境问题、作品评价、表现评价三者结合，探索学习方式转变的创新评价。 上述研究以（3）（4）（5）三项为研究重点。 （五）研究方法 1.调查研究法。主要应用于主人翁意识和跨学科主题学习现状的摸底排查阶段。通过对学生、教师的问卷调查,了解跨学科主题学习的现状以及与“主人翁意识”核心素养间联系的认识,从而清晰研究思路。 2.观察研究法。在自然的情境或受控制的情境下，根据研究对象的行为进行有计划的观察，并按照观察的记录为研究对象的行为进行客观性解释。此方法主要用于了解学生的“主人翁意识”和教师跨学科主题教学现状。 3.文献研究法。通过对相关的论文、教育理论书籍及报纸杂志等资料信息的分析与研究,寻求实践案例及理论支撑，在借鉴有关成功经验的基础上，达到较为准确地界定课题研究的价值性、可行性。 4.案例研究法。在对一个个的教学活动案例研究的过程中，做好资料的积累和整理工作，对于研究过程中的一些经验、体会，及时写成书面材料并进行总结反思，写出阶段性总结报告或论文。 5.行动研究法。在“计划一行动一反思一改进一行动”的研究过程中不断修正和调整研究方案,将研究与实践紧密结合起来,不断解决研究中的现实问题。 - （六）组织分工 1.课题组主要成员及职责 组 长：钱铮。负责课题总体指导、进度和质量掌控、定期检查和总结。 副组长：武婷婷。参与整体方案制定、任务协调、技术指导，负责课题研究的组织和调控，定期召开课题研讨。 成 员：沈芸、吴丹、薛斐、王冰沁、何阿慧、刘慧泉、杭志清、葛美琴、周英杰。按课题任务分工和进度，完成相应的研究任务。 2.课题组成员分工 姓 名; 工作单位; 专业技术职务; 课题组中的分工. 钱 铮; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学一级教师; 全面主持课题. 武婷婷; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学一级教师; 主持课题研究. 沈芸; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学高级教师; 整体研究设计. 吴丹; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学一级教师; 研究内容3、4. 薛斐; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学一级教师; 研究内容2、4. 周英杰; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学二级教师; 研究内容1、2. 刘慧泉; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学二级教师; 研究内容4、5. 杭志清; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学一级教师; 研究内容2、3. 何阿慧; 常州市二十四中天宁分校; 中学一级教师; 研究内容1、2. 缪菁菁; 常州市郑陆中学; 中学一级教师; 研究内容4、5. 王冰沁; 常州市正衡中学天宁分校; 中学一级教师; 研究内容2、3. 葛美琴; 常州市实验初级中学天宁分校; 中学二级教师; 研究内容2、4. - （七）研究进度 - 1.研究思路 课题组全体成员从文献研究、调查研究入手，研究主人翁意识的核心内涵和最新成果，研究跨学科主题学习的现状，研究学校实际和学生学情，研究主人翁意识养培育与课程教学的结合点和联系点，为构建校本课程提供基础性资料；通过文献研究、访谈、培训等形式，提高课题组成员理论建构的水平和能力；在此基础上组织核心成员分工整体架构国家课程跨学科主题学习的内容，开发项目式跨学科主题学习方案，并积极开展实践活动，对活动过程进行观察、记录和整理，对活动案例做深入研究，提炼相应原则和策略，探索学习方式转变的创新评价；最后形成研究小结、案例合集、研究报告、论文专著等，在专家团队检测评价基础上不断完善，最终达成研究目标。 2.研究过程 本课题计划三年(2023.9-2026.12)完成,研究过程大体分为以下五个阶段。 第一阶段(2023年9月至2023年12月):准备阶段。通过文献研究,搜集资料,撰写课题申报书;建立研究网络,制定研究计划;召开开题论证会议,聘请专家对课题方案进行论证,进一步完善课题研究方案。 第二阶段(2024年1月至2024年6月):启动阶段。期间进行系统的“主人翁意识”核心素养、“跨学科主题学习活动”的专题培训和调查研究，初步形成指向“主人翁意识”素养培育的跨学科主题学习的实施意见。 第三阶段(2024年7月至2025年8月):实施阶段。期间课题组全面进入实施阶段,立足课程教学实践,形成国家课程跨学科主题学习的整体架构，以及项目化跨学科主题学习的活动方案，并初步付诸实施，开展案例分析，形成课题的中期报告。 第四阶段(2025年9月至2026年6月):深化调整。期间根据中期评估的情况，总结经验，调整思路，改进不足，使研究走向深入。总结研究经验，提炼相应原则、策略，探索评价，完善并优化国家课程跨学科主题学习的整体架构，提炼出项目化跨学科主题学习的模式和策略。 第五阶段(2026年7月至2026年12月):总结阶段。全面完成课题组的结题报告,举行鉴定会,完成课题的结题工作。 - （八）经费分配 本课题研究经费为自筹经费，经费预算合计为1万元，预期安排如下： 序号; 经费开支科目; 金额（元）; 序号; 经费开支科目; 金额（元）. 1; 资料费; 1000; 7; 印刷费; 500. 2; 数据采集费; 500; 8; 管理及其他费用; 1500. 3; 差旅费; 500; 9. 4; 会议费; 2000; 10. 5; 专家咨询费; 3000. 6; 劳务费; 1000; 合计; 10000. 年度预算; 2011年; 2012年; 2013年; 2014年. 3500; 2500; 3000; 1000. - （十）预期成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段成果（限5项）; 课题研究中期报告; 研究报告; 2025.8; 武婷婷. “指向‘主人翁意识’素养培育的跨学科主题学习”文献综述; 文献综述; 2024.6; 薛斐. “主人翁意识”素养和“跨学科主题学习”现状的研究; 调查报告; 2024.4; 王冰沁. 《跨学科主题学习：内涵、价值和建构》; 论文; 2025.8; 缪菁菁. “跨学科主题学习”积件（包括活动方案、课件、案例集、过程性资料等）; 案例、过程性资料; 2025.8; 何阿慧. 最终成果（限3项）; 课题研究结题报告; 研究报告; 2026.12; 钱铮. 《区域推进项目式跨学科主题学习优秀案例集》; 论文集; 2026.10; 刘慧泉. “国家课程跨学科主题学习”优秀资源库; 活动方案、案例等; 2026.10; 武婷婷. 本课题为本校组织实施的研究项目，在经费上由本校专项经费作保障；在研究时间和方式上，将与本校开展的教学工作常规调研活动、学科组织的教学观摩研讨活动等相结合，并组织开展一些专项培训、现场观察、专题研讨等活动；本校创建多年的学校网站，资源丰富，信息畅通，也将为本课题的研究和实施提供良好的研究资源和交流平台。学校各部门重视课题研究工作的开展，合作意识较强，在校园环境布置上也会大力支持，保证研究活动的顺利开展。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 论证组通过听取常州市实验初级中学天宁分校“指向“主人翁意识”培育的初中跨学科主题学习的实践研究”课题组汇报，与课题组交流，一致认为该课题的研究主题是具有研究价值的，研究内容着力于推进区域内的跨学科问题，是具有现实意义的。 为了课题组能更好地开展后续研究，提出如下方面的建议。 1.关于课题的分工：本课题有许多课题组成员来自于不同学校，课题时区域推进，根据学校的优势，把跨学科学习的内容做好主题设计和分工，充分利用各校资源，并做好分工和合作， 2.关于概念的界定：课题的概念界定较复杂，希望能有简洁而又清晰的界定，主人翁意识作为培育目标，怎么样体现，如何观察出来，作为目标，如何表达？ 3.关于研究的重点：各个学科都指向主人翁意识，各个学科还有本学科的学科素养，在目标构建时，需要进行分科表达，避免笼统的概念，在分解时容易出现指向不清的弊端。 4.关于研究的过程：课题组在开题报告中，过于依赖申报书，对它的分解和进一步的分工仍然不够细致，希望后期课题组要进行进一步的细化，把任务落实到每一个人，便于后续比较容易展开。 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、主持人所在单位科研管理部门意见 盖章 年 月 日