附件2

常州经开区教育科学“十四五”规划课题

开题论证书

- 课  题  名  称 小学道德与法治教学评一体化的策略研究

- 课 题 负 责 人     朱丽雯

- 负责人所在单位  常州市武进区南塘桥小学

- 开  题  时  间      2023.9

常州经开区教师发展中心

二O二一年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2023年9月12日上午8:30 地点：经开区实验小学 评议专家： 参与人员：经开区各小学区级或市级备案课题的课题组长及部分教科室主任

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）课题题目： 小学道德与法治教学评一体化的策略研究 （二）研究目标： 1.通过本课题的研究和实践，了解小学道德与法治教学设计的现状，并对现有教学设计进行改进，形成小学道德与法治教学评一体化教学设计范型。 2. 通过本课题的研究和实践，使学生的学习态度、学习行为、学习方式、学习能力有实质性的变化，变被动接受为主动建构，自主学习能力得到提升，并能尝试通过合作学习，从“学生”角色向“社会人”角色的衔接与过渡。 3.通过本课题的研究与实践，促使教师不断更新教学观念，创新教学方式，优化教学策略，培养一批科研知识和能力并重的综合素质较高的教学骨干。 （三）研究内容： 1.“小学道德与法治教学评一体化教学设计”的文献研究。 以“教学评一体化”“小学道德与法治教学设计”等为关键词，进行相关文献的研究，了解当前相关领域的研究现状，为本课题的研究提供依据。 2.小学道德与法治课程的学习评价的现状分析研究。 通过调查问卷、课堂观察和访谈等方式，对教师的课堂行为和学生的课堂表现以及评价进行调查和分析。 3.教学目标、学习任务与学习评价内容一体化设计的研究。包括优化教学目标的设计，根据教学目标设计学习任务和学习评价活动。 4.在教学过程中融入学习评价的策略研究。包括预习自学后的评价、深度探究活动中的评价、当堂检测评价、课后作业练习评价等，具体研究各环节学习评价的内容、形式和方法。 5.基于“教、学、评一体化”推进以评促教、以评促学的策略研究。或以“教、学、评一体化”优化教学过程与学习行为的研究。 （四）研究方法： 文献研究法：通过搜集和分析相关的文献资料，了解本课题的国内外研究现状，形成对本课题的有关概念的认识与思考，寻求理论层面的支持。 调查研究法：通过调查问卷、课堂观察和访谈等方式，对教师的课堂行为和学生的课堂表现以及课后反馈进行调查，了解教师教学、学生学习以及评价的现状，为教学评一体化的教学设计的确立提供依据。 案例研究法：通过对典型教学设计和案例进行分析，从个别到一般，透过现象来揭示其内在规律，从而形成小学道德与法治教学评一体化教学设计的策略。 行动研究法：在研究过程中，不断总结推广研究成果，根据随时出现的新情况、新问题，修订课题计划，调整实施方案。 - 组织保障： 我们不仅把《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》作为研究课题，而且把它作为推进课程改革，实施素质教育，创建学校特色的突破口。为加强对课题研究的领导，切实保障研究工作的顺利进行，我们成立了课题核心小组，负责方案设计、教学资源的研发、案例论文的研发和编写，实施过程的指导、调控、检查、评价等。 （六）研究分工： 组长： 朱丽雯：全面负责课题的日常研究工作，负责课题方案及课题报告的撰写，协助进行课题研究日常事务的协调工作，各类活动的组织工作，通知、精神的上传下达。 核心成员： 陈娇：小学道德与法治教学设计的研究 邓淑兰：小学道德与法治教学设计的研究 汪亚楠：小学道德与法治教学评价的研究与设计 包晓燕：小学低年级道德与法治课堂范例研究 居晓丹：小学中年级道德与法治课堂范例研究 刘丽丽：小学高年级道德与法治课堂范例研究 （七）研究进度： 第一阶段（2023.6——2023.9）准备阶段 完成课题申报，成立课题小组，构建行动网络，梳理相关文献与类似研究，确定课题开发的推进路径与方法，并对参与课题的教师进行初步的动员和培训。 第二阶段（2023.9——2025.6）实施阶段 以课题核心组为主，根据研究内容，分工协作，全面深入开展实践研究，每学期资料汇总，开展教学实践、开发课题资源、收集各类案例，进行相关量性、质性研究。 1.开展理论学习，组织教师再次学习相关文献，并附写相关的感想，形成文献综述。（2023.9——2023.10） 2.开展调查研究，了解课堂现状。（2023.10——2023.11） 3.在前期文献研究及调查研究的基础上进行教学目标、学习任务与学习评价内容一体化设计的研究。（2023.11——2024.6） 4. 在教学过程中融入学习评价的策略研究。包括预习自学后的评价、深度探究活动中的评价、当堂检测评价、课后作业练习评价等，具体研究各环节学习评价的内容、形式和方法，并根据研究情况撰写相关案例，形成案例集。（2024.7——2025.2） 5.修改完善《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》的评价表。 （2025.3——2025.6） 第三阶段：（2025.7——2026.6） 总结阶段 1.完成各项任务的总结，整理相关资料； 2.对课题成果进行分析、归纳和提炼，撰写课题报告； 3.邀请专家对本课题的成果进行鉴定，提出后一轮研究的思路和方案。 （八）经费分配： 1.课题组成员的“走出去，请进来”可使用学校的教师培训经费。 2.学校奖励性绩效工资方案中有专门对课题研究进行奖励的部分。 3.对于课题研究中书籍资料等的购买，学校也有专门的经费。 4.课题研究积极的老师还有教科研积极分子的荣誉奖励，也有专门的奖励基金。 （九）预期成果： - 1.阶段成果： 案例集：《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》相关的案例 论文集：《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》相关内容的论文集 课堂评价表：《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》相关内容的课堂评价表 - 最终成果 研究报告：《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》的研究报告 论文集：《小学道德与法治教学评一体化的策略研究》相关内容的论文。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、主持人所在单位科研管理部门意见 盖章 年 月 日