# 新北区名班主任培育工程

# 重点项目申报书

项目名称   新时代小学德育评价体系的构建与实践研究

# 承担单位   常州市新北区龙虎塘第二实验小学

填表日期    2023年11月3日

# 常州国家高新区新北区教育局

# 2023年10月

一、基本信息

| 项目名称 | 新时代小学德育评价体系的构建与实践研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 | 常州市新北区龙虎塘第二实验小学 |  |  |  |
| 项目负责人 姓 名 | 林燕群 |  | 工作单位 | 龙虎塘第二实验小学 |
| 行政职务 | 学生发展中心主任 |  | 电子信箱 | 156358780@qq.com |
| 通讯地址 | 龙虎塘街道新苑五路8号 |  | 手机号码 | 13775270926 |
| 项目组 成员 | 姓名 | 学校 |  |  |
|  | 林燕群 | 龙虎塘第二实验小学 |  |  |
|  | 杨楹 | 龙虎塘第二实验小学 |  |  |
|  | 柳溪 | 新桥第二实验小学 |  |  |
|  | 刘诗思 | 三井实验小学 |  |  |
|  | 孔晶 | 龙城小学 |  |  |
|  | 支慧 | 河海实验小学 |  |  |
|  | 孙洁 | 龙虎塘实验小学 |  |  |
|  | 刘妍 | 泰山小学 |  |  |
|  | 马利平 | 飞龙实验小学 |  |  |
|  | 陈云 | 薛家实验小学 |  |  |
|  | 徐慧 | 春江中心小学 |  |  |
|  | 朱灿 | 孟河实验小学 |  |  |
|  | 顾燕红 | 孝都小学 |  |  |
|  | 史群 | 孟河中心小学 |  |  |
|  | 李荧娇 | 奔牛实验小学 |  |  |
|  | 王海霞 | 小河中心小学 |  |  |

- 实施方案

- （一）项目研究的背景（主要从三个方面阐述项目实施的意义：国家和教育层面的要求、班主任自身专业提升的要求、促进学生生命成长的要求等） 德乃立人之根本，是学生全面综合发展的基础和前提。人无德不立，国无德不兴。在2018年全国教育大会上，习近平总书记强调，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。2020年10月，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出将立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，明确了教育评价改革的任务和方向：学校的办学治校、教师的教书育人、学生的成长成才，归根结底都必须以培养担当民族复兴大任的时代新人、培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人作为主线；同时要求各级各类学校在完善德育评价的过程中，注意根据学生不同阶段的身心特点，科学设计德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家，通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式。在新时代教育评价改革视域下，德育评价作为检验德育质量、提升学生核心素养的重要方式，对助力学生道德养成具有非常重要的反拨作用。面对小学阶段德育评价存在的问题，探索构建具有鲜明时代性、针对性和开放性的小学德育评价体系势在必行。 - 当前，小学阶段德育评价的重要性已经得到社会的广泛认可，德育评价促进学生发展、改进教师教学的作用也逐步得到重视。针对不同学段学生的身心发展特点和规律，一些学校已经初步建构学校德育评价体系，设定具有科学性、渐进性、校本特色的德育评价框架，还有一些学校在德育评价方式上进行了创新探索，德育评价在一定程度上由关注结果向关注过程转变，由单一的量化评价向定性与定量评价相结合转变。然而，德育评价依然存在“讲起来重要、做起来次要、忙起来不要”等现象。分析这些现象，主要有以下4个方面的问题：第一，重知识传授，轻德育渗透，德育评价目标异化；第二，重行为养成，缺情感熏染，德育评价信效度不高；第三，重活动开展，轻理论提升，德育评价框架简单无序；第四，重结果评价，轻过程跟踪，德育评价方式单一片面。这些问题对于一线班主任来说，是实实在在的不可回避的真实问题，如何构建系统化的德育评价体系并高效实施，成为班主任专业发展的重要内容之一。 - 小学阶段是青少年“扣好人生第一粒扣子”的重要时期，是青少年“三观”形成的起始阶段。科学有效的德育评价不仅是德育体系的重要补充，更是德育管理工作中的核心手段，要以提高德育评价的实际效果为宗旨，着力化解德育评价目标异化、信效度不高、主体单一、模式刻板化、标准数据化等问题，构建有效的德育评价体系，实现评价主体多元化、评价模式开放化、评价指标动态化，使德育评价成为多主体、多维度、多途径、多方法相辅相成的最佳结果，去除教师“一言堂”的评价形式，从而发挥德育评价的“灯塔”作用，让德育评价真正成为促进学生健康发展的“助推器”，成为师生双方有效互动的“加油站”，以焕发活力的德育评价体系，引导学生学思用贯通、知情意行统一。

- （二）项目研究的目标 - 总体目标（项目宏观层面要达成的目标） - 构建行之有效的符合新时代发展要求的德育评价体系，实现评价内容科学化、评价主体多元化、评价模式开放化、评价指标动态化，使德育评价成为多主体、多维度、多途径、多方法相辅相成的最佳结果。

- 具体目标（与项目研究内容相对应的达成目标） - 1.明确评价原则，让德育评价走向科学 - 2.制定评价标准，让德育评价落细落小落实 - 3.创新评价载体，让德育评价激励成长 - 4.注重评价实施，让德育评价走向丰富、多元

- （三）项目研究的内容（系统罗列本项目分为哪些研究子项目，后期可组织成员认领子项目形成项目研究团队，形成区级课题） - 1.新时代小学德育评价原则研究 - 2.新时代小学德育评价标准研究（班级、校级） - 3.新时代小学德育评价载体研究（班级、校级） - 4.新时代小学德育评价实施研究（班级、校级）

- （四）项目研究的 措施（阐述清楚每个子项目将如何开展研究） - 为确保研究工作有序有效地进行，提高研究成果的信度和效度，我们拟采取以下措施进行项目研究： - 成立项目组，明确成员职责 - 首先是成立项目大组，明确分工。（具体职责如表1。） - 表1：项目组成员分工表. - 岗位; - 职责; - 人员. - 1.活动策划; - 1.协助领衔人全面负责、落实成长营日常活动，包括制定每次活动安排、策划、通知拟定与发布、PPT封面、签到考勤等。 - 2.负责考察、研讨、学习、汇报展示活动的统筹和安排。; - 杨楹、 孔晶. - 2.摄影师; - 1.负责活动的拍照、摄像，精选照片发给网络编辑，同时在群里建相册上传原图，相册以日期命名。 - 2.负责成长营一学期一次的活动微视频制作。影像资料的编辑、整理等。; - 孙洁、刘妍. - 3.记者; - 负责工作室活动通讯报道的撰写，经领衔人或成长营助手审核后发给网络编辑。; - 刘诗思、 支慧. - 4.网络编辑; - 负责成长营区网报道发布及微信公众号的编辑、推送等。; - 李荧娇 、徐慧. - 5.简报编辑; - 负责活动的实录及简报整理等。; - 朱灿 、史群. - 6.理论学习; - 负责文献研究，培育室理论学习的策划和组织，工作室成员共读的推进等。; - 顾燕红、王海霞. - 7.成果推广; - 1.负责项目组成员成果的推广，成果评价奖励细则的制定； - 2.成员过程与年度成果的考评等; - 柳溪、陈云. - 8.课题研究主持人（子项目组长）; - 负责项目研究的组织、项目资料的整理、项目的指导等。; - 马利平 、柳溪、 - 刘思诗、 徐慧. 其次，根据上述四个子项目内容，成员将自由选择一项或两项内容组成子项目组，子项目组设组长，主要负责搜集并汇总组员在班级或校级层面的实践研究资料的汇总，同时定期组织成员准备并参与成长营的项目成果汇报交流。 2.加强管理，指导研究 （1）项目组成员实行层层负责制。在项目组的领导下，由组长负责，教师要多学习和请教，并积极地开展研究活动，起到辐射作用。项目和子项目负责人参与并指导项目研究，随时了解研究进展及困惑，在项目研究推进过程中总结、完善、实践； （2）项目组长定期为成员提供教育教学研究方面的资料； （3）设置教师、学生、家长、企事业单位等多类问卷调查，为实验提供最真实的数据资料； （4）项目组每学期举行培训学习与项目进展汇报活动，利用每月月末周四下午半天班队时间进行专题研讨。还会定期邀请专家进行项目推进指导。 3.加强交流，突出实效 ①充分利用网络资源优势，通过网络研讨教研活动内容，交流研究情况； ②通过微信、QQ等线上平台定期发布项目研究推进情况，同时建立资源库，实现网络资源共享； ③定期开展线下项目组研究进度汇报会，加强交流。 4.提炼成果，总结推广 - 强化参研人员成果总结意识和成果推广意识，对过程性研究成果认真进行总结、提炼。

- （五）项目研究的预期成果（物化成果、文稿成果、媒体成果等） - 1.形成案例集《新时代小学生德育争章评价体系例举》 - 2.开发形成“新时代小学生德育评价载体”文创产品实物展 - 3.德育故事集《德育评价改革探索下的育人故事》 - 4.发表系列论文5篇以上，形成论文集《新时代小学生德育评价体系的构建与实践研究》。 - 5.形成一套家、校、社、企、政协同的评价范式。 - 6.定期举办阶段成果展示活动，发挥示范引领作用

- （六）项目研究的保障条件 - 本项目研究有目的、有计划、有依据、有追求。严格按照“调查筛选——项目论证——制订方案——实践研究——交流总结——形成成果”的程序进行。首先，我们将加强项目理论学习，其次，搜集有关资料，组织本项目组成员学习项目研究的内容、任务和具体的操作步骤。然后，通过成员认领子项目的方式自由组成子项目组，结合班级和校级层面的德育评价体系的建构与实施研究推进项目发展。最后，通过经验交流、研讨等活动汇集成果，形成一整套从理论学习到活动实践的经验体系向更多学校辐射和推广。 - 1.组织保障。 - 成立项目领导组：由成长营领衔人林燕群担任组长，三井实验小学刘思诗、龙城小学孔晶担任副组长，其他成员为项目中心成员。 - 成立顾问委员会：将聘请常州市、新北区的德育工作学术权威担任顾问，指导工作。 - 2.制度保障。 - 成长营对本项目有明确的指导思想、目标规划、政策制度和实施方案，并形成完善的实施体系，列入成长营三年发展规划及每学期工作计划。 - 3.师资保障。 - 林燕群老师是“常州市特级班主任”，曾主持市级品格提升工程项目，先后担任多个省、市级区级德育课题的主持人，有着丰富的组织管理和专业研究的经验。此外，成长营中每一位班主任的带班经验都比较丰富，有一定德育研究基础。还有负责学校德育工作的班主任，在德育科研方面也积累了丰富的经验。结合成长营发展规划，我们每学期组织一次集中系统理论培训，以支持项目组成员更好地开展实践研究。 - 4.经费保障。 - 项目经费纳入成长营经费预算，用于支出项目组学习培训、成果出版、评估激励等。

- （七）项目研究的进度安排（与成长团队三年研修安排统整） - 第一阶段(2023.09—2024.03)：项目申报立项 - 编制项目建设的方案，完成子项目研究认领分工。 - 第二阶段(2024.04—2025.04)：项目推进阶段一 - 开展实践探究，四个子项目组从内容体系、组织建设、评价机制等方面进行资源的研究整理。以专家导学、自主活动、课堂研讨、项目推进会的形式研讨为主。 - 第三阶段(2025.05—2026.06)：项目推进阶段二 - 在与前面两个阶段比较的基础之上，进一步梳理本阶段各项成果。 - 1.总结阶段研究成果。 - 2.完成阶段研究报告以及论文集。

附：新北区第二轮名班主任培育工程三年研修方案

# 联动整合，赋能成长

# 新北区林燕群“雁行”卓越班主任成长营三年方案

# （2023.9-2026.9）

一、培育目标

1.通过理论学习与实践研究相结合促使成长营班主任进一步深化对党的教育方针政策的认识，进一步形成科学的符合新时代要求的育人观。

2.通过多种途径促进成员在研究性实践中不断提升班主任工作的专业性，包括：更新行为方式，不断走向创造性、合作性、日常性实践；发展思维方式，形成整体结构、长程动态、融通关系思维；积淀精神力量，要有教育的理想、开拓的勇气和实践的自信，从而全面提升育人的质量与效益，不断形成班级建设个人风格。

3.促使营员成为所在学校有积极影响力的班主任，所带班级成为校级乃至区级层面提升班级建设质量的范例与活动开展的骨干力量。

4.通过交流分享，发挥营员辐射作用，促进各位营员所在学校的班主任专业发展。

# 5.通过培育活动让成长营成为班主任学习研究的共同体，变革实践的智囊团，专业发展的促进团。

# 二、培育内容

# 学习习近平新时代中国特色社会主义思想中与教育相关的论述、关于教育的方针政策、新时代德育理论、教育心理学等，学习以“班主任专业基本功”为核心的班主任专业发展系统的知识，在更新教育理念的同时进行实践研究，促使营员提升理论素养和实践能力。

# 三、培育方式

（一）以问题为导向

每个营员根据自身班主任工作中发现的关于学生、关于自身的典型问题、根据自身班主任专业成长需求制定发展计划，进行有针对性的理论学习、实践研究，在分析问题、解决问题的过程中提升班主任专业基本功。同时注重过程性资料积累，形成营员的班主任专业成长档案袋。

（二）以学习为主线

成长营融合线上线下自主学、研讨学等多种学习方式，结合实践总结与反思，引导班主任在班集体建设力、主题班队会设计、家校合作力等方面有长足的发展力。成长营将推荐必读内容和选读内容，每月进行一次线上理论学习交流活动，增强班主任的理论素养。同时，结合培养目标和每个营员的班级实践，每月开展一次主题式的线下研讨，以班队课、经验分享、专家讲座等交流为主的研究活动，促使营员在班主任专业道德、专业能力等方面有全面提升。

（三）以课题为引领

组织营员通过实践开展德育项目及课题研究，不断提高班主任科研水平。围绕项目《新时代小学德育评价体系的构建与实施研究》开展理论学习、教学研讨等研究活动。鼓励营员结合自身班级情况开展与项目有关的课题研究。鼓励营员加强成果提炼和表达，形成研究专辑并发布。每位营员每学期围绕课题或项目研究深入开展班级层面主题研究活动，至少开展一次校级班队主题研讨课并形成研究案例或论文1篇。

（四）以实践为落脚

针对营员自身班主任素养提升的具体需求以及所带班级的发展需求，结合课题研究，每位营员定制发展目标，通过线上线下的学习交流投身教育实践，立足所带班级，融通时空，积极进行班级层面的实践探索，并记录实践过程，分享实践过程，在实践中提升班主任专业素养和幸福感。

（五）以技术为推动力

1.技术促分享：建立线上工作群促进成长营成员的学习分享与交流，借助工作室公众号以及区发展中心专题网站资源库促进本成长营研究成果的辐射与推广。

2.技术促研究：利用腾讯文档、问卷星等App让德育工作可视化、科学化。制作网络调查问卷，利用调查问卷了解学生困惑以及存在的困难，提升教育针对性和有效性。

3.技术促沟通：通过班级qq群或微信群、微博等的运行与维护，提升家校沟通效能。

（六）以展示为平台

打造线上线下多渠道展示平台，展示成长营成员风采，推广成长营研究成果，以成长营成员为中心，带动校级乃至区级一大批班主任共同研修，共同进步。展示形式主要有：班队活动公开课（公开课设计）、专题讲座（经验介绍）、沙龙研讨、论文论著成果展示、网络或微信平台展示等。

三年中每个营员争取每年至少参加一次区级展示活动，每学期进行一次校级交流展示。做到每学期精心设计班队主题活动并进行线上交流。一学期开放1节校级研究课，进行1次校内专题讲座并形成1篇教育案例或论文。

# 比赛即展示。组织营员从日常学习与集中学习入手，加强班主任基本功训练，努力撰写德育工作论文案例，积极参与市区级班主任基本功竞赛、评优课和各类德育论文评比，提高班主任专业素养和总结提炼能力。

- 四、管理举措

（一）组织分工

领衔人（组长）：设计成长营培育方案，组织开展合作研究，做好工作室成员项目研究指导、评价和成果辐射工作。

副组长：协助领衔人主持成长营的日常工作和确定本成长营研究发展方向，协助负责人拟定成长营的工作方案，根据工作计划组织成员开展活动。

其他人员：参与合作研究，负责专题研究项目的设计、实施、交流和总结，承担专题网页栏目编辑和维护工作。

（二）规章制度

1.会议制度

（1）每学期初召开一次成长营会议，讨论本学期成长营计划，确定阶段性工作目标、教育科研课题、主题活动和专题讲座内容。

（2）每月第四周结合研修活动召开成长营成员会议，总结前期工作情况，解决实施过程中的难点和疑点问题，商讨布置本月度工作。其余三周利用网络（QQ群，微信群）平台交流研讨。

（3）每学期期终召开一次成长营总结会议，展示学期工作成果及经验，评选优秀营员，探讨存在的问题，并布置寒暑假研修任务。

2.研修制度

（1）每月第二周进行线上主题研修活动，第四周进行线下主题研修活动。

（2）成员和学员制定个人三年发展规划（含发展目标、发展进度、发展措施），建立年度个人成长手册，内容完善，过程清晰，梯度明显，体现成长过程，每年上半年开学初提交给领衔人。

（3）每年认真总结个人研修情况，撰写一篇反映自己成长发展的年度报告，考察自己的发展状况，有必要时调整个人的发展规划。

（4）成长营成员每学期要明确学习内容、学习目标，按需要选择地进行学习，并利用工作平台交流学习心得。

（5）成长营学员在一学年中上好一节主题班会课，每学期一篇教育论文，三年后初步形成自己的教育工作特色，并提炼出个人教育思想。

（6）尊重成长营领衔人及成员，服从成长营领衔人的有关安排，及时完成成长营领衔人布置的各项研究任务，协助成长营领衔人开展各项活动并提出合理化建议和方案，使成长营能高效运行，互助合作，共同提高。

（三）评价考核

1.考核形式。每年度结束后由营员本校德育处和领衔人组成考核小组对成长营成员进行考核。考核的方式有：查看学习资料、查看年度总结、查看年度成果、听取学校的评价等。

2.考核内容。主要从师德修养、理论素养、科研能力、教育水平、带班能力五个方面对成员和学员进行综合考核。

3.考核结果。每年度考核的结果分为优秀、合格和不合格三个等级。考核达到“优秀”者将给予表彰和奖励；考核不合格者则根据上级部门要求进行人员变动，按有关程序吸收符合条件、有发展潜力的新学员进入成长营。

（四）宣传保障

成长营总部设在龙虎塘第二实验小学，各组员所在学校设立分部。成长营利用线上读书活动、线下研讨交流活动建立学习平台，利用腾讯QQ和微信软件建立成长营交流平台，利用网站和微信公众号建立成长营宣传平台。

（五）经费使用

- 成长营所有经费均用于邀请专家指导、购买教育书刊及培训研修服务，不得挪作其他用途。

- 五、预期成果

- 三年评上6名市级名班主任。

- 2.为5名班主任提炼打造德育特色。

3.每个营员区级讲座2次，公开课2次，论文3篇发表或获奖。

4.成长营成功申报区级课题1个，每个营员成为1个校级研究课题主持人。

5.形成《新时代小学生德育争章评价体系例举》。

- 6.每学期开展一次与其他区级工作室联合展示活动，同时打造区成长营专题网站、微信公众号展示平台。

- 附：三年研究活动每月一览表

每月活动安排表1

（2023.09—2024.08）

| 活动时间 | 活动主题 | 活动内容 | 执教者 （主讲人） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.26 | 新新的团队， 更新的我 | 规划导航 | 林燕群 | 龙虎二小 |
| 11月 | 项目论证 | 项目论证 | 林燕群 | 龙虎二小 |
|  |  | 微讲座 | 徐慧 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学1（指向教师评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 12月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 孔晶 | 龙城小学 |
|  |  | 微讲座 | 刘妍 |  |
|  |  | 微讲座 | 支慧 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学2（指向教师评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 1月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 柳溪 | 新桥二小 |
|  |  | 微讲座 | 史群 |  |
|  |  | 微讲座 | 杨楹 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学3（指向教师评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 2月 | 理论学习 沉浸式研修 | 深度研学体验：假日活动中的德育评价研究 | 林燕群 | 待定 |
|  |  | 微讲座 | 刘诗思 |  |
|  |  | 微讲座 | 马利平 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学4（指向教师评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 3月 |  | 公开课 | 支慧 | 河海实小 薛家实小 |
|  |  | 公开课 | 陈云 |  |
|  |  | 微讲座 | 王海霞 |  |
|  |  | 微讲座 | 柳溪 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学5（指向教师评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 4月 |  | 公开课 | 顾燕红 | 肖都小学 飞龙实小 |
|  |  | 公开课 | 马利平 |  |
|  |  | 微讲座 | 孙洁 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学6（指向家长评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 5月 |  | 公开课 | 徐慧 | 春江小学 |
|  |  | 微讲座 | 李荧娇 |  |
|  |  | 微讲座 | 孔晶 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学7（指向家长评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 6月 | 课堂观摩 文献导读 | 公开课 | 史群 | 孟河中心小学 |
|  |  | 微讲座 | 林燕群 |  |
|  | 阅读沙龙 | 走进脑科学8（指向家长评价能力提升） | 芮彩琴 | 线上 |
| 7月 | 理论学习 沉浸式研修 | 深度研学体验：假日活动中的德育评价研究 | 林燕群 | 待定 |
| 8月 | 暑期培训 |  |  |  |

每月活动安排表2

（2024.09—2025.08）

| 活动时间 | 活动主题 | 活动内容 | 执教者 （主讲人） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 规划导航 | 计划交流 | 林燕群 | 龙虎二小 |
| 10月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 孙洁 | 龙虎实小 |
|  |  | 公开课 | 杨楹 | 龙虎二小 |
|  |  | 微讲座 | 陈云 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习1 | 柳溪 | 线上 |
| 11月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 刘妍 | 泰山小学 |
|  |  | 公开课 | 马利平 | 飞龙小学 |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习2 | 刘诗思 | 线上 |
| 12月 | 理论学习 | 项目研究指导 | 外聘专家 | 龙虎二小 |
|  |  | 微讲座 | 林燕群 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习3 | 徐慧 | 线上 |
| 1月 | 课堂观摩 | 公开课 | 柳溪 | 新桥二小 |
|  | 专家讲座 | 项目研究指导 | 外聘专家 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习4 | 刘妍 | 线上 |
| 2月 | 理论学习 沉浸式研修 （对接京坛区名班主任工作室） | 深度研学体验：假日活动中的德育评价研究 | 林燕群 | 待定 |
|  |  | 微讲座 | 史群 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习5 | 杨楹 | 线下 |
| 3月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 顾燕红 | 孝都小学 |
|  |  | 微讲座 | 刘诗思 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习6 | 孙洁 | 线上 |
| 4月 | 经验分享 | 公开课 | 徐慧 | 春江小学 |
|  |  | 微讲座 | 马利平 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习7 | 陈云 | 线上 |
| 5月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 李荧娇 | 奔牛实小 |
|  |  | 公开课 | 陈云 | 薛家实小 |
|  |  | 微讲座 | 柳溪 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习8 | 王海霞 | 线上 |
| 6月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 刘诗思 | 三井中心小学 |
|  |  | 公开课 | 王海霞 | 小河中心小学 |
|  |  | 微讲座 | 朱灿 |  |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习9 | 孔晶 | 线上 |
| 7月 | 理论学习 沉浸式研修 | 深度研学体验：假日活动中的德育评价研究 | 林燕群 | 待定 |
|  | 阅读沙龙 | 研究项目理论学习10 |  | 线下 |
| 8月 | 暑期培训 |  |  |  |

每月活动安排表3

2025.09—2026.08

| 活动时间 | 活动主题 | 活动内容 | 执教者 （主讲人） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 规划导航 | 计划交流 | 林燕群 | 龙虎二小 |
| 10月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 陈云 | 薛家实小 |
|  |  | 专家讲座 | 外聘专家 |  |
| 11月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 马利平 | 飞龙实小 |
|  |  | 微讲座 | 徐慧 |  |
|  |  | 微讲座 | 杨楹 |  |
| 12月 | 联合教研 （对接京坛区孔丽名班主任工作室） | 微讲座 | 顾燕红 | 京坛段玉裁实验小学 |
|  |  | 微讲座 | 柳溪 |  |
| 1月 | 项目推进 成果汇报1 | 微讲座： 成员汇报项目成果 | 第一组营员 | 龙虎二小 |
|  |  | 专家点评与讲座 | 外聘专家 |  |
| 2月 | 项目推进 成果汇报2 | 微讲座： 成员汇报项目成果 | 第二组营员（王海霞等） | 龙虎二小 |
|  |  | 专家点评与讲座 | 外聘专家 |  |
| 3月 | 成果提炼策划会 | 分课题组研讨 | 马利平等 | 龙虎二小 |
|  |  | 微讲座 | 刘妍 |  |
|  |  | 微讲座 | 马利平 |  |
| 4月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 刘诗思 | 三井实验小学 |
|  |  | 公开课 | 朱灿 | 孟河实验小学 |
| 5月 | 课堂观摩 经验分享 | 公开课 | 孙洁 | 龙虎实小 |
|  |  | 公开课 | 陈云 | 薛家实小 |
|  |  | 微讲座 | 李荧娇 |  |
| 6月 | 项目推进 成果汇报3 | 微讲座： 成员汇报项目成果 | 第三组营员 | 龙虎二小 |
|  |  | 专家点评与讲座 | 外聘专家 |  |
| 7月 | 理论学习 沉浸式研修 | 深度研学体验：假日活动中的德育评价研究 | 林燕群 | 待定 |
|  |  | 微讲座 | 刘诗思 |  |
| 8月 | 暑期培训 |  |  |  |
| 备注 | 每月一次阅读沙龙正常开展。 |  |  |  |