研究安排（每学期研究工作安排另定）

| 研究内容 时间节点 | 2023.6-- 2024.1 | 2024.2-- 2024.8 | 2024.9-- 2025.1 | 2025.2-- 2025.8 | 2025.9-- 2026.1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期研究工作 | ＊ 2023年6月选择部分七年级、八年级的学生进行课堂调研 ＊ 2023年7月部分教师座谈、网络文献研究 ＊ 2023年8月初步形成调研评估报告 |  |  |  |  | 形成调研评估报告（韩丽负责） |
| “多感官教学提升模型建构能力”课程研究 | ＊ 7月研读课标（成员） ＊8月课标研读成员交流 ＊ 9--12月通读教材解读（成员） | ＊2月梳理苏教版四册教材形成符合课题的新目录 ＊ 3月成员学习讨论（成员） |  |  |  | ＊ 形成“多感官教学提升模型建构能力”教材新目录（韩丽、吴佳平负责) |
| 对苏教版教材适题课进行教学目标与内容设计研究 | ＊ 分析多感官教学的实施策略 ＊ 分析多感官教学指导下模型建构的实施路径 | ＊ 3月对各年级教材下册新目录教学实施策略分析（韩丽） ＊ 3-6月各年级教材下册新目录教学目标与教学内容设计（成员） ＊ 7-8月教材下册新目录教学目标与教学内容设计再改进（成员） | ＊ 9月对各年级教材上册新目录教学实施策略分析（吴佳平） ＊ 9-12月各年级教材上册新目录教学目标与教学内容设计（成员） | ＊ 3月对教材上册新目录教学目标与教学内容设计再改进（成员） |  | ＊ 形成各年级4册教材新目录教学设计电子稿（、负责） ＊ 形成部分“多感官教学提升模型建构能力”教学设计文章（成员） |
| “多感官教学提升模型建构能力”课堂实施策略研究 |  | ＊ 3-6月各年级教材下册新目录教学实施（成员上7节研究课） | ＊ 9-12月各年级教材上册新目录教学实施（成员上8节研究课） | ＊ 3-6月各年级教材下册新目录教学实施（成员上6节研究课） | ＊ 9-12月各年级教材上册教学实施优化（成员在所在学校上6节观摩课） | ＊ 形成各年级教材新目录教学PPT电子稿 ＊ 形成部分教学实施策略性文章（成员） |
| 课堂教与学的评价研究 | ＊基于“多感官教学提升模型建构能力”的课堂教与学评价要点分析 | ＊ 3月初步形成多感官教学提升模型建构能力的课堂教与学评价表（吴佳平） ＊3-6月多感官教学提升模型建构能力的课堂教与学评价分析（曹玲） | ＊ 9-12月多感官教学提升模型建构能力的课堂教与学评价分析（成员） | ＊ 3-6月多感官教学提升模型建构能力的课堂教与学评价分析（成员） | ＊ 9-12月多感官教学提升模型建构能力的课堂教与学评价分析（成员） | ＊ 形成基于“多感官教学提升模型建构能力”的教与学评价表（韩丽） ＊ 形成部分教学实施分析文章（成员） |
| 课后学生模型建构能力培养的策略研究 |  | ＊收集模型、模型修正、创新，学生访谈（成员） | ＊ 收集模型、模型修正、创新，学生访谈（成员） | ＊ 收集模型、模型修正、创新，学生访谈（成员） | ＊ 收集模型、模型修正、创新，学生访谈（成员） | ＊ 形成模型展、学生访谈录（组长负责） |
| 说明 |  |  | ＊ 2025年1月课题中期评估分析（课题组） ＊2025年 2月明确后续研究思路（课题组） |  |  | ＊2026年2-3月课题结题材料梳理（吴佳平） ＊2026年4-6月课题结题工作（课题组） |