常州市郑陆实验学校 2023-2024学年

课  题  实  施  计  划

| 课题名称 |  | 农村小学数学分层作业设计的实践研究 | 起讫时间 | 2023.03- 2023.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 实 验 情 况 分 析 | 前一阶段全体组员团结协作，扎扎实实开展课题研究工作。积极开展理论学习，提升组员研究水平，在探索中积累经验，在研究中提升认识，取得了丰实的研究成果，课题网站建设日趋成熟。 本学年，我们的研究内容是： - 依据基于中高年级学生的年龄特征，探索“农村小学数学分层作业设计”的教学策略。 - 全体参与课题的教师进行课题研究的理论学习。 - 收集“农村小学数学分层作业设计”的教学案例集。 - 加强课程资源的研究，使其更贴近学科教学，更有利于学生个性的培养和潜能的发展。 |  |  |  |
| 本 学 期 研 究 目 标 | 1.成果检验 （1）课题组将对农村小学数学分层作业设计思路及提出的策略进行整理，形成《农村小学数学分层作业设计》方案。 （2）切实抓好课题研究的管理，针对课题前期遇到的问题，继续请专家、学者对我们的课题研究进行专业的指导。 （3）组织课题组成员分享交流会，及时调整研究方案，使我校的课题研究更加科学化、规范化，从而更具有研究的价值和意义。 （4）加强课程资源的研究，使其更贴近学科教学，更有利于学生个性的培养和潜能的发展。 （5）采用观察、访问、测试等方式了解学生笔记记录效果，从而了解方案实施效果。 2.开展结题工作 （1）梳理研究各个环节的工作成果，形成相应的报告、论文等。 （2）开展课题总结工作，课题组全员轮流总结经验教训，并对工作进行总结。 （3）课题组负责人撰写结题报告，组织结题材料，开展结题工作。 |  |  |  |
| 具 体 分 工 | 刘秋燕：行动研究 撰写《农村小学数学分层作业设计》结题报告 王姣：行动研究 网站上传 负责成员论文的收缴 王聪： 行动研究 准备课题研讨活动 活动记录 朱梦玲：行动研究 负责活动通知、场地安排 负责搜集案例分析 须敏霞：行动研究 负责准备课题沙龙 吴楷文：负责收集教学评价表 |  |  |  |
| 活 动 安 排 | 三月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组织本学期修订的新教材研讨。 3.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 四月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.刘秋燕上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 五月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.王姣上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 六月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作，撰写个人小结交流。 2.课题组进行本学期研究小结. 七、八月份 1.组织课题论坛. 2.完善课题网站. 九月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2..组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 十月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.王聪上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 十一月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.吴楷文上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 十二月份 - 开展课题总结工作，课题组全员轮流总结经验教训。 - 撰写结题报告，组织结题材料，开展结题工作。 |  |  |  |