常州市郑陆实验学校 2022-2023学年

课  题  实  施  计  划

| 课题名称 |  | 农村小学数学分层作业设计的实践研究 | 起讫时间 | 2022.02- 2023.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 实 验 情 况 分 析 | 前一阶段全体组员团结协作，扎扎实实开展课题研究工作。积极开展理论学习，提升组员研究水平，在探索中积累经验，在研究中提升认识，取得了丰实的研究成果，课题网站建设日趋成熟。 本学期，我们的研究内容是： 1.依据基于学生的年龄特征，探索农村小学数学分层作业设计的原则和方法。 2.以数学课程标准为依据，参考相关理论研究成果，结合实际教学情况，制定一系列实施策略，从而促使学生更为高效的学习。 3.全体参与课题的教师进行课题研究的理论学习。 4.收集“农村小学数学分层作业设计”的案例集。 |  |  |  |
| 本 学 期 研 究 目 标 | - 通过观察、访谈、问卷调查等方式，了解学校小学数学作业设计和实施现状，寻找并清晰农村小学数学作业中的问题有哪些？了解学生对数学作业的需求有哪些？同时分析问题背后的原因，奠定研究基础；从“分层作业”等主题入手，对有关文献进行分析整理、重新归类，深入开展农村小学数学分层作业设计相关要素的研究，形成农村小学数学分层作业设计研究基础阐释和框架；通过对我校师生进行具体调查分析、对文献进行整理归类，再结合小学数学学科特点，研究不同类型的数学作业设计的原则、分类的标准和方法；在掌握小学数学作业设计的原则和方法的基础上，将农村小学分低、中、高三个年段进行研究，对各年段的四大领域分类，进行农村小学数学分层作业设计的实践研究，并在校级层面进行作业设计展示，共同探讨；实践过后，对学生学习成果进行评价，改变传统评价方式，评价形式多元化，釆取定量评价与定性评价相结合的方法，构建合理的农村小学数学分层作业的评价指标体系。在实践中反思，在反思中调整，以学期为单位分阶段小结研究所得，不断探索，最终达成课题研究目标。 |  |  |  |
| 具 体 分 工 | 刘秋燕：《农村小学数学分层作业设计的实践研究》 学科活动策划表 行动研究 王姣：行动研究 网站上传 准备课题沙龙 王聪： 行动研究 准备课题研讨活动 朱梦玲：行动研究 负责活动通知、场地安排 须敏霞：行动研究 负责成员的材料催缴、收集工作 吴楷文：行动研究 学生调查问卷 教师调查问卷 根据调查问卷撰写调查报告 |  |  |  |
| 活 动 安 排 | 二月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组织本学期修订的新教材研讨。 3.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 三月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.刘秋燕、王聪上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 四月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.朱梦玲、吴楷文上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 五月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 3.修改课堂教学评价表。 4.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 六月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作，撰写个人小结交流。 2.课题组进行本学期研究小结. 七、八月份 1.组织课题论坛。 2.完善课题网站 九月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 十月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.须敏霞上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 十一月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.王姣上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 十二月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 一、二月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作。 2.课题组进行本学期研究小结. 3.完善课题网站 |  |  |  |