2023-2024学年第二学期课题计划

一、课题基本情况

1.课题名称：《信息科技辅助下小学数学实验教学的实践研究》

2. 课题负责人：管丽辉、于天娇

3. 课题核心组成员：叶娜、陈静、沈亚、杜楠、陈帆、顾彩云、任佳萍、狄珊、俞忻燏、郑启凯

二、课题目标

课题研究总目标： 1.通过本课题的研究，帮助学生通过对实验材料的数学化、信息化操作，经历“从头至尾”参与数学实验活动并主动建构知识的过程中丰富数学学习方式，感悟数学思想方法，积累数学活动经验，体会信息科技对数学学习的辅助功能，培养学生创新精神和实践能力，初步掌握实验的研究方法，提升实验意识，形成正确的科学态度。 2.通过本课题的研究，设计适合信息科技辅助下小学数学实验教学的相关实验内容，提炼有效开展数学实验教学的实施策略。 3.通过对信息科技辅助下小学数学实验教学的案例研究，形成教学手册，丰富学校数学教学资源。

本学期阶段研究目标: 1．信息科技辅助下小学数学实验教学现状的文献研究。 2．我校信息科技辅助下小学数学实验教学的现状调查分析研究。

三、本学期课题组研究任务分工

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 研究内容 | 实施 途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技辅助下小学数学实验教学的文献研究 | 2024年3月 | 管丽辉 杜楠 陈帆 | 构建理论基础 | 线上研讨 信息科技辅助下小学数学实验教学文献研究 | 文献研究 |
| 对信息科技辅助下小学数学实验教学的现状调查分析研究 | 2024年4月 | 于天娇 沈亚 狄珊 | 通过访谈、问卷等方式调查小学数学中关于运用信息科技进行实验教学中存在的现有条件及已经取得的经验 | 线上研讨 信息科技辅助下小学数学实验教学现状调查 | 调查研究 |
| 初步梳理教材中适合开展数学实验教学的内容 | 2024年5月 | 管丽辉 顾彩云 任佳萍 | 对教材中适合开展数学实验教学的内容进行梳理。 | 课例研究 根据教材中适合开展数学实验教学的内容进行整理和归类 | 文献研究 |
| 初步构建信息科技辅助下小学数学实验课程的教学设计模型 | 2024年6月 | 管丽辉 于天娇 俞忻燏郑启凯 | 信息科技辅助下小学数学实验教学内容和工具开发的研究。 | 线下成果展示 通过转换、改造、购买等途径,把儿童的玩具或相关生活用品转化成数学实验工具 | 调查研究 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓 名 | 拟 论 文 题 目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 管丽辉 | 信息科技辅助下小学数学实验教学现状研究 | 2024.6 |
| 于天娇 | 信息科技辅助下符号意识的培养 | 2024.6 |
| 沈 亚 | 小学数学实验教学如何推行 | 2024.6 |
| 杜 楠 | 教学案例分析研究 | 2024.6 |