## 《语文课堂教学中引领学生学会倾听的策略研究》第一阶段研究计划

## （2021年6月-2021年10月）

执笔人：孙琴惠

一、指导思想

教育改革的不断深化对学生核心素养的培育也提出了更高的要求，所以教师在进行教学的过程中就要重视学生各方面的能力的培养，而这其中倾听作为一种重要的语文素养，其不仅要求学生能够对一句话的表面含义进行充分的理解，还要求其能够对其中所蕴含的深刻意义进行体会，在充分抓住其中信息的同时并对情感以及道理产生认知。而这也就要求教师在进行语文教学时就要在课堂上对学生的倾听能力进行培养，并且要通过创设氛围、细化训练、适当评价的方式来促进学生良好倾听习惯的养成。本课题将对小学语文教学中培养学生有效倾听的策略进行一定的探讨，希望能够为小学生倾听能力的培养以及其核心素养的培育产生积极的影响。

二、活动目标

1、开展初步的理论研究，对部编版教材、相关论文案例进行阅读，梳理研究思路。

2、撰写课题方案，邀请相关的专家进行座谈论证，对课题方案进行多轮修改完善。

3、组建课题组团队，确立课题组活动开展的规范流程。

三、具体安排

六月：

1.课题组长参加由学校教科室组织的课题研究会议, 明确本学期课题研究工作的主要思路。

七月

1.制定本学期课题研究工作计划，筹备本学期的课题工作。

2.组织课题组成员学习完善本课题的研究计划，落实本学期课题任务。

八月：

组织课题组成员进行相关的理论学习。

九月：

1.完善研究方案。

2.撰写读书笔记。

3.进行学习沙龙活动。

十月：

- 汇总研究成果。

- 写好研究阶段总结。