洛阳初中关于在党的群众路线教育实践活动中

开展专题组织生活会和民主评议党员工作的实施方案

根据上级党组织关于在第二批党的群众路线教育实践活动中基层党组织召开专题组织生活会并开展民主评议党员工作的通知，结合我校实际，现就我校党支部组织开展专题组织生活会和民主评议党员工作，制定如下实施方案。

一、明确要求，规范流程

| 工作步骤 | 具体工作及要求 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、高度重视、 精心准备 | 1、认真学习钻研上级相关文件，明确要求，制定活动方案。 | 8月8日前 | 冯华忠 |
|  | 2、将活动方案发给各位党员，进行广泛宣传发动。 | 8月10日前 | 冯华忠 |
| 二、扎实活动， 注重实效 | 3、开展“四个谈心”活动 | 8.10～8.15 | 杨一鸣 |
|  | 4、撰写检查材料，列出问题清单和整改措施（1500字） | 8.15～8.17 | 杨一鸣 张美红 |
|  | 5、召开支委会，进行批评与自我批评。 | 8.18 | 杨一鸣 |
|  | 6、召开基层党员大会，通报党组织班子成员对照检查情况，开展民主评议党员工作。 | 8.20 | 冯华忠 |
|  | 7、根据民主评议情况，进行综合分析，提出评定意见，反馈给本人。 | 8.21 | 冯华忠 |
| 三、全面总结 活动圆满 | 8、对本次活动进行全面总结，形成专项报告，上报镇党委。 | 8.30前 | 张美红 |

二、精心组织，加强引导

根据镇党委会议要求和文件精神，召开支委会，了解活动各个环节，明确每个活动环节的目的要求。书记统领，分解任务，加强沟通引导，精心组织落实。

三、实事求是，强化落实

根据上级要求，每个环节的活动都按时保质进行，不走过场；对照检查要实事求是，不说空话；批评与自我批评要知无不言，坦诚相待；民主评议要综合客观。

洛阳初中党支部

2014年8月8日