《数学教师指导学生开展伙伴合作学习的策略研究》课题阶段计划一

（2015年5月—2016年1月）    徐雪兰

- 研究目标：

本阶段将根据课题研究方案成立课题组，初步制定课题研究计划，开展有关理论的学习和研讨，撰写学习心得。确定课题组人员分工，明确课题组成员职责，发动教师献计献策，创设良好的课题研究氛围。

二、主要措施：

1.根据课题要求成立课题研究组。

2.确定课题组人员分工，明确课题组成员职责，积极做好课题准备工作。

3.通过问卷调查，分析目前本校学生合作学习的现状。

4.在对调查问卷进行分析的基础上调查分析存在的问题。

5.强化有关理论学习，撰写学习心得，奠定课题研究的理论基础。

6.积极开展课题实验课，撰写实验课反思和总结。

- 具体安排:

2015年5月：

（1）成立课题研究组，确定课题组人员分工。

（2）加强理论学习，撰写学习心得。

2015年6月：

（1）加强学习相关理论知识，认真做好学习笔记。

（2）课题组观看优秀教学录象，并对录像中课例进行点评.

2015年9月：

（1）制定本学期课题研究工作计划。

（2）布置落实各课题组成员的研究目标和任务。

（3）开展问卷调查，撰写调查报告。

2015年10月：

（1）加强学习相关理论知识，认真做好学习笔记。

（2）课题组成员上、听、评研究课。

（3）认真撰写教学反思，与同伴交流，及时总结课题研究经验与教训.

2015年11月：

（1）加强学习相关理论知识，认真做好学习笔记。

（2）课题组成员上、听、评研究课。

（3）认真撰写课题论文、教学设计及反思。

2015年12月：

（1）加强学习相关理论知识，认真做好学习笔记。

（2）课题组成员上、听、评研究课。

（3）撰写个人课题总结，撰写课题研究论文，并及时与课题组成员交流.

（4）整理、收集个人研究资料，做好课题研究过程性资料的管理。

2016年1月：

（1）加强学习相关理论知识，认真做好学习笔记。

（2）课题组成员上、听、评研究课。

（3）认真撰写教学反思，与同伴交流，及时总结课题研究经验与教训。

（4）注意及时收集、整理、上传资料。