洛阳中学2013-2014学年度首届科技节活动方案

一、活动目的：

为贯彻实施国务院颁布的《全国科学素质行动计划纲要》，进一步落实科学发展观，为建设创新型国家和构建和谐社会，培养学生的创新思维、想象力和动手创造的实践能力。传播科学精神和科学方法，进一步推进素质教育。促进全校师生养成崇尚科学低碳生活生活习惯。

二、活动主题：崇尚科学，低碳生活，创新圆梦。

确定这一主题在于为学生的个性发展搭设平台，使学生在全面发展的基础上，展现个性，鼓励学生在成长过程中，学会发现科学问题，从而培养创新精神和实践能力，提高科学素养，做到：崇尚科学，低碳生活，创新圆梦

三、活动对象：全校师生

四、活动形式：参观访问、知识竞赛、科普影展、手抄报评比、实验体验等

五、活动时间：2014年5月17日—24日

六、组织机构：

组  长：杨一鸣

副组长：陆卫刚

组  员：冯华忠、张美红、戈颖娟、孙  旭、蒋春霞、倪  翔、吴东升、徐  晔

吴  杰、徐雪兰

七、活动安排

| 序号 | 活动名称 | 活动时间 | 参加对象 | 活动地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动仪式 | 5月19日 | 全校师生 | 篮球场 | 冯华忠 |
| 2 | 科普影展 | 5月19日 | 全体学生 | 各班教室 | 戈颖娟 倪 翔 |
| 3 | 知识竞赛 | 5月19日（初赛） 5月21日（决赛） | 全体学生 各班选手 | 各班教室 四楼报告厅 | 冯华忠 |
| 4 | 参观访问 | 5月22日 | 部分学生 | 待定 | 陆校、孙旭 吴杰、雪兰 |
| 5 | 科普手抄报报比赛 | 5月23日 | 各班级 | 各班教室 | 蒋春霞 徐 晔 |
| 6 | 科普小实验 | 5月23日 | 部分学生 |  | 吴东升 冯华忠 |
| 7 | 总结闭幕 | 5月24日 | 全体师生 | 篮球场 | 陆校、春霞 |

八、奖励办法：

1、单项奖：知识竞赛和科普小实验比赛设立单项奖，每项目按参赛年级设一等奖、二等奖、三等奖各若干名，颁发奖品和证书。

2、团体奖：手抄报评比按年级评一等奖、二等奖若干名，颁发奖状；根据各班获奖情况，各年级评出科技活动先进班集体，颁发奖状，班级考核适当加分。

九、注意事项：

1、各班充分发动，精心组织，积极参与，全力使我校首届科技节圆满成功。

2、各项目负责人要制定项目活动计划，明确具体要求，保留过程资料，及时宣传报道。