初中化学实施分层教学的策略研究

2016—2017年度第一学期研究计划（陆平执笔）

根据本学期课题组设计方案、研究目标、研究内容等，本课题组制定如下计划：

本学期工作目的：

- 进一步了解班级学生的基本情况，制定相应的调查方案。

- 调查课堂教学与评价的现状。

- 组织收集各种资料，加强理论学习。

- 进一步开设研究课。

工作内容：

1．9月份主要工作

（1）召开成立课题组会议，统一思想，提高认识，明确新学期分工。

（2）各班建立分层学生档案。

（3）收集与课题有关的材料。

2．10月份主要工作

（1）对分层学生进行个案追踪与分析。

（2）了解班级学生的基本情况，制定相应的调查方案。

（3）收集与课题有关的材料。

3．11月份主要工作

（1）积极撰写论文。

（2）理论学习。

（3）开设研究课。

4．12月份主要工作

（1）交流理论学习的心得。

（2）积极撰写论文

（3）确定分层自主教学模式

5．2017年1月份主要工作

（1）课题组成员会议，交流一学期的研究情况，动手撰写心得。

（2）收集整理台帐资料。

（3）写好课题组学期工作总结。