“中国梦  我的梦”

洛阳初中首届校园文化艺术节实施方案

一、活动宗旨：

为了丰富全校师生的校园文化生活，进一步激发全体师生的工作和学习的积极性，充分展示我校学生艺术才华。经研究商定举办我校首届校园文化艺术节。具体活动内容安排如下：

二、活动时间：2013年12月16日至2013年12月30日

三、组委成员：  组  长：杨一鸣

副组长：陆卫刚

组  员：吴德生、冯华忠、谢浩春、戈颖娟、孙  旭、蒋春霞

四、宣    传：冯华忠、戈颖娟、倪  翔         后    勤：谢浩春、孙  旭

五、 活动安排：

| 序号 | 活动时间 | 活动内容 | 参加对象 | 活动地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12月16日 | 开幕式 | 全体学生 | 篮球场 | 戈颖娟 |
| 2 | 12.16－23 | 学生硬笔书法比赛 | 全体学生 |  | 吴德生 方 华 |
| 3 | 12.16－23 | 彩色卡通画比赛 | 各班学生 |  | 徐 晔 |
| 4 | 12.23 | 学生朗诵比赛 | 各班选手 | 临时通知 | 戈颖娟 虞 戌 |
| 5 | 12.16－25 | 洛初好声音 | 各班选手 | 临时通知 | 彭 瑶 张 玫 |
| 6 | 12.27 | 黑板报评比 | 各班级 | 各班教室 | 蒋春霞 |
| 7 | 12.16－25 | 教职工书法、摄影比赛 | 全体教职工 |  | 王岳明 方 军 |
| 8 | 12.30 | 闭幕式 | 全体学生 | 篮球场 | 陆卫刚 冯华忠 |

七、注意事项：

1、各项活动具体要求另见通知，各项目负责人按本实施方案要求负责各项活动的报名、组织和评奖工作。活动的奖状、奖品由总务处负责购买，政教处负责制作和发放。

2、各项活动负责人务必将评比结果于12月27日前报政教处冯华忠。

洛阳初中学首届校园文化艺术节组委会

二O一三年十二月十一日