常州市教育科学“十二五”规划课题

开题论证书

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类        英语教育

- 课  题  名  称 微课助力下的初中英语导学实践研究

- 课 题 负 责 人        庄向科 庄晓霞

- 负责人所在单位    武进区洛阳初级中学

- 填  表  日  期         2018.8

拟 结 题 时 间_________2020.12____________

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月

| 一、开题论证活动简况： 活动时间 活动地点： 到会专家： 参与人员： 活动议程： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、开题报告 第一部分：课题概况： 课题题目：《微课助力下的初中英语导学实践研究》 一、研究背景： 微课的兴起源于1993年美国北爱荷华大学教授McGrew所提出的60秒课程；2008年美国新墨西哥州圣胡安学院的高级教学设计师DavidPenrose，将原本几十分钟、几个小时的课堂，提炼要点制作成几分钟的微型视频课堂，本人也因此被称作“一分钟教授”；我国最早提出微课是“微型教学视频课例”的广东省佛山市教育信息中心主任、教育硕士胡铁生老师，2011年开始在佛山市组织最早的微课大赛。2012年11月21日，教育部副部长刘利民也肯定了微课并提出：“微课教学比赛是符合时代要求的积极探索，希望借此促进学校教学与现代信息技术的深度融合。”2013年11月，由中国教育学会和国内200多个教育机构联合发起成立了首个全国性的“微课资源共建共享联盟”，打造资源共享平台，进一步地推动了微课的发展。 二、理论思考 （一）概念界定： 1.微课：又名“微课程”，是“微型视频网络课程”的简称。它是以微型教学视频为主要载体，针对某个学科知识点（如重点、难点、疑点、考点等）或教学环节（如学习活动、主题、实验、任务等）而设计开发的一种情景化、支持多种学习方式的在线视频课程资源。 2.导学：是一种以导为主线，学为主体，强调学生在教师指导下渐进自主学习的模式。其源于“启发式”教学模式，但与“启发式”教学模式相比，其更加注重对学生学习能力的培养，使学生学会思考、求知、探究、应用、创新，为终身学习打好基础。而本课题的导学媒介为根据学生学习需求制作的微课及相关导学单。。 （二）理论依据 微课程的理论基础主要是基于问题的教学和情景认知理论，这些理论着重探讨了学生高层次思维能力的发展，而非侧重于学生对于知识的机械掌握。微课程的设计开发主要包括四种不同的教学模式： 1. 基于问题的教学模式 基于问题式学习（Problem-based Learning，简称PBL）是一种基于建构主义，以问题为基础、以学生为中心的教学方法。它将学生置身于一个映射真实情境的结构不良问题之中，以积极的问题解决者的身份解决问题，从而培养学生的批判性思维和问题解决能力，同时使学生掌握课程要求的基础知识和基本技能。在这种教学模式的作用和影响下，学生在学习中能够思想活跃、大胆质疑，积极提出问题，然后开始进行查询，一直持续到发现正确的方法为止，学生在解决复杂的问题过程中获得知识。问题解决后，学生们还需要对自己的学习过程进行自我反思和评价，总结所获得的知识和思维技能。 “PBL”的优点在于对于学生而言，知识的形成与发展有一个直观的体验，同时也能较好的落实学生情感方面的体验，不足在于耗时太多，所学知识难以系统。 2. 基于案例的教学模式 案例教学模式起源于1908年建院的美国哈佛商学院，最初用于工商管理，是一种以学生为中心的、理论与实践相结合的互动式教学方式。它借助管理实践中的案例，将学生置身于特定的管理情景之中，给予恰当的引导，为学生提供一个广阔的思维空间和与“实战”极其相近的实习氛围，培养学生独立思考、独立分析和解决问题的能力，培养学生的团队意识，促进其相互交流与沟通，塑造健康的人格品质和正确的价值取向，让学生真正接近甚至融入真实的管理世界。大量的实践已证明，案例教学对于确保管理学课程教学质量和效果具有不可低估的作用。 在学生获取解决问题的必要知识的前提下，教师给学生呈现良构领域的问题或者是某种情景，学生从探究现象开始进行生成性学习，通过特殊了解一般，从而加强学习的迁移效应。案例教学模式可能存在一些问题，如教师的实践和教学能力不足、学生的知识面窄、选择管理案例质量不高、案例教学时间比例把握不好、基础设施薄弱等等[5]，因此如何在课程设计中规避这些问题是很重要的。 3. 基于情景学习的教学模式 情景教学模式是以案例或情景为载体引导学生自主探究性学习，“情境认知”强调将知识视作为工具，并试图通过真实实践中的活动和社会性互动促进学生学习。创设问题情景和制造悬念是以教师的活动为主，其他几个程序都可以是教师、学生共同参与，情景教学是一种课堂交流活动型的教学方式。教师教学从创设情景开始，根据教学内容和要求，分析学生的知识准备和能力基础，教学过程和问题情景设计应该符合教材知识结构的特点和学生的认知水平，重视问题情景教学中的引导技巧[6]。 4. 基于协作学习的教学模式 协作学习是指处于相互作用这一环境中的人或集体，其中一方一旦达到目标，同时也会助长他方达到目标，这种相互依存的助长关系，一般被称为“协作”（cooperation），在学习中采用这一理念构建学习活动的形式，就是协作学习（cooperative learning）。 三、研究目标 通过2-3年研究实践，达成如下目标： 1.通过研究，开发英语学习系列微课程，并成为英语课程的学习资源。 2.通过研究，更新教师教育理念，提高课题组成员教学研究、视频摄制和课件制作等能力； 3.深化微课在英语学习中的应用，并建立和完善基于中学英语导学的一般范式。 4.培养学生自主学习的能力。在课堂教学中，充分回归学生的主体地位，调动学生的积极性、能动性、主动性，培养学生良好的学习习惯和学习品质，使学生想学、能学、会学、愿学，真正成为课堂的主人、学习的主人，获取终身学习的兴趣与能力。 四、研究内容 根据上述研究目标，本课题主要研究如下内容： 1. 英语课程微课开发的方法、思路、制作、和管理。 根据学生学情、微课形式、教学板块的功能等制定不同年段的微课。在微课的制作上，教师是制作的主体的基础上，加入学生主动的意识，让能力强的孩子通过摄像或其他方式也参与到微课的制作过程，充分发挥学生所拥有的资源。或把自己学习中的问题通过微视频的方式传达给其他学生或教师。同时我们将对所制作的微课程进行分类和管理研究。 2.英语系列微课的学生使用反馈及对已用微课的评价。 在学生使用过后，通过发放调查问卷形式，每月对微课的形式、有效性进行及时反馈，从而优化微课。让教师明确做怎样的微课。 3.对基于微课的英语教学课前、课中及课后导学的一般范式的研究及评价 微课的使用，大部分的研究定位在课前。本课题组成员认为微课的导学过程不仅仅是在课前，而应贯穿在学生学习的整个过程。顾对课前、课中及课后微课制作的不同进行研究，同时研究不同时段微课的使用，从听评课、课堂观察的形式进行评价。构建微课在英语学习一个单元使用制作的一般范式和课堂使用范式。 4.教师对微课实施的利弊分析研究。 万物有利有弊，通过调查教师和学生，分析在制作和使用微课中的利弊分析，从而更加优化微课的英语导学。 五．研究方法 根据上述研究目标和研究内容，本课题将主要采取以下研究方法： 1. 文献研究法 借助文献资料学习建构主义理论、网络课程开发、教学设计和微课制作等相关知识，了解英语课程微课开发的思路、方法和原则，为本课题的研究打下理论基础。通过网络、杂志和报刊等媒体，了解掌握当前相关领域的研究现状和趋势，进一步明确本课题的研究方向。 2.问卷调查法 针对教师在制作微课和学生使用微课中，对微课制作和评价进行调查，更好地为我们的研究服务，完善研究。 3．行动研究法 把行动和研究紧密结合起来，在研究中不断发现问题、提出问题并解决问题。探索基于微课导学教学模式。边学习、边实践、边总结、边改进，不断完善。 4．经验总结法 对课题研究过程中产生良好效果的经验、方法和做法进行分析判断、梳理总结。将好的经验和方法提炼，并使之上升到教育理论的高度，以便更好地指导新的课题研究活动。 六．研究计划 1. 开题、文献准备阶段（2018.9——2019.3）： 此阶段为前期研究阶段。成立课题组，拟订研究方案和计划、邀请专家对课题进行开题论证。收集相关文献资料，学习网络技术和课程开发等知识。 2.微课教学视频开发和设计阶段（2019.4——2019.12）： 此阶段是课题研究具体实施阶段。根据成员分工进行调查研究、参考学习、实践探索，进行微课课程的开发，包括网络平台的搭建、功能的确定和栏目的规划等。学习教学视频的开发与设计，包括学案、教案、课件、测试题和拓展模块等。更重要是的在制作微课建立资源库的同时，进行微课导学的研究。 3.总结反思阶段（2020.1——2020.7）： 此阶段的主要任务是微课教学视频的应用总结以及对基于微课模式革新导学的探讨。 4.推广课题成果、课题结题阶段（2020.7——2020.12）： 此阶段的任务是完成总结报告，形成有意义有价值的课题成果，并进行推广。 七、研究组织 组长：庄向科 庄晓霞 组员： 谈晓泓 谈齐飞 刘婷 林菊凤 胡冰 蒋晓英 杨丽霏 蒋素芬 沈英红 徐新茜 第二部分：已做工作 自2018年8月设计立项，特别是今年新学期作为常州市市级备案课题以来，我们根据课题方案做了一定的工作，为本课题顺利开展做了充分的准备。 1.建立研究组织，确定研究班级。在组内确定成员的各自分工， 2.学习文献资料，提高思想认识。自课题开展以来，我们在收集和精心选择文献资料的基础上，组织我校课题组全体成员开展了学习研讨活动，主要学习了《国外微课的资源开发与应用案例剖析》、《微课和微课的制作和意义》、《微课——课堂反转的指点》，通过学习，有了新的认识，从而在许多问题上达成了共识，并商量了本课题的研究方法、研究步骤和推进措施。 3.通过调查反馈与观察，分析存在问题。本学期我们有布置了对三个年级的英语教学及自主学习课堂的调研任务，通过调研，目前已积累了较多的来自一线的资料，下阶段将进行分析总结，形成针对不同的课型及不同层次的学生进行系统有效地微课教学引导。 第三部分：下步计划 根据本课题的研究目标和研究内容，格局目前进展情况，从现在到下个学期将做好以下几项工作。 1.明确研究任务，突出研究重点。到今年8月，必须完成2项研究任务，一是完成调查研究，二是形成调查报告。建立微课导学与自主探究的目标与内容体系。同时，在不断地研究中调整、完善，使之全面、合理、科学。 2.落实工作责任，完善推进措施。为扎实研究过程，较好地达成预期的研究目标，取得卓有成效的研究成果，下一阶段将进一步完善研究措施，加大工作力度。 ——落实工作责任。根据本课题的研究内容和研究计划，将进一步明确课题组各成员的研究任务和工作职责，做到分工合理，任务明确，责任到位。 ——加强学习培训。将对教师进行专项学习培训，帮助教师进一步转变教学观念，提高思想认识，掌握基本精神，学会操作技能。培训主要是针对微视频的制作和使用。 ——开展观摩研讨。将围绕研究重点，组织开展多个层面、多种形式的观摩研讨活动，下学期每个年级组至少开展一次，由教研组长带领教师开展研讨，组织教师在对其教学活动进行详细观察记录后，进行研讨。 ——重视成果总结。各个课题组成员必须及时分析得失，总结经验，提炼思想。到年底，必须有总结报告。还将依托校园网，建立本课题的专题网页，通过网站上传研究成果，加强学习研究和交流合作。另外，鼓励教师将研究成果以论文的形式发表。 ——建立考核评价。将建立评价激励制度，对课题组各成员参与研究活动、落实研究任务、取得研究成果等，定期予以检查考核和评价激励。 |  |  |
|  | 专家评议要点： 评议专家签名 、 、 、 、 。 年 月 日 |  |
|  | 四、重要变更： 无变更内容。 课题主持人签名 年 月 日 |  |
|  | 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |