附件4：

编号：

江苏省教育科学“十三五”规划

专项课题申报评审书

课题名称：基于初中“团队一体化”建设实行“积分入团”制的研究

课题类别：                     初中教育

研究方向与范围:             基础教育6

课题主持人：              顾红玉、蒋春霞

所在单位：           常州市武进区洛阳初级中学

申报日期：              2016年10月

﹡江苏省教育科学规划领导小组办公室制﹡

填报说明

1．申报江苏省教育科学“十三五”规划专项课题(初中教育专项、青年教师专项、人民教育家培养工程专项、乡村教师专项、学生资助专项、教师发展研究专项、陶行知教育思想研究专项、叶圣陶教育思想研究专项、体卫艺研究专项)者填写本《申报评审书》和《申报评审活页》。

2．封面左上角“编号”栏，所有申报者均无须填写，评审时由省教育科学规划领导小组办公室填写。

3． “课题类别”栏按专项类别填写，如申报“初中教育专项”者就在此栏填写“初中教育”。“研究方向与范围”栏按《江苏省教育科学“十三五“发展规划要点》第五部分“重大课题与研究领域”之二中“重点研究方向”中的分类填写，如申报基础教育“依法治教”类课题就在此栏填写“基础教育1”，申报职成教育、高等教育课题以此类推，申报自选课题者则在此栏填写“自选课题”。如确实有必要，“课题主持人”可以填两人。

4．“江苏省教育科学‘十二五’规划课题完成情况”分以下几种：A.主持并已结题；B.主持但未结题；C.参与研究；D.未参与研究。申报者只须在“江苏省教育科学‘十二五’规划课题完成情况”栏填上序号“A、B、C、D”即可。“其它教育科研课题完成情况”栏须如实填写主持或参与研究的一至二项课题名称、课题级别及完成情况，未参与任何课题研究者如实填写“未参与”。

5．《申报评审书》中“课题研究设计与论证报告”和《申报评审活页》总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。

江苏省教育科学规划领导小组办公室地址：南京市北京西路77号；邮编：210013；电话：025-83758278，83758279。

一、课题研究人员基本信息

| 课 题 主 持 人 | 第一主持人姓名 |  |  | 顾红玉 |  |  | 性别 |  | 女 |  |  | 民族 | 汉 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 1975.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政职务 |  |  | 副校长 |  |  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 研究专长 |  |  | 德育管理 |  |
|  | 最后学历 |  |  | 大学本科 |  |  | 最后学位 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 电 话 |  |  | 13401320301 |  |
|  | 工作单位 |  |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  | 526863072@qq..com |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 常州市武进区洛阳镇永安里路143号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 213104 |  |  |
|  | 第二主持人姓名 |  |  | 蒋春霞 |  | 性别 |  | 女 |  | 民族 |  |  | 汉 |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 1981.2 |
|  | 行政职称 |  |  | 校团委书记 |  | 专业技术职务 |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  |  |  |  | 研究专长 |  |  | 德育管理 |
|  | 最后学历 |  |  | 大学本科 |  | 最后学位 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  | 13813686470 |
|  | 工作单位 |  |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  | 11008346@qq.com |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 常州市武进区洛阳镇永安里路143号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 213104 |  |  |  |
|  | ﹃十二五﹄期间教育科研情况 | 江苏省教育科学“十二五”规划课题完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它教育科研课题完成情况 |  |  | 《初中作文教学中文本资源的开发和利用的研究》（区级主持，已结题） 《引领学生合作学习的组织指导与评价的研究》（区级参与，获区三等奖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立或以第一作者身份公开发表或出版的论文或论著（限填10篇） |  | 论文或论著名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发表论文（或出版论著）的报刊（或出版社）名称及日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《读“厚”教“薄”，阅读教学自精彩》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《成长之路》（2014.10） |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组核心成员（不含主持人，限填10人） | 姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  | 课题组中的分工 |
|  | 张美红 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 课题副组长 |
|  | 冯华忠 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 课题副组长 |
|  | 谈晓泓 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 刘 婷 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 虞 戌 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 蒋晓英 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 石晓芬 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 陆洪涛 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 胡 冰 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学高级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |
|  | 顾榴英 |  | 常州市武进区洛阳初级中学 |  |  |  |  |  |  | 中学一级 |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  | 子课题负责人 |

二、课题研究设计与论证报告

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初中“团队一体化”建设。在初中少先队与共青团并存的环境中，团的教育与发展向初一扩展，队的教育与建设向初三延伸，以“双向延伸，双向渗透”、“队为主体，团为核心”的原则，实行“初一强队建团，初二团队联动，初三强团带队”的组织机制,扩大团队组织在初中阶段的交叉、相容，形成团队全程衔接教育的整体合力，构建中学团队工作新格局。 积分入团。积分入团，是指符合《团章》规定的适龄青年当核准积累分值达到一定值后即可申请入团。是由江苏省团委于2016年《“团队一体化”建设工作方案》确立“一大一小”两个重点课题，其中“小课题”《以积分入团为抓手，推进中学推优入团工作的科学化建设》中率先提出本概念。 初中“团队一体化”建设可以从初中团队工作的实际出发，有机地将少先队组织与共青团组织整合。积分入团则有利于通过各部门齐抓共管，形成一整套基础团务规范管理做法，避免“被入团”、“全员团”现象，使团员的先进性得以体现，从而切实保证团员教育质量和团员发展质量。 本课题开展“基于初中“团队一体化”建设实行“积分入团”制”的研究与实践，就是要通过本课题的研究，一定程度上提升我校德育工作的特色教育品位，让少先队与共青团衔接的一体化建设在中学生的思想教育中发挥主要作用。同时充分调动学生个体的主动性、积极性和创造性，在自主自觉地学习和成长过程中，争优创先，进一步加深他们对组织的热爱和拥护，保证团员发展质量，最终实现“团队一体化”的组织目标和促进中学团队员们素质的全面提升。 |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |
| 关于初中“团队一体化”建设。2008年团中央陆昊书记在中国共产主义青年团第十六次全国代表大会上指出，要把学校共青团、少先队建设摆在基础性战略地位，构建从小学、中学到大学的团队分层思想教育体系，一体化推进学校团队建设。2009年胡锦涛总书记在致中国少年先锋队建队60周年贺信中要求，共青团组织要切实履行全团带队的光荣职责，更好地发挥少先队团结、教育、引导少年儿童的重要作用。早在上世纪八九十年代，上海市少工委就在全国范围内首创初中团队一体化改革，提出了“九年义务教育，九年素质教育，九年组织教育”的思路。2001年上海市金山区蒙山中学展示在整个初中阶段实行“团队一体化”。2008年，重庆市团委“团队一体化分层教育计划”列入7项重点工作之一。今年5月，山东淮坊市初中学校团队一体化建设破解衔接难题，被团中央评为重点工作创新优秀项目。可见，在初中开展“团队一体化”工作模式的实践和研究，一直以来是团队组织研究的重要课题，也是团队组织急需破解的难题。 关于积分入团。积分入团，目标在于全面贯彻落实秦宜智书记对于抓好团队“无缝衔接”机制的指示精神，着力构建“团队一体化”教育体系，充分体现共青团组织育人功能，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。现已完成“积分入团”工作的调研和在20所学校中推进改革项目试点，目前正在前期工作的基础上，确定60所“积分入团”工作实施单位，并将以这60所学校为牵头和示范，整体推进“八个统筹”工作体系在全省211所初中学校实施，使全省“团队一体化”改革建设初见成效。 国内多个地区和学校多年来对初中“团队一体化”建设的研究与行动，以及试点学校对积分入团的破冰实践，为本课题提供了较有力的理论支持和较有意义的实践范式。但实施“基于初中“团队一体化”建设实行“积分入团”制”的研究与实践，并没有可以照搬照抄的统一的行动模式，我们必须在共通的科学理念的引领下根据本校实际情况研究与创新，形成自己的认识和主张，寻求适合本校实际的路径和方法。 本课题研究价值。 本课题“基于初中“团队一体化”建设理念的引领下，着力初中生“积分入团”的途径和方法，对学校团队工作规范化、学生素养提升和教师专业发展都有十分重要的意义。 1.有利于学校团队组织教育功能的充分发挥。共青团、少先队是初中德育工作的主要阵地，广大团队员们在中学阶段接受热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的教育，成为社会主义事业的合格接班人，主要依靠共青团、少先队的引领和指导。但长期以来，中学共青团、少先队相对独立，相互之间对对方的工作目标、工作内容、工作实施等方面了解模糊，导致了初中团书记对学生基本情况了解甚少，初中少先队辅导员对学生发展性培养目标把握不准的现象普遍存在，严重影响了团队组织教育功能的发挥。 2. 有利于学校团队工作的规范化，有效保证初中少先队员接受团队组织教育的全覆盖。可以营造不断创新、不断进步的团队文化，推进团队组织的发展，提高团队组织的运作效率和竞争能力，把握学校团队工作的一贯性、递进性、层次性和延续性，使得团队工作更加系统化、规范化，做好团队“无缝衔接”，着力构建“团队一体化”教育体系，最终为党、团、队组织意识衔接打下坚实的基础。 3.有利于促进提升团队员素养，保证团员发展质量。本课题将以个性、自主、创新为关键词，通过多种途径为队员获得“积分”创造良好的环境和条件，因此必然能提高队员自主建构、主动发展的主体意识和主体能力，提高队员的学习能力、创新能力和实践能力，必然能更好地促进团队员综合素养的持续提高，充分体现共青团组织育人功能，培养出建设社会主义的合格建设者和可靠接班人。 4．有利于辅导员提升科研能力，实现更好的专业发展。学校教育的改革创新关键靠教师，而同时也是广大教师锻炼提高、成就事业、创造人生价值的重要平台和途径。因此，本课题的研究与实践必然对参与辅导员的发展、对学校造就一支高素质的教育人才队伍发挥一定的促进作用。 |  |  |  |
| （三）研究的目标、内容（或子课题设计）与重点 |  |  |  |
| 研究目标： 1．通过本课题的研究和实践，正确把握初中“团队一体化”建设和“积分入团”制的含义、理念、原则和重要价值。研究确定团队员在校三年的组织培养目标，提高其对共青团的向往感和归属感，让少先队与共青团衔接的一体化建设在中学生的思想教育中发挥主要作用，促进规范我校的团队工作，形成自己的认识和主张，从一定程度上提升我校德育工作的特色教育品位。 2. 通过本课题的研究与实践，构建基于初中“团队一体化”建设、着眼团队员健康成长初中生“积分入团”评价指标体系，研究创新团队员发展的评价指标、评价主体和评价方式，构建起激励和引领团队员素养提升的评价指标体系，出台相应制度和管理方法，完善推广使用学生团员成长档案。 3. 通过本课题的研究与实践，促进团队员自我教育、自主评价、主动发展。使本校学生形成自主自觉、生动活泼、善思好问的学习品质，身心素质、学习能力、学业水平和综合素养得到较大的提高，培养团队员们的可持续发展能力。 4. 通过本课题的研究与实践，使身处一线的辅导员老师以中学“团队一体化”建设和实施“积分入团”制的实践经验来促进中学团队一体化工作模式的研究，让中学德育工作在创新中发展，同时使他们的理论素养、科研水平、辅导员基本素养等方面得到较大提高，提升团队工作能力。 研究内容： 根据上述基本精神和研究目标，本课题主要确定如下研究内容： 1. 初中“团队一体化”建设和“积分入团”制的含义、理念、原则和重要价值的文献研究。通过收集材料、学习理论、问题研讨，深入研究初中“团队一体化”建设的基本理念、目标内容和路径方法；深入研究初中生“积分入团”的理念、价值和原则；以及初中“团队一体化”建设与初中生“积分入团”的内在关系，通过研究形成自己的认识和主张。 2. 当前初中阶段团队衔接和团队组织建设现状的调查研究。对当前初中阶段团队衔接情况和团队组织建设现状进行调查研究，总结已有经验，分析存在的问题和困难，以明确进一步发展的基础及要着力研究解决的问题。 3. 基于初中“团队一体化”建设、着眼团队员健康成长构建初中生“积分入团”评价指标体系的研究。根据研究确定的团队员在校三年的组织培养目标，既强调全面提高基本素养，又重视对其党团队组织衔接意识的灌输培养，提高其对共青团的向往感和归属感，研究创新团队员发展的评价指标、评价主体和评价方式，构建起激励和引领团队员素养提升的评价指标体系，出台相应制度和管理方法，完善推广使用学生团员成长档案。 4. 基于“积分入团”促进团队员自我教育、自主评价、主动发展的策略研究。为实现“积分入团”促进学生自我教育、自主评价和主动发展，本课题将着重从如下几方面研究落实具体的途径和方法：一是强化团队基础建设的研究，建立健全团委、大队部和团支部和中队的建设与双向联系，从学校层面统筹少先队荣誉室和共青团成长室，建立和强化班级团队角，同时创新开拓新媒体运用，通过微信、网络等新媒体平台，拥有团队集中发声的平台。二是构建多个层面、多种形式的活动（活动课）序列的研究，以丰富多彩的团队活动，帮助团队员在多彩的认知活动、体验活动和“红领巾小课题研究”活动中，积累活动经验，培养兴趣爱好，发展个性特长，提高综合能力。三是统筹完善团队仪式教育的研究，重点统筹协调抓好“七年级建队仪式”、“离队入团”仪式、传统文化教育仪式等团队仪式，让初中少先队员充分体会少先队和共青团的组织神圣感和归属感，进一步加深他们对组织的热爱和拥护，从而获得主动发展。 5. 初中“团队一体化”建设下“积分入团”的实践对辅导员素质优化的研究。通过本课题的研究，使身处一线的辅导员老师以中学“团队一体化”建设和实施“积分入团”制的实践经验来促进中学团队一体化工作模式的研究，让中学德育工作在创新中发展，也达到提高中学少先队辅导员、团干部工作能力的目的。 |  |  |  |
| （四）研究的思路、过程与方法 |  |  |  |
| 研究思路： 1．加强组织领导。本课题不只是一项学术研究，更是推动本校团队工作规范化、品牌化的长远工作。将一方面选择科研骨干组建课题核心研究小组，具体负责理论研究、编制方案、专业培训、示范引领和总结提炼。另一方面将加强行政推进，根据设定的研究内容，制定计划，落实责任，带领有关辅导员积极行动。 2．加强研究策划。以课题核心组为主体，在文献研究、经验总结、专题研讨的基础上，分工研究制定本校具体方案及组织实施。 3．加强专业引领。组织课题组成员、邀请有关专家，通过多种形式加强对有关辅导员的专业培训和业务指导，帮助其明确改革目标，提高思想认识，掌握操作方法，在团队工作中积极行动，勇于创新。 4．加强实践探索。积极付诸行动，根据实施方案有计划有步骤地在具体工作中落实，组织和指导辅导员在实践中总结经验、发现问题、改革创新。 5．加强总结提炼。及时总结研究过程中产生的成果与经验，包括学校实施“团队一体化”建设、探索学生“积分入团”的整体的或阶段性的经验与成果，也包括引领辅导员及时总结提炼在团队基础建设、中形成的认识和经验，并组织开展多种形式的展示交流活动。 研究过程： 本课题计划三年时间完成，根据研究内容和研究思路，将分下列4个阶段展开。 第一阶段，准备阶段（2016年7月—9月）。学习有关理论，起草课题设计，成立研究组织，构建研究网络，并对参与本课题的辅导员进行初步的动员和培训。 第二阶段，理论研究阶段（2016年10月—2017年2月）。以课题核心组为主，根据研究内容，分工协作，对初中“团队一体化”建设和“积分入团”的含义、原则、方法等进行深入的理论研究；对当前初中阶段团队衔接和团队组织建设的现状进行调查研究，在总结已有经验，分析存在问题和困难的基础上构建起激励和引领团队员素养提升的评价指标体系，初步制定《洛阳初中“团队一体化”建设实施办法》、《洛阳初中学生“积分入团”管理办法》、《洛阳初中学生“积分入团”工作制度》《建设团队成长活动室、班级团队角要求》等具体方案，同时组织相关辅导员开展专业培训活动。 第三阶段，实践研究阶段（2017年3月—2019年5月）。根据研究计划和实施方案，组织和指导相关辅导员就“积分入团” 在促进团队员自我教育、自主评价、主动发展等方面进行策略研究。加强团支部和中队的阵地建设，规范、健全和美化班级团队角，尝试开展丰富多彩的团队活动，规范团队仪式教育，不断开展团队工作的改革和实践，在实践中学习、研究和创新，对实施过程中产生的经验进行理论分析，总结提炼，对发现的问题进行深化研究、行动跟进。 第四阶段，总结阶段（2019年6月）。对本课题研究过程、研究成果进行全面分析总结，形成完整的文本材料，既做好结题鉴定准备工作，又便于在今后的工作中推广应用。 研究方法： 1．文献研究。收集、研读有关文献材料和经验介绍，对初中“团队一体化”建设和“积分入团”的含义、原则、方法、重要价值等进行深入的理论研究，并在科学理论的指导下总结分析我校“团队一体化”建设中的成果与经验、问题与困难，以及研究制定具体的实施方案，在具体实施过程中继续对有关问题进行深入的理论研究。 2．行动研究。组织和指导广大教师根据实施方案有计划有步骤地开展实践研究，在行动中学习研究、改革创新、总结反思，不断修正、完善具体的实施方案，并逐步形成经验，创出我校的特色。 3.调查研究。对本校当前“团队一体化”建设和学生发展状况进行调查分析，并在研究过程中对实施情况进行定期和不定期的调查分析，以及时总结成果与经验，发现问题与困难。 4．范例研究。在研究过程中，将从实验辅导员个人或团体开展的团队活动（活动课）、团队仪式教育以及班级团队角布置等方面选择案例，作为研究范例，进行微格分析和实证研究，从中分析规律，提炼经验。 5.个案研究。由课题组成员分工负责，随机确定一批队员和参与辅导员作为个案跟踪研究对象，对其发展情况进行详细记录，跟踪分析。 |  |  |  |
| （五）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |
| 本课题主要观点： 1.坚持“全团带队、强队建团、有效衔接、共同繁荣”是初中团队一体化建设的基本思路。在初中少先队与共青团并存的环境中，团的教育与发展向初一扩展，队员入团后仍保留队籍，成为光荣的团队员，肩负带队重要责任，在队内发挥核心示范作用；同时队的教育与建设向初三延伸，少先队不断地为共青团育优、推优，以实现团队工作的有效衔接，使得团队共同繁荣，最终逐步形成我校团队一体化工作特有的模式。 2.形式丰富的团队活动是“团队一体化”建设和“积分入团”的重要载体。通过自主队会、队活动，以及各类体验教育活动，让团队员们在活动中学会合作、学会创造，素养得到提升，情感受到感染，心灵得到净化，并真正养成团队组织主人翁的意识。 3.辅导员综合素质的提升是实施初中“团队一体化”工作和“积分入团“制的关键。要构建全方位的辅导员培训机制，参与科研的制度保障机制和实践与理论双向互动机制，为辅导员提供全方位的科学指导和评价来提升广大团队辅导员老师的科研能力水平，鼓励辅导员不断从科研实践中总结经验、方法，运用于实际工作中，鼓励更多的辅导员自觉学习和运用经验。。 4．“积分入团”制着力培养学生的主体意识和主体能力。学生不为最终入团的积分而积分，而是在参与活动、参加仪式等过程中引领学生自主自觉、主动发展、提升素养、涵养知识，这是“积分入团”的重要内容，也是“积分入团”的的重要前提。 可能的创新之处： 1．通过实践研究，将学生素养的培养与团队文化营造、活动以及仪式教育紧密结合，寓教于乐，在实践中培养和提升综合素养，增强团队组织的号召力和亲和力。 2．有助于促进辅导员走上专业化道路，团、队科研一体化获得显著成果。 3．有助于促进规范我校的团队工作，形成自己的认识和主张，探索一套适合我校实际情况的“积分入团”的途径和对策，有效促进学校德育、团队优化发展，从一定程度上提升我校德育工作的特色教育品位。 |  |  |  |
| （六）预期研究成果 |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 |
| 阶段成果（限5项） | 本校《 “团队一体化”建设实施办法》、 | 方案 | 2017年2月 |
|  | 本校《学生“积分入团”工作制度》 | 方案 | 2017年2月 |
|  | 本校《学生“积分入团”评价办法》 | 方案 | 2017年2月 |
|  | 建设团队成长活动室、班级团队角 | 图片集 | 2017年3月 |
|  | 中期研究报告 | 科研论文 | 2017年3月 |
| 最终成果（限3项） | 编写团队活动、仪式教育示范案例集 | 文集 | 2019年1月 |
|  | 相关论文文章 | 文集 | 2019年1月 |
|  | 研究报告 | 科研论文 | 2019年6月 |
| （七）完成研究任务的可行性分析（包括：①主持人除外的课题组核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、调研和相关论文等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |
| 1．浓厚的研究氛围。我校2014年由洛阳中学初高中分设与原戴溪初中合并、异地重建三年多来，始终坚持“让学习生活充满阳光”的办学理念，在建设学校文化、创新德育课程、开发校本课程、深化教学改革等各个方面都取得了显著成果和丰富经验，已具备比较完善的现代化教育设施设备，已构建起多门选修课程、近30个文化社团的校本课程体系。先后获得“江苏省书香校园阅读基地”、“江苏省健康促进金牌学校”等荣誉（称号）共计近百项。学校一把手陆卫刚校长更是积极带领探索适合学校发展的教研教改之路，教师们教科研氛围浓厚，每年有近百篇教学教育论文在各级各类比赛中获奖或发表。2015年，我校被评为武进区校本培训优秀级学校、武进区教科研工作先进单位。 2．较强的研究力量。本课题主持人顾红玉（本校副校长），先后获“常州市德育先进工作者”、“武进区初中化学骨干教师”等荣誉称号，两次获得区优质课评比一等奖，一次市一等奖。多年来致力于学校管理、课程建设和教学改革的研究，参与过多个市、区级课题的研究，多篇论文在省级以上刊物发表或获奖；另一课题主持人蒋春霞先后获“江苏省优秀辅导员”、“常州市教育系统优秀团干部”等称号，曾主持和参与过多个区级课题的研究，多篇论文在省级以上刊物发表或获奖；副组长张美红（教科室主任）为武进区学科带头人，主持过国家子级课题的研究与实践，多篇论文在省级以上刊物发表或获奖。其他核心成员均具有中学一级教师以上专业职称，都具有厚实的理论素养、扎实的专业功底、丰富的教学经验和较强的科研能力，都有主持和参与区级及以上课题的经历开发和实施校本课程的经验。 3．扎实的前期工作。自2016年7月校行政确定这一研究主题以来，我们成立了课题核心研究组，分头收集相关文献资料，在自主学习的基础上，召开了两次研讨会，就初中“团队一体化”建设、初中生“积分入团”制的有关问题进行了深入研讨，对本课题的研究目标、研究内容、研究思路等进行了详细讨论，形成了课题设计的基本框架。并利用业务学习时间，组织全体教师进行了学习和培训。本学期开学初，我们根据研究内容进行了分工，明确了课题组成员、相关处室的研究任务和工作目标。本学期，将根据研究计划，着力完成第二阶段（理论研究阶段）的研究任务。 4．良好的条件保障。本课题为本校的德育主课题，也是本校着力实施的内涵发展工程之一，将创造条件，保障顺利推进。在组织管理上，有德育副校长主抓，由教科处和政教处、团委具体负责组织实施。在经费上由本校教科研专项经费予以重点保障。在研究时间和方式上，既开展多层面的专题研讨、专题培训活动，又与日常教研活动相结合，组织教师结合教育教学工作开展学习研究工作。在设施设备上，将根据研究需要进一步提升设施水平，还将依托校园网建立本课题的专题网站。 |  |  |  |

三、课题主持人所属部门（单位）意见

本部门（单位）完全了解江苏省教育科学规划领导小组办公室有关“十三五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 如果该课题获准立项并有经费资助，本部门（单位）愿意以不低于1：1的比例划拨配套经费；如果该项课题获准立项没有经费资助，本部门（单位）愿意为该课题划拨不少于捌仟元的研究经费。 本部门（单位）帐号：10603901040012023 ；开户银行：武进农业银行洛阳支行； 户名：常州市武进区洛阳初级中学。 单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日

四、课题委托管理部门意见

| 县（市、区）管理部门意见： 单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日 | 高校、大市管理部门意见： 单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

五、江苏省教育科学规划领导小组办公室意见

单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日