《基于数学核心素养的小学数学试题编制的研究》

2024-2025学年第二学期课题研究计划

一、课题研究情况

1.研究目标：

（1）通过研究，促进区域数学教师正确把握“核心素养下的小学数学试题编制”研究的价值性、可行性以及关键概念的内涵与外延。

（2）提炼小学数学试题编制的分层策略，形成核心素养导向的试题设计案例。

（3）通过试题编制的研究，教师对试题讲解后，形成练习课、试题讲评课的教学案例，为一线教师提供教学示范和教学思考， 体现“教-学-评”的一致性。

（4）构建小学数学试题资源库，为区域教师提供参考。

2.研究内容：

（1）文献研究：梳理数学核心素养与试题编制的理论依据，明确关键能力与评价标准。

（2）调查研究：分析区域小学数学试题编制现状，聚焦核心素养融入的难点。

（3）策略研究：基于数与代数、图形与几何，设计分层试题案例。

（4）课例研究：结合试题讲评课实践，提炼教学策略并形成典型课例。

3.本学期研究内容

（1）完成区域小学数学试题编制现状的问卷调查与分析。

（2）结合新课标要求，修订上学期期末试卷中的核心素养试题设计。

（3）开展数与代数、图形与几何领域的试题编制实践，形成初步案例。

（4）组织试题讲评课教学研讨，优化教学模式。

二、本学期课题研究计划

|  | - 时间 | - 研究内容与形式 | - 预计成果 | - 负责人 | - 网站上传 - 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 活动 | - 2.20 | - 理论学习分享与问卷设计完善 | 寒假课题组成员与课题相关文章的学习分享和《小学数学试题编制现状调查问卷》的区域发放与统计工作 | - 张守杰 - 胡子阳 - 张颖 - 邹婷 | - 张守杰 |
| 第二次 活动 | - 2.28 | - 数据分析与文献研讨 | - 形成《问卷分析报告》；提炼核心素养试题设计理论框架，完成《文献综述》 | - 张守杰 - 邹婷 | - 张守杰 |
| 第三次活动 | - 3.6 | - 基于核心素养下的试题编制培训 | - 为天宁区命题设计评比活动做足准备 | - 张守杰 - 邹婷 - 张颖 | - 张守杰 |
| 第四次活动 | - 4.2 | - 课堂实践：试题讲评课研讨 | - 形成典型课例（教案+课堂实录）。 | 邹婷 胡子阳 赵婷 | - 张守杰 |
| 学期展示 | - 6.10 | - 学期总结与成果展示 | - 汇总学期成果，提交《核心素养试题案例集（初编）》。 | - 全体成员 | - 张守杰 |

三、课题高相关成果自查

| - 已有成果题目 | - 获奖奖项或发表刊物 | - 完成时间 | - 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 拟完成成果名称 | - 形式 | - 完成时间 | - 负责人 |
| - 《小学数学试题编制现状调查分析报告》 | - 调查报告 | - 2月底 | - 张守杰 |
| - 《数与代数领域核心素养试题案例集》 | - 案例集 | - 3月底 | - 张守杰 - 邹婷 - 胡子阳 - 张颖 - 赵婷 |
| - 《试题讲评课教学案例（数与代数）》 | - 教案+课堂实录 | - 4月中旬 | - 赵婷 - 胡子阳 |
| - 《课题阶段研究报告》 | - 研究报告 | - 6月中旬 | - 张守杰 |

（规划本学期拟完成的成果，回应开题论证书）

四、课题组行事历

- 2月

- 1. 召开课题启动会，明确学期分工。

- 2. 完善调查问卷并完成区域发放。

- 3. 组织文献学习（重点：核心素养评价标准与PISA试题设计）。

- 3月

- 1. 回收问卷并分析数据，形成调查报告。

- 2. 结合新课标修订上学期期末试卷中的试题设计。

- 3.组织课题组成员参加天宁区命题设计评比活动。

- 4月

- 1. 开展数与代数领域试题编制实践，组织组内互评。

- 2. 实施试题讲评课教学研讨，录制课堂实录。

- 5月

- 1. 跨校交流活动，分享案例集初稿。

- 2. 优化试题案例，撰写阶段性总结报告。

- 6月

- 1. 汇总学期成果，筹备区域展示。

- 2. 提交《核心素养试题案例集（初编）》与研究报告。