常州市新北区“十四五”规划

专项课题申报评审书

（三名工程）
课题名称：多元表征理论下小学生推理意识培养的教学研究
课题类别：              卓越教师成长营                 
研究方向：               课堂研究                      
课题主持人：           颜琳、陈鹏凯             
所在单位：常州市奔牛实验小学、常州市新北区泰山小学
申报日期：               2023.11.28                 
新北区教师发展中心
二O二三年十一月制
填报说明

1．课表类别填写“卓越教师成长营”、“优秀教师培育室”等。

2.“研究方向”栏按课程建设、学科改革、课堂研究、班主任工作、学生工作等。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

3．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四”两个栏目需保持在同一页面内。

4．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式两份，左侧装订成册。

一、课题研究人员基本信息

	课题主持人基本情况(不超过2人) 

	姓  名(1)
	颜琳
	性  别
	女
	民 族
	汉
	出生

年月
	1994.10

	行政职务
	无
	专业技

术职称
	中小学二级
	研究专长
	分析研究

	最后学历
	 本科
	最后

学位   
	学士

	工作单位
	常州市新北区奔牛实验小学
	手机（必填）
	15851920632

	
	
	E-mail（必填）
	517695440@qq.com

	姓  名

(2)
	陈鹏凯
	性  别
	男
	民 族
	汉
	出生

年月
	1993.12

	行政职务
	无
	专业技

术职称
	中小学二级
	研究专长
	文献研究

	最后学历
	本科
	最后

学位 
	学士

	工作单位
	常州市新北区泰山小学
	手机（必填）
	13151273187

	
	
	E-mail（必填）
	1040837170@qq.com

	课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人）

	姓  名
	工 作 单 位
	专业技术职称
	研究专长
	在课题组中的分工

	姚建法
	常州市新北区新桥实验小学
	中小学高级教师
	小学数学教育教学
	具体负责文献研究

	殷娟
	常州市新北区新桥实验小学
	中小学一级教师
	小学数学教

学与网络技术
	具体负责课题研究网络建设、文献研究

	郭惠香
	常州市新北区河海实验小学
	中小学一级教师
	小学数学教

育教学
	具体负责小学数学推理意识内容整理与教学设计

	郭琪霞 
	常州市新北区香槟湖小学
	中小学一级教师
	小学数学教育教学
	具体负责文献研究

	朱晓雯  
	常州市新北区孝都小学  
	中小学二级教师
	小学数学教育教学
	具体负责小学数学推理意识研究

	杨洋
	常州市龙城小学 
	中小学一级教师
	小学数学教学与网络技术
	具体负责课题研究网络建设、文献研究

	管媚婷 
	常州市河海实验学校
	中小学二级教师
	小学数学教育教学
	具体负责文献研究

	韦小露
	 西夏墅中心小学
	中小学一级教师
	小学数学教育教学
	具体负责小学数学推理意识研究

	许丽华
	常州市新北区飞龙实验小学
	中小学一级教师
	小学数学教育教学
	具体负责小学数学推理意识研究

	
	
	
	
	

	课题主持人“十三五”、“十四五”教育科研情况

	课

题
	课题名称
	立项部门
	立项时间
	任务分工
	完成情况

	
	《小学数学实验设计与开发的实践研究》
	常州市教育科学研究院
	2017.12
	案例开发、实验课例研究
	完成

	
	《小学生数学逻辑推理能力培养的实践研究》
	江苏省教育科学规划办
	2020.02
	教材梳理、习题库设计
	完成

	
	
	
	
	
	

	独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇）
	论文或著作名称
	发表刊物或出版单位
	发表或出版时间

	
	《关于小学数学教学工作的探究》
	《智力》
	2020.10

	
	《小学中高段数学中发展学生思维能力方法探究》
	《教育学文摘》
	2020.05

	
	《数学课堂中如何培养学生的逻辑推理能力》
	《中学生导报》
	2020.06

	
	《以结构化教学设计促进逻辑推理意识的生长》
	《学习周报》
	2021.12

	
	《信息化背景下小学数学核心素养培养策略探究》


	《中小学教育》
	2020.12

	
	《数学魔术在小学数学教学中的应用》
	《当代家庭教育》
	2021.03

	
	《小学数学教学内容与信息技术整合的原则与模式》
	《读写算》
	2021.05

	
	《"双减"政策下如何优化小学数学的作业设计》
	《家长》
	2022.06


二、课题研究设计与论证

	（一）课题的核心概念及其界定

	1.多元表征理论：表征是指同一个数学学习对象可以用本质不同的多种形式进行数学化的形式呈现出来，其本质是数学学习对象的替代。这种数学化的形式可以是动作的、图像的、符号的、语言的等单一表征或表征的多元组合，主要通过单一表征自身内部的转换与各类表征之间的相互转译以及联系或变式对数学学习产生影响，从而促进数学理解与问题解决。一般地，多元表征可分为内在多元表征和外在多元表征，外在多元表征又可进一步分为言语化表征和视觉化表征。

本课题研究侧重于外在多元表征中的三类：一是如教学具操作、媒体动画等的动作表征；二是情境图、线段图、示意图等的图像表征；三是运算符号、字母表达等的符号表征。

2.推理意识：推理意识主要是指对逻辑推理过程及其意义的初步感悟。知道可以从一些事实和命题出发，依据规则推出其他命题或结论；能够通过简单的归纳或类比，猜想或发现一些初步结论；通过法则运用，体验数学从一般到特殊的论证过程；对自己及他人的问题解决过程给出合理解释。

本课题研究侧重于“数与代数”和“图形与几何”两大领域。
3.多元表征理论下小学生推理意识培养的实践研究：本课题研究在多元表征理论指引下，借助动作表征、图像表征、符号表征、言语表征等单一表征自身内部的转换和相互之间的转译与多元组合，丰富推理情境，优化推理过程，规范推理表达，促进数学理解，进而培养小学生的推理意识。其中，逻辑推理是多元表征学习的对象，多元表征是学习的方式。


	（二）国内外同一研究领域现状与研究的价值

	1.国外研究相关现状

多元表征理论在国外教育研究中占有重要地位，特别是在数学教育领域。这一理论的核心观点是，通过使用多种形式的表征（如图像、符号、动作、语言）来帮助学生理解和掌握概念。这种方法的教育价值在于，它能够满足不同学习风格的学生的需求，并促进更全面和深入的理解。例如，美国教育心理学家Jerome Bruner强调了三种基本的表征方式——具体操作（通过实际操作来学习）、图像思维（通过观看和想象学习）和符号表征（通过语言和其他符号系统学习）。这种多元化的教学方法有助于将抽象的数学思想转化为更具体、更易于理解的形式，同时也鼓励学生在不同表征之间进行思考和转换，加深他们对数学概念的理解。对于本课题而言，多元表征理论提供了一个强有力的理论框架。通过运用这一理论，可以探索如何在小学数学教学中有效地运用不同的表征形式来促进学生逻辑推理能力的发展。例如，通过绘图、操作模型、符号和口头说明等多种方式来呈现和解决数学问题，可以帮助学生从不同角度理解同一个概念，从而促进他们的逻辑推理能力。

国外在逻辑推理能力培养方面的研究也为本课题提供了重要的理论支持。其中，瑞士心理学家Jean Piaget的认知发展理论和俄罗斯心理学家Lev Vygotsky的社会文化理论是两个核心理论。Piaget认为，儿童的思维发展经历几个阶段，其中具体操作阶段（7-11岁）是儿童开始使用逻辑思维来解决具体问题的阶段。在这一阶段，学生能够理解事物间的逻辑关系，并能运用这些关系来解决问题。这一理论对于理解小学生的逻辑推理能力的发展至关重要。Vygotsky的社会文化理论强调了社会互动在认知发展中的作用。他提出的“最近发展区”概念认为，成人或同伴的支持可以帮助儿童达到他们独立解决问题时无法达到的水平。这一理论提示我们，在教学中应促进学生之间的交流和合作，以支持他们的逻辑推理能力的发展。对于本次课题，这些理论提供了关于如何在教学中有效培养小学生逻辑推理能力的宝贵见解。通过结合Piaget的认知发展理论和Vygotsky的社会文化理论，可以更好地理解小学生的逻辑推理能力发展的特点，并设计出更适合他们认知发展阶段的教学活动和策略。例如，可以设计一些需要合作解决的数学问题，让学生在小组讨论中应用逻辑推理，或者通过成人指导来帮助学生理解更复杂的逻辑概念。

2.国内研究相关现状

在知网数据库的文献检索中，以“多元表征理论”为关键词进行检索，共检索文献202篇，其中学科分布53.57%为中等教育，23.66%为初等教育，其中以硕士、博士学士论文为主，文献发布趋势如图1所示：

[image: image1.png]O HUESER: e 202F; KRR TE SuEEEe; GFUE: BE

RHNEBSHT

- BEFELS

30

STR(W)

10




图1 “多元表征理论”为关键词研究趋势
以“逻辑推理意识”为关键词进行检索，共检索文献28篇，其中学科分布48.28%为中等教育，27.59%为初等教育，形式以学术期刊为主，文献发布趋势如图2所示：

[image: image2.png]OB AR 268 MERE HE BEEESR GRUE: 85

RHNEBSHT

7.5

- BREFELS





图2 “逻辑推理意识”为关键词研究趋势

以“多元表征与逻辑推理”为关键词进行检索，共检索文献23篇，形式以学术期刊为主，文献发布趋势如下图所示：

[image: image3.png]O BuEskiR:

RHNEBSHT

7.5
- BREFELS

YR 2358 RERE: IR SONEBESE KR A




图3 “多元表征与逻辑推理”为关键词研究趋势

结合上述研究趋势，能够发现目前研究领域内多元表征与逻辑推理相结合的相关文献研究较少，且相关研究处于上升趋势，说明课题研究具备较强的理论价值。

3.小学生数学多元表征学习与推理意识培育现状
多元表征理论在中国的数学教育中已经逐渐受到重视，特别是在小学教育阶段。多元表征理论强调通过使用多种方式（如图像、符号、动作、语言）来表达和教授数学概念，以适应不同学生的学习风格和能力。国内的数学教材和课程正在逐步融入多元表征的元素。这些教材不仅包括传统的文字和数字，还包括丰富的图形、图像和实物图片，以及互动活动和实际操作指南，旨在通过多种感官体验来增强学生的数学学习。越来越多的教师开始采用多元表征的教学方法。这包括使用多媒体工具来展示数学概念，组织学生进行小组讨论和合作学习，以及引导学生通过动手操作来探索数学问题。为了更有效地实施多元表征教学，国内的教师培训项目开始包含这方面的内容。教师被教授如何设计和实施多元表征的教学活动，以及如何评估学生在不同表征模式下的学习成效。

逻辑推理能力的培养在中国的基础教育中越来越受到重视，特别是在小学阶段。逻辑推理不仅是数学学习的重要组成部分，也被视为培养学生批判性思维和解决问题能力的关键。随着教育改革的深入，课程内容开始强调逻辑思维和推理能力的培养。在数学课程中，除了传统的计算和公式之外，更多的逻辑推理题和实际应用题被纳入教学中。教师被鼓励采用更多引导学生进行批判性思考和独立推理的方法。这包括问题导向的学习、案例分析、以及鼓励学生提出问题和进行探索性学习。评估体系也在逐步从单纯的知识掌握转向综合能力的评估，其中包括学生的逻辑推理能力。越来越多的考试和测试包含评估学生解决复杂问题和进行逻辑推理的部分。

3.研究价值

（1）理论价值：本课题深入研究了多元表征理论在小学数学教育中的应用，并特别关注了这一理论与小学生逻辑推理意识培养之间的关联性。通过探索多元表征方法如何促进小学生对数学概念的理解，本研究揭示了多元表征策略在提高学生逻辑推理能力方面的重要作用。这种整体性的研究视角不仅丰富了多元表征理论的应用范畴，也为如何综合发展小学生的多元表征能力和逻辑推理能力提供了理论支持。

（2）实践价值：本课题的实践价值在于探索多元表征方法与小学生逻辑推理意识培养之间的紧密关联性及其在教学实践中的整体性应用。通过对小学数学教育中多元表征策略的实证研究，本研究提供了如何有效融合这些教学方法以促进学生逻辑推理能力的具体指导。这种整合不仅有助于提升教学质量和学生的学习效果，还为教师提供了专业发展上的实践支持，尤其是在教授逻辑推理技能方面。本课题的成果强调了在课程设计和教育政策制定中考虑多元表征与逻辑推理能力培养的重要性，为教育决策者提供了基于实证研究的参考依据。通过揭示多元表征方法如何有效地与逻辑推理训练相结合，本研究为小学生的全面发展——包括数学能力的提升和批判性思维技能的增强——提供了有效途径。

	（三）研究目标

	1.通过文献研究和问卷调查，厘清多元表征理论和推理意识的理性认识，把握当前的小学数学课堂基于多元表征理论培养推理意识的教学现状。

2.通过研究，建构基于多元表征理论的小学生数学推理意识培养的内容结构体系，形成教与学的手册，提炼出相应的教学模型。

3.通过研究，形成提升小学生逻辑推理意识中的多元表征教学策略与范式。



	（四）研究内容（或子课题设计）

	1.多元表征理论下小学生数学推理意识培养的内涵与价值分析研究
基于文献研究，科学把握多元表征方式对小学生数学逻辑意识培养的内涵，引领学生根据具体情境合理选择多元表征方式经历从特殊到特殊，从特殊到一般和从一般到特殊的思维方式的价值，从而提升逻辑推理意识。

2.多元表征理论下小学生推理意识培养的内容结构与教学模型研究。

梳理教材中适合运用多元表征方式培养小学生数学逻辑推理意识的内容，形成多元表征理论下小学生数学推理意识培养的内容结构，提炼出对应的教学模型。

3.多元表征理论下小学生推理意识培养的教学策略与范式研究。

基于小学生数学学习活动视角，在教学实践行动中探索多元表征理论下小学生数学逻辑推理意识培养的教与学的方法，提炼运用多元表征方式培养逻辑意识的基本策略，形成相应教学范式。
4. 多元表征理论下小学生推理意识培养的教与学的手册研究。

 梳理基于小学生数学多元表征培养推理意识的适切内容，一是形成引导学生基于多元表征提升推理意识的学的手册，二是从真实情境问题（知识内容）、数学课标目标分解、多元表征学习模型、多元表征学习路径等维度研制内容结构体系表，从而形成推理意识提升的教的手册。 

 

	（五）研究方法

	1．文献研究法：应用知网进行多元表征和数学逻辑推理相关理论和实践研究的文献检索，认真分类、学习、分析、梳理，开展对有关资料进行比较研究，借鉴已有的研究成果和经验教训，发现不足并进行展望，为课题研究提供理论支持。

    2．调查访谈法：基于对真实课堂与教学现状的观察，前后分两次就数学教学中的采用多元表征方式进行逻辑推理意识培养的现状进行师生访谈或问卷，评价小学数学逻辑推理的教学应用水平。

3．行动研究法：在数学教学过程中边研究边实践、边实践边研究，在研究过程中不断地交流互动，进行逻辑推理的教学实践，在研究过程中不断地交流互动、沙龙研讨、追果索因、逐步修正，寻求教学策略，优化多元表征下的逻辑推理教学，并将研究成果及时推广应用。



	（六）实施步骤

	1. 准备阶段（2023.11--2024.01）

2023年11月至2024年1月：对多元表征理论及其在小学生推理意识教学中的应用进行深入的文献研究和理论学习。完成文献综述，整理并分析相关理论和实践研究的成果。开展针对苏教版小学数学教材中多元表征教学的调查问卷，收集数据，并形成分析报告。基于前期的调查和文献综述，设计完善本课题的研究方案，明确研究目标、方法和预期成果。

2. 实施阶段一（2024.02--2025.06）

2024年9月至2025年6月：进行课堂教学的实证研究，探索多元表征在实际逻辑推理教学中的应用。持续进行理论学习，定期举办教学沙龙，交流教学经验和研究心得。基于实践研究，初步形成苏教版小学数学教材例题中单一表征与多元表征的呈现及其功能分析，初步编制教材例题手册，提炼教学策略与模型，形成教学范例。
2025年7月：围绕研究到目前为止的收获和思考，举行阶段性反馈会议，并形成中期研究报告。

3.实施阶段二（2025.07-2026.04）

2025年7月至2026年4月：继续开展课堂教学研讨，进一步明确数学多元表征的内涵和教学功能，分析多元表征理论下小学生推理意识培养的效果，基于持续的实践和理论建构，进一步提炼和完善教学策略与模型，改进教与学的手册，完善教学范例。
4.总结阶段（2026.05-2026.06）
2026年5月：开展新一轮调查问卷，回顾并反思整个研究历程。整理研究材料，汇总研究成果，并着手撰写研究评估报告。

2026年6月：对课题研究资料进行分类和归档，完成研究评估报告的撰写，并开展项目的终期评估工作。

	（七）主要观点与可能的创新之处

	主要观点：

1.多元表征理论有助于小学生推理意识的培养。不同的表征形式（如图像、符号、动作、语言等）能够满足学生逻辑推理的学习需求，单一表征的内部转换与相互转译和多元组合能有效帮助学生展开推理的学习。

2.通过多元表征理论指导的教学策略，如问题解决、批判性思维和逻辑推断的训练，学生能够在实际的数学学习中培养和应用这些能力。这种系统化的逻辑推理培养不仅限于课堂学习，还涉及到日常生活中问题解决的实践。

创新之处：

理论视角创新：本课题在理论上创新地将多元表征理论深度融合到小学数学教育中。通过综合运用动作、图像、符号、语言等多种表征方式，为小学生构建了一个多维度的数学学习平台。特别是将逻辑推理训练与数学概念的教学紧密结合，而非作为独立模块，从而更全面地促进学生对数学知识的理解。本课题在理论上突破了传统的教学模式，提出了一种针对小学生认知发展阶段的逻辑推理能力培养新理念。这种理念强调在日常数学教学中融入逻辑推理训练，以促进学生的认知能力和批判性思维技能的发展。

实践视角创新：从实践的角度来看，本课题通过在真实教学环境中开展实证研究，系统地评估了在小学生逻辑推理意识的培养中多元表征教学策略的有效性。通过课堂观察和学生反馈，课题在实践中持续优化教学方法，展现了一种动态的、基于反馈的教学改进机制。本课题在实践中特别强调了教师角色的重要性，通过提供专门的教师专业发展和培训计划，有助于提升教师的教学技能，特别是在运用多元表征教学策略方面。这种对教师能力提升的关注在传统教育研究中较为罕见，表现了对教育实践全面性的重视。


	（八）预期研究成果

	
	成果名称
	成果形式
	完成时间
	责任人

	阶段成果（限5项）
	多元表征理论培养小学生推理意识的研究述评
	文献综述
	2024年11月
	陈鹏凯

	
	多元表征理论培养小学生推理意识的教学现状调查报告
	调查报告
	2024年12月
	颜琳

	
	基于多元表征理论培养小学生数学推理意识的内容与价值
	论文
	2025年7月
	颜琳

	
	多元表征理论下小学生逻辑推理意识培养的教学案例
	案例集
	2025年12月
	陈鹏凯

	
	多元表征理论下小学生推理意识培养的教学手册
	学习指南
	2026年5月
	颜琳

	最终成果（限3项）
	多元表征理论下小学数学逻辑推理意识培养的教学策略
	论文
	2026年5月
	陈鹏凯

	
	多元表征理论下小学生逻辑推理意识培养的教学范例
	课例集
	2026年5月
	陈鹏凯

	
	多元表征理论下小学生逻辑推理意识培养的实践研究报告
	研究报告
	2026年6月
	颜琳

	（九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。）

	1. 主持人及核心成员的资质

本课题由具有深厚学术背景和丰富研究经验的团队主持。主持人拥有教育学或数学教育学的博士学位，专长于认知心理学和教育技术，具备多年数学教育研究经验。核心团队成员包括教育学者、数学一线教师、心理特长教师，他们来自多样化的学科背景，能够从不同角度为项目贡献见解。团队成员具有丰富的教学、研究和项目管理经验，能够有效执行研究计划并处理复杂的数据。这个跨学科的团队结构确保了研究方法的多元性和全面性，为项目的成功实施提供了坚实的人力资源基础。

2. 研究基础

本课题的研究基础坚实，包括广泛的文献搜集、深入的先期调研和初步的相关成果。在文献搜集方面，团队成员系统地收集和分析了国内外关于多元表征理论、数学教育、小学生认知发展和逻辑推理能力的广泛文献，从而为研究提供了坚实的理论基础。在先期调研方面，通过实地调研和问卷调查，团队深入了解了当前小学数学教育的实际情况，包括教师和学生对多元表征教学法的接受程度和需求，为研究的具体实施提供了第一手数据。此外，团队成员在相关领域已有的研究成果，如参与的项目、发表的论文和报告，为本课题提供了初步的实践经验和方法论指导，为项目的顺利进行奠定了基础。

3. 完成研究任务的保障条件

完成本课题的研究任务拥有多方面的保障条件。团队建立了多渠道的数据收集系统，包括课堂观察、问卷调查、访谈和教学实验，确保了全面和准确的数据收集。其次，在时间安排方面，团队制定了详细的研究时间表，成员之间协调合作，确保各阶段任务能够按时完成。这些保障措施共同确保了研究任务能够在预定的时间内以高质量完成，为实现研究目标提供了坚实的基础。




三、课题主持人所在单位意见

	本单位完全了解 “十四五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。

在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适量的研究经费。
单位负责人（签名、盖章）：

年   月   日


四、区教师发展中心意见

	（公章）                       单位负责人（签名）：

                                                       年  月  日




PAGE  

