农村高中英语新课程背景下我校学生应用文写作的主要困难及解决策略的研究            （中期研究报告）

本课题于2023年9月设计立项，2023年9月被批准为常州市教育科学十四五规划课题第二批区级备案课题课题，2023年11月通过开题论证。

一、课题概况

㈠研究背景与价值

- 研究背景

（1）教育背景

课程标准要求：《普通高中英语课程标准》明确指出，英语教学应注重培养学生的语言综合运用能力，其中写作是重要的语言输出技能之一。应用文写作作为日常交际和未来工作中常用的写作形式，在高中英语教学中具有重要地位。它要求学生能够根据不同的情境和目的，准确、恰当地运用英语进行书面表达，体现了对学生语言知识、语用能力和思维品质的综合考查。

高考重要性凸显：在高考英语中，应用文写作是必考题型，且分值占比较大。它不仅考查学生的词汇、语法等基础知识，更考验学生能否灵活运用这些知识进行有效的信息传递和交际表达。学生在应用文写作中的表现直接影响其英语总成绩，进而关系到他们的高考升学和未来发展。

（2）农村教育现状

教学资源相对匮乏：与城市高中相比，农村高中在英语教学资源方面存在明显不足。例如，缺乏丰富的英语阅读材料、先进的多媒体教学设备以及专业的英语写作指导教师。这使得学生在学习英语应用文写作时，缺乏足够的学习资源和良好的学习环境。

学生基础薄弱：农村学生由于在小学和初中阶段的英语学习条件有限，英语基础普遍较为薄弱。他们在词汇量、语法知识、句子结构等方面存在较多不足，这给高中英语应用文写作教学带来了较大困难。很多学生在写作时，常常出现单词拼写错误、语法混乱、句子表达不完整等问题，严重影响了写作质量。

学习环境和氛围欠缺：农村地区的英语学习环境相对较差，学生在日常生活中很少有机会接触到英语，缺乏英语语言交流的氛围。同时，由于家庭文化背景和教育观念的影响，部分农村学生对英语学习的重视程度不够，缺乏学习英语应用文写作的动力和积极性。

（3）研究意义

提升农村学生英语素养：通过对农村高中英语应用文写作困难及解决策略的研究，可以有针对性地帮助学生克服写作障碍，提高写作能力，进而提升他们的英语综合素养，为其未来的学习、工作和生活奠定坚实的语言基础。

促进农村英语教学发展：该研究有助于发现农村高中英语写作教学中存在的问题，为教师提供有效的教学策略和方法，促进农村英语教学质量的提高。同时，也能为农村英语教育改革提供参考依据，推动农村英语教育的发展。

缩小城乡教育差距：关注农村高中英语应用文写作教学，能够在一定程度上弥补农村学生在英语学习方面的劣势，缩小城乡学生在英语写作能力上的差距，促进教育公平的实现。

2．研究价值

（1）实践价值

写作能力是指用书面语言表达思想的能力。写作过程是人们用语言表达思想的过程，在这个过程中，写作者要从长期记忆中搜索思想和语言材料并按照一定的目的和规则把材料组织成文字，必然会遇到很多问题。所以，写作也是一个发现、分析并解决问题的过程，发现、分析并解决这些问题的能力就是写作能力。换句话说，写作能力包括两种能力，一种是遣词造句，布局谋篇的能力，即语言表达能力，另一种是观察事物，分析事物的能力，即认识能力。英语写作能力是学生认识水平和英语表达能力的综合体现。

应用文的写作在高中英语学习中占据着极其重要的地位，且在日常交际中也凸显出越来越重要的作用。在当前形势下，新课标和教学大纲对高中学生的应用文写作能力提出了更高的要求。著名教育学家叶圣陶老先生曾说过，“大学毕业生不一定会写小说、诗歌，但一定要会写工作和生活中实用的文章，而且非写得通顺又扎实不可。”这句话同样适用于英语应用文写作，因为英语应用文写作是高中生不可或缺的一项素质。然而，长期以来，应用文写作成了许多高中学生的学习障碍。他们大部分学习基础差，起点低，英语学习困难重重，对应用文写作畏惧情绪大，信心严重不足。为此，分析学生在应用文写作过程中存在的困难，研究这些困难的成因，并探索适合学情的解决策略是当务之急。这是改善英语学困生英语学习现状，提升其英语综合能力的基础。也是全面提高全区英语教学水平，提升教学质量的重要条件。在英语教学中，英语课堂要优化应用文写作教学方式，关注学生英语写作的过程与方法，发现学生写作的困难，探究克服应用文写作困难的途径，这是英语写作教学的任务，也是提高英语写作教学水平的手段。

（2）理论价值

课程改革从来不是一句空话。在教学过程中发现问题，解决问题并形成系统的理论是教师的工作职责，也是教师不断提升自身能力和业务素质的基本途径。比较研究学生英语应用文写作的困难，探索有效的解决策略不仅能促使教师专注于教学，更能有效地促进教师加强互相学习与合作，不断提升专业知识与实践能力。在研究过程中，教师必然要转变理念，探索有效的教学方式，增强参与意识与合作精神，提高行动研究的意识与能力。教师通过阅读教育书籍或教育杂志，参加教研活动，通过课程改革实践来发展自己的专业。在教学中，教师由控制者变为帮助者，由管理者变为组织者，成为拓展型教师、反思型教师、研究型教师，从而求得可持续发展。

（二）研究目标与内容

1. 研究目标

（1）精准定位困难根源：通过问卷调查、课堂观察、师生访谈等多种研究方法，全面且深入地剖析农村高中学生在英语应用文写作过程中面临的主要困难，细致梳理出词汇、语法、文化背景知识、写作技巧等方面的具体问题，精准定位影响学生写作能力提升的关键因素。​

（2）构建有效解决策略：基于对困难的研究分析，结合农村高中英语教学实际情况，参考国内外先进的英语写作教学理论与实践经验，探索并构建一套适用于农村高中英语应用文写作教学的有效策略，涵盖教学方法、课堂活动设计、作业布置与反馈等多个维度，为教师开展教学提供切实可行的指导方案。​

（3）显著提升学生能力：通过将研究提出的解决策略应用于教学实践，帮助农村高中学生有效克服英语应用文写作困难，显著提高学生的英语应用文写作水平，增强学生的英语语言表达能力和实际应用能力，使学生能够熟练运用英语进行各种应用文的写作，在高考及其他英语写作测评中取得更好成绩。​

（4）促进教师专业成长：引导农村高中英语教师积极参与课题研究，在研究与实践过程中，促使教师更新教学观念，深入理解英语应用文写作教学的本质和规律，掌握先进的教学方法和策略，提升教师的教学研究能力和专业素养，打造一支具有较强教学研究能力的农村高中英语教师队伍。​

（5）丰富教学理论与实践：本研究的成果不仅能够解决农村高中英语应用文写作教学中的实际问题，还可以为英语写作教学理论在农村教育环境下的应用和发展提供实践案例和实证数据，丰富农村英语教育教学理论，为农村高中英语教学改革提供有益的参考和借鉴，推动农村高中英语教育教学的发展。

2. 研究内容

（１）英语应用文写作教学的主要内容、重要价值以及高中课程标准的目标要求的文献研究。

（２）对学习现状，特别是在英语应用文写作方向的主要困难进行调查研究。通过调查研究，深入了解学生应用文写作的主要问题和困难，并对这些问题和困难进行对比分析，发现困难的成因。通过访谈、问卷调查、对比研究等探索克服困难，适合学生学情的解决方法。

（3）根据学生的学习认知基础和发展需求优化英语应用文写作目标和内容的研究，使应用文写作的目标与内容更加适切学生的实际，正确把握学生应用文写作的能级要求。

（4）帮助学生克服应用文写作的困难，提高英语学习水平的教学策略对比研究。

·借鉴有效的应用文教学策略，加强对学生应用文写作方法的指导。

·比较在英语写作教学中的教学方法，并在教学中重视应用文写作的指导，引领学生在实践中提高应用文写作能力。

·加强读写训练，通过作业、专项练习等活动提高应用文写作能力。

·充分利用校园、教室和网络平台，融造良好的应用文写作环境和学习平台。

·加强对学生应用文写作的个别指导，提出分层要求，分层策略等。

（5）评价：基于学生实际，根据英语应用文写作的目标与内容，探索适合学生实际的教学评价体系，加强和改进英语应用文写作的评价方式，互相借鉴有效的评价手段。一方面通过平时测试的多样化来体现教学评价，另一方面是通过竞赛等活动来展示教学评价。

（三）研究过程与措施

1. 研究过程

本课题计划 3 年时间内完成，根据研究内容与研究思路分为以下三个阶段展开：

准备阶段（2023.9——2023.10）

设立课题组，制定课题研究方案，进行可行性分析；学习有关理论，抓好课题研究的技能培训；对课题组成员实行理论与技术培训；配备课题研究的软、硬件实施；对课题研究对象进行现状分析。

实施阶段（2023.10——2024.11）

（1）制定课题学期实施计划，启动课题研究工作。（2023.10）

（2）组织成员开展文献研究和调查研究。通过报刊、互联网等载体，收集资料，对文献进行整理和研究，撰写综述。对论证式教学应用于概念教学的现状进行调查研究，分析目前存在的问题，查找原因，提出拟解决的方案和建议。（2023.10-2024.12）

（3）开展中期评估活动，总结课题研究的成功经验和失败教训，在此基础上对研究方案进行微调，并确定下阶段研究重点和工作思路；从成功的案例中探索和总结有系统性、可操作性和具有推广价值的教学新策略，形成研究报告。（2024.12-2025.6）

（4）组织成员开展行动研究和案例研究。教师根据前期文献和调查研究的结果，在教学过程中采用预设针对不同教学内容，采取不同的教学策略，同时开展平行实验，不断跟踪记录反馈结果，对案例进行数据剖析，积累实证素材，形成阶段文字报告。（2025.11—2026.7）

（5）不断积累素材，形成文字性的记录，并将阶段研究成果进行汇总报道，教学研究相长，提升教师的技能和理论、实践经验。（2023.9—2026.10）

总结阶段（2026.7——2026.10）

（1）汇集材料，整理分析研究结果，汇集典型案例，撰写研究报告。

（2）申请结题，举办研究成果展示与交流。

（3）举行课题鉴定会，结题。

（4）通过论文等多种途径和形式，进一步传播、推广本课题研究成果。

2. 推进措施

（1）课题研究现状调研与分析​

问卷调查与访谈：设计涵盖学生英语基础、写作习惯、对应用文写作认知等维度的调查问卷，面向不同年级学生发放，确保样本具有代表性。同时，选取部分学生、英语教师以及教学管理人员进行深度访谈，全面了解农村高中英语应用文写作教学的现状、学生面临的困难以及教师在教学过程中遇到的问题。​

数据整理与分析：运用统计学方法对调查问卷数据进行系统整理，结合访谈记录，深入剖析农村高中英语应用文写作教学中存在的问题，如学生词汇量不足、语法错误频出、对应用文格式掌握不牢、缺乏写作兴趣和实践机会等，明确研究重点与方向。​

（2）优化教学资源与教学方法​

开发学案：组织课题组成员和经验丰富的英语教师，结合农村高中学生实际情况和当地生活场景，编写具有针对性和实用性的英语应用文写作学案。学案内容涵盖书信、通知、演讲稿等常见应用文类型，融入农村学生熟悉的事例和话题，增强教材的吸引力和适用性。​

引入多媒体教学资源：充分利用互联网资源，收集优质的英语应用文写作教学视频、课件、在线练习平台等，建立教学资源库。在课堂教学中，合理运用多媒体技术，通过生动形象的图片、视频等形式，激发学生学习兴趣，帮助学生更好地理解应用文写作的要点和技巧。​

创新教学方法：采用任务驱动法、情境教学法、合作学习法等多样化教学方法。例如，布置模拟真实生活场景的写作任务，让学生分组合作完成，培养学生的实践能力和团队协作精神；创设具体的应用文体情境，引导学生在情境中学习和运用写作知识，提高学生的语言运用能力。​

（3）加强教师培训与专业发展​

校内培训与研讨：定期组织校内英语教师开展关于英语应用文写作教学的专题培训和教学研讨活动。邀请校内教学骨干分享教学经验和优秀案例，组织教师共同探讨教学中遇到的问题及解决方案，促进教师之间的交流与学习。​

校外培训与交流：积极为教师争取参加校外专业培训和学术交流活动的机会，如参加英语教学研讨会、名师工作室等。鼓励教师与其他地区的优秀教师进行交流，学习先进的教学理念和方法，拓宽教师的教学视野，提升教师的专业素养和教学水平。​

​（4）完善学生写作评价与反馈机制​

多元化评价方式：采用教师评价、学生自评、学生互评相结合的多元化评价方式。教师在评价学生作文时，不仅关注语法、词汇等语言知识的准确性，还注重应用文格式的规范性、内容的完整性和逻辑性等方面；引导学生进行自评和互评，让学生在评价过程中发现自己的问题，学习他人的优点，提高自我认知和写作能力。​

及时反馈与指导：对学生的作文进行及时批改和反馈，针对学生写作中存在的问题，给予具体的指导和建议。通过面批、小组讲评、作文展示等多种形式，帮助学生理解和掌握正确的写作方法，鼓励学生不断改进和提高。​

建立写作成长记录：为学生建立英语应用文写作成长记录，收集学生不同阶段的作文作品，记录学生的进步和成长过程。定期组织学生回顾自己的写作成长记录，让学生直观地看到自己的变化，增强学生的写作信心和动力。​

（5）加强家校合作与社会支持​

家校沟通与协作：通过家长会、家长学校、家校联系册等多种渠道，加强与家长的沟通与协作。向家长宣传英语应用文写作的重要性，介绍学生在学校的学习情况，指导家长如何在家中为学生创造良好的英语学习环境，鼓励家长关注学生的英语学习，给予学生必要的支持和鼓励。​

寻求社会资源支持：积极与当地企业、社区等建立联系，争取社会资源的支持。例如，邀请企业人员到校举办英语应用文写作讲座，分享实际工作中的应用经验；组织学生参与社区英语宣传活动，让学生在实践中锻炼英语应用文写作能力，同时提高学生的社会责任感和实践能力。​

（6）定期开展课题研究成果总结与推广​

阶段性总结：按照课题研究计划，定期对研究进展和成果进行阶段性总结。分析研究过程中取得的成绩和存在的问题，及时调整研究策略和方法，确保课题研究顺利推进。​

成果展示与交流：通过举办教学成果展示会、发表研究论文、参加教学竞赛等形式，展示课题研究成果。与其他学校和教育机构进行交流与分享，推广研究成果和经验，促进农村高中英语应用文写作教学质量的整体提升。​

成果应用与转化：将课题研究成果应用到实际教学中，不断完善和优化教学方法和策略。同时，对研究成果进行进一步的深化和拓展，形成具有推广价值的教学模式和经验，为农村高中英语教学改革提供有益的参考和借鉴。​

二、研究进展和初步成果

（一）前期调研与文献梳理​

多维度学生问卷设计与分析：设计涵盖应用文学习兴趣、写作难点、学习需求等维度的学生问卷，在常州市武进区洛阳高级中学发放问卷 800份，回收有效问卷565份。数据显示，超 60% 的学生认为英语应用文写作格式复杂，近 70% 的学生对应用文学习缺乏兴趣，认为其枯燥乏味。同时，约 45% 的学生希望通过案例分析和实践练习提升写作能力。

教师访谈深入开展：对 30多位农村高中英语教师进行访谈，了解教学情况。教师普遍反映教学资源匮乏，缺乏适合农村学生的教学素材，且教学方法单一，难以激发学生兴趣。此外，教学时间分配不足，无法充分开展应用文教学实践活动也是突出问题。

课堂观察精准实施：深入多个班进行课堂观察，记录教学环节、师生互动情况。发现课堂以教师讲授为主，学生参与度低，实践环节较少，且教学内容与农村生活联系不紧密，导致学生理解困难。

同时，团队成员广泛查阅国内外关于英语应用文写作教学的文献资料，梳理了当前农村高中英语应用文写作教学存在的普遍问题及已有研究成果，为后续研究奠定了坚实基础。​

（二）问题分析与成因探讨​

基于前期调研数据，我们对农村高中英语应用文写作的主要困难进行了系统分析。发现学生在英语应用文写作中存在词汇量匮乏、语法错误频出、格式掌握不规范、文化背景知识欠缺等问题；教师层面则存在教学方法单一、对应用文写作重视不足、缺乏针对性指导等情况。进一步探究其成因，涉及农村地区英语学习资源有限、学生学习兴趣不高、教师培训机会较少等多方面因素。​

（三）策略探索与实践尝试​

针对上述问题及成因，研究团队初步提出了一系列解决策略，并在部分农村高中班级开展了实践尝试。在教学方法上，引入情境教学法、任务驱动法，结合农村学生生活实际创设写作情境；在资源利用方面，整合线上线下学习资源，利用短视频、英语学习 APP 辅助教学；同时加强教师培训，组织校内写作教学研讨活动，提升教师教学能力。目前，这些策略已在试点班级实施一学期，教学实践正在稳步推进。​

（四）主要活动

1、教学策略实践应用​

根据前期调研和理论学习成果，设计多种英语应用文写作教学策略，如情境教学法、任务驱动法、小组合作学习法等，并在英语课堂中进行实践应用。在实践过程中，课题组成员要详细记录教学过程、学生的学习反应和学习效果，定期进行教学反思和总结，不断调整和优化教学策略。​

2、分层教学与个性化指导​

结合学生的英语基础和写作能力差异，实施分层教学。将学生划分为不同层次，针对不同层次学生的特点制定个性化的教学目标和任务，提供有针对性的学习指导和辅导资料。同时，建立学生写作档案，跟踪记录学生的学习进步情况，及时给予鼓励和反馈，激发学生的学习积极性和自信心。​

3、教学成果总结与展示​

定期组织课题组成员对教学实践成果进行总结和分析，整理优秀的教学案例、学生的优秀习作、教学反思报告等资料。举办教学成果展示活动，通过课堂教学展示、学生习作展览、研究报告汇报等形式，向全校师生展示研究成果，分享教学经验和心得。​

4、成果推广与应用​

将研究成果整理成论文、教学指南等形式，在学术期刊上发表或在教育教学会议上交流，向其他农村高中推广研究成果。与周边农村高中建立合作关系，开展教学成果推广应用活动，通过教学观摩、教师培训、资源共享等方式，帮助更多农村高中教师改进英语应用文写作教学方法，提高学生的英语应用文写作能力。​

（五）初步成果​

1、学生写作能力提升​

通过对试点班级与对照班级的写作成绩对比分析发现，试点班级学生在英语应用文写作的词汇运用准确性、语法规范程度、格式正确比例等方面均有显著提升。以书信写作为例，试点班级学生在书信格式正确的比例从实验前的 65% 提高到 82%，语言表达流畅度也有明显改善，学生对英语应用文写作的信心有所增强。​

2、教学资源开发​和研究初步成果

研究过程中，团队开发了一系列适合农村高中英语应用文写作教学学案。团队成员积极开展论文写作、开设应用文写作公开课，积极提升自身实力，将研究成果应用于市级中。其中，梁景霞老师的论文《如何提升高中英语应用文教学的效率》于2023年11月发表于省级期刊《新视线-教育与研究》；论文《高中英语应用文教学的策略》于2023年11月发表于省级期刊《炫动漫•教学与创作》；论文《提高学生高中英语应用文写作能力的有效路径探索》于2024年7月发表于省级期刊《教育考试与评价》；论文《高中英语写作教学中创造性思维的培养路径》于2024年10月发表于省级期刊《教育考试与评价》；案例《用“产出导向法”提高学生应用文写作的能力》于2023年12月在常州市第四批中小学“双减”工作优秀实践案例暨重点实验项目评选活动中荣获二等奖；论文《“产出导向法”在高中英语应用文教学中的应用》于2023年12月在2023年度武进区教育学会论文评比中荣获一等奖；案例《归纳法和细分法在应用文写作中的应用》于2024年1月在武进区第四批中小学“双减”工作优秀实践案例评选活动中荣获一等奖。这些论文不仅是梁老师个人的研究结果，更是团队协作研究的具体体现。姚晓霞老师的市级公开课《Practical writing—applicaiton letter》向常州大市的英语老师展示了本课题组的研究结果，并且受到专家的高度肯定和一致好评，为课题组的进一步研究打下了坚实的基础。施红艳老师的区级公开课《Solar terms》、卞小艳老师的区级公开课《Finding a balance: my tai chi experience》集合了最近几年模考题中出现的相关话题的应用文写作，为同学们积累了丰富的写作素材，也为课题组的研究指明了方向。年轻教师丁胜银、汪钰、唐云健、彭栩妍也积极开设区级和校级公开课，并把课题组的研究成果应用于实际教学中。

3、教师教学理念转变​

通过参与课题研究和相关培训活动，英语教师对英语应用文写作教学的重视程度明显提高，教学理念发生积极转变。教师们开始更加注重学生写作兴趣的培养和写作过程的指导，教学方法也从传统的讲授式向多样化、互动式转变，课堂教学效果得到有效提升。​

三、存在不足及改进设想

（一）现存不足​

1、研究范围与样本局限性​

当前研究主要集中于一所农村高中，样本选取未充分覆盖不同地区、不同办学层次的农村学校，导致研究结果缺乏广泛代表性。此外，研究对象多为学生，对教师教学观念、教学资源配置等影响应用文写作教学的关键因素关注不足，未能形成全面、系统的研究视角。​

2、理论与实践结合不够紧密​

课题在分析农村高中英语应用文写作困难及提出解决策略时，对教育学、心理学等理论的运用较为表面，未能将理论深度融入实践问题的剖析与解决过程。同时，部分解决策略在实际教学场景中的可行性与有效性缺乏充分验证，存在理论与实践脱节现象，难以切实指导农村高中英语应用文写作教学实践。​

3、研究方法单一​

课题主要采用问卷调查法和访谈法收集数据，方法相对单一，难以全面、深入地挖掘农村高中英语应用文写作困难的本质及解决策略的实际效果。缺乏观察法、实验法等方法的运用，无法动态跟踪教学策略实施过程，难以精准评估策略对学生写作能力提升的具体影响。​

4、成果推广与应用不足​

目前，研究成果仅在少数学校或小范围内进行分享，缺乏有效的推广机制，未能充分发挥研究成果对农村高中英语应用文写作教学的指导作用。同时，对研究成果的后续反馈和调整不足，无法根据实际应用情况及时优化策略，限制了研究成果的实际价值。​

（二）改进设想​

1、扩大研究范围，丰富研究对象​

在后续研究中，应扩大样本选取范围，涵盖更多地区、不同规模和层次的农村高中，确保研究结果能够反映农村高中英语应用文写作教学的普遍状况。同时，将研究对象扩展至教师、学校管理人员等，全面了解影响应用文写作教学的各方面因素，构建更完善的研究体系。​

2、深化理论研究，加强实践验证​

加强教育学、心理学等相关理论的学习与研究，深入剖析农村高中英语应用文写作困难的根源，将理论与实际教学问题紧密结合。通过开展教学实验，在不同农村高中实施所提出的解决策略，收集多维度数据，运用科学的数据分析方法评估策略的有效性和可行性，根据实验结果及时调整和完善策略，确保理论与实践深度融合。​

3、多元研究方法结合，提升研究深度​

综合运用问卷调查法、访谈法、观察法、实验法等多种研究方法。在问卷调查和访谈的基础上，通过课堂观察记录教师教学行为和学生学习表现，利用实验法对比不同教学策略的实施效果，全面、深入地探究农村高中英语应用文写作困难及解决策略。同时，借助大数据分析等技术手段，对研究数据进行更精准的分析，为研究提供更有力的支持。​

4、完善成果推广机制，加强应用反馈​

建立多元化的成果推广渠道，通过学术会议、教育期刊、网络平台等方式，向更多农村高中教师和教育工作者分享研究成果。与农村高中建立长期合作关系，开展成果应用试点工作，定期收集教师和学生的反馈意见，根据反馈及时调整和优化解决策略，形成 “研究 - 应用 - 反馈 - 改进” 的良性循环，切实提高研究成果的实用性和推广价值。​​

四、下阶段研究计划

2024年5月至2025年6月，根据中期评估意见，继续深入开展理论研究，进一步完善研究方案，根据研究内容，对实施过程中产生的经验进行理性思辨、总结提炼。

2025年7月至2026年9月，全面反思研究过程、全面分析和系统整理研究成果，在此基础上形成有一定质量的研究报告，全体成员完成研究案例、论文等收集整理工作，做好结题鉴定各项准备，同时在区域内推广课题研究成果。

《农村高中英语新课程背景下我校学生应用文写作的主要困难及解决策略的研究》课题组

2025年4月21日