市级课题《“双新”背景小学数学真实情境问题创设及应用的实践研究》2023学年第二学期课题研究计划（2024.01——2024.09）

主持人：沈虹  陈婧诚

一、本学期研究目标

1.在实践研究方面，进行课例个案的跟踪观察与对比，在课题研究的实践中不断地提出解决问题的方法与措施，并做好阶段性经验总结；

2.在理论研究方面，邀请课题研究专家作专题学术报告或座谈，全面提高课题组成员的理论知识；

3.在研究成果梳理上，进一步完善“真实情境问题创设及应用的实践研究”；在研究和实践的基础上完成具有本校特色的《真实情境问题创设及应用的策略》整理；

4.逐步完成相关案例、论文并公开发表。

二、本学期研究内容

1.理论学习：期刊学习与专题报告相结合。

依托杂志期刊、校内外组织的线上线下各级各类的专题报告将各项资源与课题组老师进行分享，定期组织读书心得交流活动，并借助省、市、区、校开展基于真实情境的研讨活动。

2.实践研究：借助各级平台，深化课题研究的开展。

（1）以现有数学教材为载体，结合教学实践，探索真实情境问题的设计路径，以备课组作为实践研究的最小单元，重新梳理真实情境问题设计的方法体系，基于核心素养发展，重新构建六年一贯的课程体系。

（2）结合各级各类的新课标、新教学研究活动，丰富实践案例，推进课题研究；

（3）以课题组内各位老师所执教、研究的公开课为抓手，以点带面，继续丰富与深化主题研究。

3.活动研究：区域大活动辐射与日常教学工作完善双向滋养。

（1）结合区域的真实情境问题的创新作业比赛，继续开展以备课组为单位的真实情境问题作业设计的研究，培养与深化教师用真实情境视角进行综合性实践作业设计的能力。

（2）致力于探索优化学生学习方式的途径，通过对学生学习方式的跟进研究，改善教师的教学方式，采用课内外和线上线下的相结合，借助活动的开展，了解小学教学中真实情境问题的研究现状，探寻存在的可改善的问题，进行问题归因分析。

三、本学期研究内容行事历

| 时间 | 研讨内容 | 活动形式 | 活动负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 交流本学期研究计划 | 会议讨论 | 沈虹、陈婧诚 |  |
|  | 完善本学期的专题研究方案 | 实践研究 | 郑梅、周丽、单信、黎媛君 |  |
| 3月 | 戎晓霞、周丽备赛天宁区基本功比赛 | 实践研究 | 黎媛君、陈婧诚、 单信 |  |
|  | 基于备课组层面的课题研究阶段小结 | 计划总结 沙龙研讨 | 刘美娟、王小霞、桂烨 |  |
| 4月 | 新《小学数学课程标准》的学习研讨 | 计划总结沙龙研讨 | 王小霞、蒋沂 |  |
| 5月 | 网页内容更新 | 网络建设 | 刘美娟、桂烨、杨洋 |  |
| 6月 | 问卷编制类目制定与个案分析档案册分项 | 会议讨论 | 黎媛君、周丽、 蒋沂 |  |
| 7月 | 阶段总结 | 会议讨论 | 沈虹、陈婧诚 |  |

四、本学期研究内容责任分工

| 研究内容 | 具体要求 | 责任人 | 完成截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论学习与课例研究 | 1.依托基本功区赛备赛，开展实践研究，积累过程性资料。 2.借助大单元整体建构的专题研究活动，深化真实情境问题设计。 | 沈虹 陈婧诚 单信 | 2024年3月20日 |
| 基于“真实情境问题”创新作业设计的研究 | 1.基于备课组分工，开展探究式真实情境学习活动设计。 | 黎媛君 桂烨 郑梅 刘美娟 | 2024年4月30日 |
|  | 2.基于真实情境问题设计的一般性思路，在对比研究中完善内容组织的整体性，改善实施效果。 | 杨洋 刘佳 王小霞 | 2024年5月31日 |
| 真实情境问题类型档案册的整理 | - 以备课组为单位，收集汇总真实情境问题，并对其进行分类，形成手册。 | 沈虹 陈婧诚 周丽 蒋沂 | 2024年6月30日 |