市级课题《“双新”背景小学数学真实情境问题创设及应用的实践研究》2024学年第二学期课题研究计划（2025.01——2025.09）

主持人：沈虹  陈婧诚

一、本学期研究目标

1.全面总结成果：系统梳理前两阶段研究成果，形成完整的小学数学真实情境问题创设及应用理论与实践体系。

2.深化推广应用：在更大范围开展成果应用与辐射，验证研究成果的普适性与有效性，形成区域示范效应。

3.提炼实践经验：将实践成果升华为可复制、可操作的教学模式与评价方案，为 “双新” 背景下小学数学教学改革提供参考。

二、本学期研究内容

（一）成果系统总结与优化

整合前两阶段开发的案例库、教学策略、评价工具等成果，梳理形成初步的《小学数学真实情境问题教学案例集》《教学实践指导手册》《评价体系操作指南》。

基于推广应用反馈，优化教学模式与评价体系，提炼核心经验与典型做法。

（二）积极辐射推广与成果验证

开展多校联动教研活动，通过公开课展示、同课异构、线上交流等形式，促进成果落地。

（三）成果固化与理论提升

撰写研究中期评估报告，梳理研究过程、成果及创新点，提炼教学改革路径。

开展成果学术研讨，邀请专家论证，将实践经验转化为学术成果，通过论文、专著等形式发表。

三、本学期研究内容行事历

| 时间 | 研讨内容 | 活动形式 | 活动负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 交流本学期研究计划 | 会议讨论 | 沈虹、陈婧诚 |  |
| 3月 | 一年级新教材培训活动 郑梅执教《9加几》 | 辐射推广 | 陈婧诚、郑梅 |  |
|  | 数学嘉年华启动 | 学生活动 | 桂烨、刘美娟、 黎媛君 |  |
|  | 真实情境下的数学教学主题研讨 | 实践研究 | 王小霞、杨洋、单信 |  |
| 4月 | 基于主题开展同题异构活动 陈婧诚执教《认识分米和毫米》 蒋沂讲座《量感：源于真实情境中的测量》 | 实践研究 | 陈婧诚、蒋沂 |  |
| 5月 | 跨学科主题活动 | 实践研究 | 沈虹、陈婧诚、单信 |  |
|  | 撰写中期评估报告 | 阶段总结 | 沈虹、陈婧诚 |  |
| 6月 | 更新电子档案 | 网络建设 | 刘美娟、桂烨、黎媛君 |  |
|  | 本学期课题研究总结 | 会议讨论 | 沈虹、陈婧诚 |  |

四、本学期研究内容责任分工

| 研究内容 | 具体要求 | 责任人 | 完成截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果梳理与辐射 | 整合前两阶段开发的案例库、教学策略、评价工具等成果 | 刘美娟 | 2025年3月31日 |
| 区域推广与应用 | 开展多校联动教研活动，通过公开课展示、同课异构、线上交流等形式，促进成果落地。 | 沈虹 | 2025年6月30日 |
| 成果固化与提升 | 撰写研究中期评估报告，梳理研究过程、成果及创新点，提炼教学改革路径 | 陈婧诚 | 2025年5月31日 |
| 综合协调与汇总 | 将实践经验转化为学术成果，通过论文、专著等形式发表。 | 周丽 | 2025年6月30日 |