《深度学习统领高中政治大单元教学的研究》课题研究计划
主持人：张亚平 张玉洁
1、准备工作（2023年12月）
[bookmark: _GoBack]确立课题，学习理论，撰写课题申报书。
2、初步研究（2023年12月-2024年2月）
通过文献研究，厘清深度学习与高中政治大单元教学的内涵、主要特征、理论基础、两者关系等，补充丰富已有理论研究成果，并为课题推进提供理论依据和价值参考。
3、 深入探究（2024年2月-2024年10月）
（1）结合问卷调查、个案比较、专家咨询等方法，各成员搜集整理分析资料，分享研究短期成果，对存在的主要问题进行讨论，初步提出改进方案；按照改进方案再次理论和实践研究，分析和归纳材料得出结论；全程做好资料记录归纳和整理分类。
（2）通过设计问卷调查、比较研究、个案研究等，探寻新课标背景下深度学习统领的高中政治大单元教学的实践策略，尝试建立评价要求和观察量表，提升教师的教育科研能力、课程研究开发意识、教学实践水平。
4、 优化探究（2024年10月-2024年12月）
结合典型案例等，整体建构模型，推广课题研究成果，增强辐射效应，贯彻新课标精神，聚焦学生学科核心素养，增强高中政治教学实效，实现学生由知识本位向素养本位的转变。
5、 总结反思（2024年12月-2025年2月）
（1）理论方面：深化课题组成员的认识，转变教师教育观念；丰富课题相关的资源库；形成调查研究报告；撰写论文、交流推广课题成果等
（2）实践方面增强课题组成员教育科研能力、课程研究开发意识和教学实践水平，促进教师专业发展；通过课堂实录等，提供相关典型案例；推广课题成果，增加辐射效应，转变学生学习方式，生成学科核心素养；以课题为引领，提高课堂实效，贯彻新课标精神，落实立德树人目标。
附录：总体流程
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