## 控制价
湖塘桥初级中学综合办公室改造教室零星维修项目控制价
项目名称 |  | 综合办公室改造教室零星维修项目
控制价 |  | 47503.2元
询价单位：常州市武进区湖塘桥初级中学 |  |  | 报价单位：
联系人：孙13861048508、王13685218108 |  |  | 联系人及电话：
询价日期：2025.7.23-2025.7.25下午2点前 |  |  | 报价日期：
项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 切割开凿北墙上的门洞，尺寸：2.4*0.9m，包括粉刷门边,安装过墙板 | 扇 | 4 | 360 | 1440 | 含人工材料
2 | 安装防盗门，4扇，尺寸：2.4*0.9m | 扇 | 4 | 2150 | 8600 | 款式雷同标准教室
3 | 九五砖砌粉一垛隔墙，宽度24公分，总长度：7.4m，高度3.4m | ㎡ | 25.16 | 295 | 7422.2 | 链接南北墙，加筋加固，旁边地板做好防护
4 | 室内墙面涂料翻新，铲除脱落，2批2粉 | ㎡ | 460 | 28 | 12880 | 包括清理、保洁
5 | 九五砖封西门 | ㎡ | 2 | 200 | 400 | 包括内外粉刷
6 | 顶部封堵石膏板灯孔，尺寸：0.3*1.2 | 只 | 18 | 100 | 1800 | 含材料人工
7 | 强弱电改造，包括安装一体机黑板、展板、班牌、音响、广播等标准教室的强弱电排线，以及安装双管日光灯18套排线，安装开关等 | 项 | 1 | 3600 | 3600 | 含强弱电线材、线管、开关等辅材材料与人工，材料需符合国家安全标准
8 | 1.2m双管日光灯 | 套 | 18 | 67 | 1206 | 符合国标节能灯
9 | 切割地板开槽 | 项 | 1 | 360 | 360 | 7.4*0.3m
10 | 安装地板压线条 | 米 | 30 | 23 | 690 | 材料金属、坚固，含安装
11 | 安装贴脚线线条 | 米 | 57.5 | 26 | 1495 | 含材料人工
12 | 制作木制教师站台 | 套 | 2 | 2100 | 4200 | 款式雷同旁边教室
13 | 修补立柱缺失瓷砖，加固脱落瓷砖 | 柱 | 8 | 120 | 960 | 类似同款瓷砖，颜色需要一致
14 | 办公移动柜式空调 | 台 | 1 | 320 | 320 | 移至指定地点
15 | 搬运橱柜、办公台 | 套 | 50 | 25 | 1250 | 搬运至指定地点
16 | 拆除教室南边窗户铝塑板 | 项 | 1 | 500 | 500 | 含垃圾外运
17 | 拆除教室南边防盗窗 | 项 | 1 | 380 | 380 | 含防盗窗放至指定车库内
| 总价（含税金） |  |  |  | 47503.2
备注：报价含一切费用，施工时间：2025.7.28—2025.8.11
1、现场勘察可在询价时间内来校察看，具体问题咨询联系人；
2、报价时提供营业执照复印件加盖红印章，报价不可超过控制价；报价可以提供其他单位案例；
3、录用单位必须按规格质量、数量等要求及时在施工期内施工，不得拖延时间影响询价单位后续工作，如不符合要求，则询价单位今后采购有权把乙方列入信誉黑名单，伍年内不采用乙方任何报价；
4、评价标准：合理低价录用，同价格比质量服务，结算以审计公司审计为准；
5、解释权属于湖中采购领导小组

## 询价
湖塘桥初级中学综合办公室改造教室零星维修项目询价
项目名称 |  | 综合办公室改造教室零星维修项目
控制价 |  | 47503.2元
询价单位：常州市武进区湖塘桥初级中学 |  |  | 报价单位：
联系人：孙13861048508、王13685218108 |  |  | 联系人及电话：
询价日期：2025.7.23-2025.7.25下午2点前 |  |  | 报价日期：
项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 切割开凿北墙上的门洞，尺寸：2.4*0.9m，包括粉刷门边,安装过墙板 | 扇 | 4 |  | 0 | 含人工材料
2 | 安装防盗门，4扇，尺寸：2.4*0.9m | 扇 | 4 |  | 0 | 款式雷同标准教室
3 | 九五砖砌粉一垛隔墙，宽度24公分，总长度：7.4m，高度3.4m | ㎡ | 25.16 |  | 0 | 链接南北墙，加筋加固，旁边地板做好防护
4 | 室内墙面涂料翻新，铲除脱落，2批2粉 | ㎡ | 460 |  | 0 | 包括清理、保洁
5 | 九五砖封西门 | ㎡ | 2 |  | 0 | 包括内外粉刷
6 | 顶部封堵石膏板灯孔，尺寸：0.3*1.2 | 只 | 18 |  | 0 | 含材料人工
7 | 强弱电改造，包括安装一体机黑板、展板、班牌、音响、广播等标准教室的强弱电排线，以及安装双管日光灯18套排线，安装开关等 | 项 | 1 |  | 0 | 含强弱电线材、线管、开关等辅材材料与人工，材料需符合国家安全标准
8 | 1.2m双管日光灯 | 套 | 18 |  | 0 | 符合国标节能灯
9 | 切割地板开槽 | 项 | 1 |  | 0 | 7.4*0.3m
10 | 安装地板压线条 | 米 | 30 |  | 0 | 材料金属、坚固，含安装
11 | 安装贴脚线线条 | 米 | 57.5 |  | 0 | 含材料人工
12 | 制作木制教师站台 | 套 | 2 |  | 0 | 款式雷同旁边教室
13 | 修补立柱缺失瓷砖，加固脱落瓷砖 | 柱 | 8 |  | 0 | 类似同款瓷砖，颜色需要一致
14 | 办公移动柜式空调 | 台 | 1 |  | 0 | 移至指定地点
15 | 搬运橱柜、办公台 | 套 | 50 |  | 0 | 搬运至指定地点
16 | 拆除教室南边窗户铝塑板 | 项 | 1 |  | 0 | 含垃圾外运
17 | 拆除教室南边防盗窗 | 项 | 1 |  | 0 | 含防盗窗放至指定车库内
| 总价（含税金） |  |  |  | 0
备注：报价含一切费用，施工时间：2025.7.28—2025.8.11
1、现场勘察可在询价时间内来校察看，具体问题咨询联系人；
2、报价时提供营业执照复印件加盖红印章，报价不可超过控制价；报价可以提供其他单位案例；
3、录用单位必须按规格质量、数量等要求及时在施工期内施工，不得拖延时间影响询价单位后续工作，如不符合要求，则询价单位今后采购有权把乙方列入信誉黑名单，伍年内不采用乙方任何报价；
4、评价标准：合理低价录用，同价格比质量服务，结算以审计公司审计为准；
5、解释权属于湖中采购领导小组

## 报价表
湖塘桥初级中学综合办公室改造教室零星维修项目报价
项目名称 |  | 综合办公室改造教室零星维修项目
控制价 |  | 47503.2元
询价单位：常州市武进区湖塘桥初级中学 |  |  | 报价单位：
联系人：孙13861048508、王13685218108 |  |  | 联系人及电话：
询价日期：2025.7.23-2025.7.25下午2点前 |  |  | 报价日期：
项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 切割开凿北墙上的门洞，尺寸：2.4*0.9m，包括粉刷门边,安装过墙板 | 扇 | 4 |  | 0 | 含人工材料
2 | 安装防盗门，4扇，尺寸：2.4*0.9m | 扇 | 4 |  | 0 | 款式雷同标准教室
3 | 九五砖砌粉一垛隔墙，宽度24公分，总长度：7.4m，高度3.4m | ㎡ | 25.16 |  | 0 | 链接南北墙，加筋加固，旁边地板做好防护
4 | 室内墙面涂料翻新，铲除脱落，2批2粉 | ㎡ | 460 |  | 0 | 包括清理、保洁
5 | 九五砖封西门 | ㎡ | 2 |  | 0 | 包括内外粉刷
6 | 顶部封堵石膏板灯孔，尺寸：0.3*1.2 | 只 | 18 |  | 0 | 含材料人工
7 | 强弱电改造，包括安装一体机黑板、展板、班牌、音响、广播等标准教室的强弱电排线，以及安装双管日光灯18套排线，安装开关等 | 项 | 1 |  | 0 | 含强弱电线材、线管、开关等辅材材料与人工，材料需符合国家安全标准
8 | 1.2m双管日光灯 | 套 | 18 |  | 0 | 符合国标节能灯
9 | 切割地板开槽 | 项 | 1 |  | 0 | 7.4*0.3m
10 | 安装地板压线条 | 米 | 30 |  | 0 | 材料金属、坚固，含安装
11 | 安装贴脚线线条 | 米 | 57.5 |  | 0 | 含材料人工
12 | 制作木制教师站台 | 套 | 2 |  | 0 | 款式雷同旁边教室
13 | 修补立柱缺失瓷砖，加固脱落瓷砖 | 柱 | 8 |  | 0 | 类似同款瓷砖，颜色需要一致
14 | 办公移动柜式空调 | 台 | 1 |  | 0 | 移至指定地点
15 | 搬运橱柜、办公台 | 套 | 50 |  | 0 | 搬运至指定地点
16 | 拆除教室南边窗户铝塑板 | 项 | 1 |  | 0 | 含垃圾外运
17 | 拆除教室南边防盗窗 | 项 | 1 |  | 0 | 含防盗窗放至指定车库内
| 总价（含税金） |  |  |  | 0
备注：报价含一切费用，施工时间：2025.7.28—2025.8.11
1、现场勘察可在询价时间内来校察看，具体问题咨询联系人；
2、报价时提供营业执照复印件加盖红印章，报价不可超过控制价；报价可以提供其他单位案例；
3、录用单位必须按规格质量、数量等要求及时在施工期内施工，不得拖延时间影响询价单位后续工作，如不符合要求，则询价单位今后采购有权把乙方列入信誉黑名单，伍年内不采用乙方任何报价；
4、评价标准：合理低价录用，同价格比质量服务，结算以审计公司审计为准；
5、解释权属于湖中采购领导小组