2025-2026学年第一学期课题计划

一、课题基本情况

1.课题名称：《“情境-任务”框架下小学语文读写融合的实践研究》

2. 课题负责人：徐嘉莹 郭厚甫

3. 课题核心组成员：徐晶晶、谢红英、殷翁荷、丁雪莲、缪依、丁家恬、蒋晗、钱蓉、戴欣、郭家海

二、课题目标

课题研究总目标： 1.调查了解区域学生阅读与写作、语文教师教与学和现状，帮助教师实现情境化、实践化、综合化的教学转型。 2.形成“情境-任务”框架下小学语文读写融合教学范式，炼制系列化可操作策略，编制分段分型典型案例集。 3.研制“情境-任务”框架下小学读写融合评价，为小学生的读写素养提升提供发展方向与实现路径，借助读写融合解决真实问题。

本学期阶段研究目标: 1.深化教学实践：在前期研究基础上，聚焦中高年级典型单元，开发并完善2-3个成熟的“情境-任务”读写融合典型课例及配套学习资源包。 2.凝练策略模式：初步形成具有可操作性的“情境-任务”读写融合教学基本范式与实施策略，并在组内及校内进行初步推广验证。 3.完善评价体系：构建并试用一套侧重于过程性与表现性的读写融合学习效果评价工具（如观察量表等）。

三、本学期课题组研究任务分工

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 研究内容 | 实施 途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型课例深度开发与实施 | 2025年9月 | 徐嘉莹 蒋晗 | 完成至少2个精品课例的教学设计、实践与反思迭代。 | 选择重点单元，基于“情境-任务”框架设计完整的读写融合教学活动并实施，收集学生过程性作品。 | 课例研究 教学实践 |
| 教学策略与资源包凝练 | 2025年10月 | 殷翁荷 丁雪莲 | 提炼教学范式，形成可推广的教学策略指南和资源包。 | 分析成功课例，总结创设情境、设计任务、搭建支架、评价反馈的关键策略。整理教学设计、任务单、评价工具等形成资源包。 | 案例分析 归纳总结 资源开发 |
| 评价工具开发与试用 | 2025年11月 | 郭厚甫 徐晶晶 | 开发并试用读写融合学习评价工具。 | 设计访谈提纲或问卷，了解学习体验与成效。 | 工具开发 数据收集分析 |
| 目前成果总结与辐射 | 2025年12月 | 钱蓉 戴欣 | 开展公开课，撰写论文。 | 准备并开展校级公开课专题研讨活动。 | 活动组织 论文撰写 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓 名 | 拟 论 文 题 目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 徐嘉莹 | 《“情境-任务”框架下小学语文读写融合的实践范式与成效研究》 | 2026.1 |
| 郭厚甫 | 《基于[XX单元]的“情境-任务”读写融合课例研究与实践反思》 | 2025.12 |
| 蒋晗 | 《小学语文读写融合教学中表现性评价的设计与应用》 | 2025.11 |
| 钱蓉 | 《“情境-任务”驱动下小学生写作兴趣与能力的提升策略研究》 | 2026.1 |