《学业质量导向下小学科学课堂教学实践研究》

实施计划（2025.09-2026.02）

本课题被作为常州市备案课题，经过一段时间的课题理论学习研

究，在本学期开展实施研究实施计划。

- 本学期课题研究目标

- 1.深化标准理解：依据新课标学业质量要求，优化年级指南。

- 2.实践验证：继续开展2轮课例实践，验证教学设计模型与评价工具。

- 3.工具迭代：优化3类课堂评价工具（观察量表、任务单、量规）。

- 4.策略提炼：提炼学业质量导向教学的可行性策略及问题改进方案。

- 二、具体研究内容

1.通过理论学习，进一步掌握学业质量标准的内涵，完成三年级教材分析。

2.通过教学实践，进一步探索学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略，并整理相关的教学案例。

3.整理相关资料，撰写相关论文。

- 三、研究措施

1.组织理论学习。课题组长组织课题组成员进行理论学习，明确课题实施阶段完成的具体工作。

2.组织教学实践。本学期围绕三年级新教材，继续开展学业质量导向下教材分析，形成课时作业与单元作业。

3.组织论文撰写。本学期各成员围绕研究的重点，结合教学实践和自身的研究，撰写一篇课题论文，争取发表。

4.组织材料收集。撰写中期评估报告。

四、具体工作安排

九月份

1.制定本学期课题研究实施计划；

2.组织开展学业质量要求及教学评一体化的理论学习；

十月份

- 1.组织开展学业质量导向下小学科学三四年级的课堂教学实践研究；

- 2.学业质量导向下小学科学课堂教学范式整理归纳；

十一月份

- 1.组织开展学业质量导向下小学科学单元作业，课时作业的开发；

十二月份

- 1.组织课题组成员围绕课堂教学策略撰写教学论文；

- 2.组织课题组收集整理课题研究的相关材料；

一、二月份

1.做好课题阶段小结；

2.整理资料，准备课题结题。

2025年9月