常州市滨江中学食堂食物中毒应急处置演练方案

一、演练目的
为切实提高学校应对食堂食物中毒事件的快速反应、高效处置和协同作战能力，检验应急预案的实用性和可操作性，最大限度地减少食物中毒事件对师生健康造成的危害，保障校园安全稳定。

二、演练时间与地点

时间：2025年10月23日（星期四）上午 11:40

地点：常州市滨江中学学校食堂、医务室

三、参与人员与角色

指挥组： 校长（总指挥）、分管副校长、后勤主任

应急救援组： 校医、心理健康教师、各年级组长

事故调查组： 食堂管理员、食品安全员

后勤保障组： 后勤副主任、安保人员

信息发布与联络组： 后勤副主任

参演人员： 部分师生代表（模拟中毒症状）、食堂员工

四、演练场景设定
模拟场景：午餐后，陆续有2名学生出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等疑似食物中毒症状，到医务室就诊。校医初步判断为疑似群体性食物中毒事件。

五、演练流程与步骤

| 阶段 | 时间 | 环节 | 核心行动与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、发现与报告 | 11:50 | 发现病例 | 1. “学生”向食堂管理人员报告不适症状。 2. 食堂人员立马向现场负责老师报告情况，食堂人员和现场负责老师带孩子去医务室，现场负责老师立马向上报告。校医进行初步诊断，询问共同就餐史，判断为疑似食物中毒。 |
|  | 11:51 | 启动预案 | 1. 校医立即向分管校长报告。 2. 校长宣布启动《校园食物中毒应急预案》。 |
|  | 11:51 | 信息上报 | 信息发布组立即向辖区教育局、市场监管局、疾控中心等部门电话报告。 |
| 二、应急响应 | 11:52 | 现场救治 | 1. 救援组将“患病学生”转移至临时隔离区进行安抚和初步救治。 2. 对重症“患者”模拟拨打120急救电话。 |
|  | 11:55 | 封存与控制 | 1. 事故调查组立即封存食堂留样柜、冰箱及可能导致中毒的食品原料、工具容器。 2. 保护食堂现场，禁止无关人员进入。 3. 食堂立即停止供餐。 |
|  | 11:55 | 秩序维护 | 后勤保障组疏散围观学生，维持正常教学秩序，保障救援通道畅通。 |
| 三、调查与溯源 | 11:58 | 配合调查 | 1. 事故调查组准备好食品留样记录、采购凭证、晨检记录等资料。 2. 模拟配合赶到的市场监管、疾控部门人员进行现场调查和采样。 |
| 四、后期处置 | 12:30 | 信息发布 | 信息发布组模拟起草《情况通报》，向师生和家长说明情况（已控制、正调查），稳定情绪。 |
|  | 13:00 | 心理疏导 | 心理健康教师对受影响学生和员工进行心理干预。 |
|  | 13:00 | 环境消杀 | 后勤组对食堂、隔离区、呕吐物进行终末消毒。 |
| 五、总结评估 | 13:00 | 演练结束 | 总指挥宣布演练结束。 |
|  | 结束后 | 总结会议 | 全体参与人员集中，复盘演练全过程，查找问题，提出改进措施。 |

六、准备工作

物资准备： 对讲机、警示带、担架、呕吐物模拟物（如粥）、急救箱、封条、相机。

人员培训： 提前对所有参与人员进行方案培训，明确职责。

安全告知： 提前向全校师生说明此为演练，避免引起恐慌。