
常州市清潭中学

校级课题开题论证书

课  题  名  称基于核心素养的初中语文阅读教学评价体系建构
研究方向

  语文核心素养

    
课题主持人


高雨萱



   
填  表  日  期

2024.09.08


    
常州市清潭中学教科室制

二O一六年一月制

	开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等）

时间：2024.09.08   地点：清潭中学北校区三楼会议室

本研究直面当前阅读教学中素养落地难、评价方式单一的痛点，旨在构建一个以核心素养为导向的、科学的阅读教学评价体系。课题将从理论梳理、实践活动两个方面系统推进，着力解决“评价什么”与“如何评价”的关键问题，以期形成一套能有效促进学生语言、思维、审美等综合素养发展的评价方案。
参与人员：莫英、翟惠琴、王婷娜、汤琳、课题组成员

	二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页）                                                                              

题目：基于核心素养的初中语文阅读教学评价体系建构

目标：

1.构建评价指标体系：首先，确立一套全面覆盖核心素养各个维度的评价指标体系。这一体系应包括语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解等方面的具体指标，确保能够全面反映学生的语文阅读能力及素养发展状况。

2.开发评价工具与方法：其次，设计并开发适用于初中阶段语文阅读教学的评价工具和方法。这些工具应具备可操作性，能够有效地收集学生在课堂内外的各种表现数据，并通过定性和定量分析相结合的方式，客观评价学生的实际水平。

3.实施与调整评价方案：第三，将构建好的评价体系应用于实际教学环境中，通过试点实验验证其有效性和可行性。根据实验过程中收集到的数据和反馈，不断调整和完善评价方案，确保其能够满足不同地区、不同学校的具体需求。

4.推广与应用研究成果：最后，总结研究成果，形成一套成熟的基于核心素养的初中语文阅读教学评价体系，并通过教师培训、研讨会等形式推广至更广泛的教育领域。

内容：

一、核心素养在初中语文阅读教学中的理论基础研究

1.梳理核心素养内涵：深入研究核心素养的概念，明确其在语文教育中的具体表现形式。包括但不限于语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解等内容，探讨这些要素如何相互作用，共同促进学生全面发展。

2.探索核心素养与语文阅读的关系：结合实际教学案例，探讨核心素养如何通过语文阅读教学得以培养和发展，特别是在语言表达、思维训练等方面的具体体现，为进一步研究奠定坚实的基础。

二、基于核心素养的初中语文阅读教学评价指标体系构建

1.确定评价维度：根据第一部分的研究成果，确定评价体系的基本维度，涵盖学生在语文阅读方面的知识掌握、能力发展、情感态度以及价值观等多个层面。

2.细化评价指标：针对每个维度，细化出具体的评价指标，例如在语言建构与运用维度下，可以设置“准确理解文本意思”、“恰当运用修辞手法”等具体指标；在思维发展维度下，则可设置“能够提出有见地的问题”、“善于从多个角度分析问题”等。

3.设计评价标准：为每一个指标制定相应的评价标准，明确不同等级的表现形式，以便于教师在实际操作中能够准确把握评价尺度，确保评价结果的公正性和有效性。

三、基于核心素养的初中语文阅读教学评价工具与方法开发

1.开发多元化评价工具：结合现代信息技术手段，开发包括问卷调查、观察记录表、学生作品集等多种形式的评价工具，确保能够全方位、多角度地收集学生的学习数据。

2.制定科学的评价流程：设计一套科学合理的评价流程，包括数据收集、数据分析、结果反馈等环节，确保整个评价过程有序进行，能够及时发现问题并做出调整。

3.建立动态评价机制：引入形成性评价理念，建立动态评价机制，定期对学生的学习情况进行跟踪评估，及时发现其成长变化，为教师提供即时反馈，促进个性化教学的实施。
方法：
1.文献研究法

深入研读国内外关于核心素养、语文阅读教学及评价体系的相关理论文献，梳理现有研究成果，提炼出对本课题有价值的信息。

2.调查研究法

设计问卷和访谈提纲，了解他们在语文阅读教学与评价方面的现状、困惑及需求。3.行动研究法

在选定的实验班级内，按照预设的评价体系实施方案，开展教学实践活动。

组织：

1.项目主持人：负责项目总体策划、组织协调、成果撰写等工作。

2.项目组成员：负责文献综述、调研、实证研究、案例分析和成果整理等工作。

研究进度安排：

一、前期准备阶段

明确研究任务：召开启动会议，明确研究目标、研究内容及各成员的具体分工。

设计研究方案：基于前期准备工作，制定研究计划，设计调查问卷等。

二、评价体系构建阶段

根据理论研究成果，设计涵盖核心素养各方面的评价指标体系。开发适用于初中语文阅读教学的评价工具，如问卷、观察表等，并制定评价流程。

三、实验研究阶段

在实验班级中实施经过修订后的评价体系，按照既定流程开展教学活动。收集实验数据，评估评价体系的效果。根据实验过程中遇到的问题和师生反馈，及时调整实施方案，优化评价体系。

预期成果：

核心素养与语文阅读深度融合。通过将抽象的核心素养转化为具体的评价指标，使得教师能够在实际教学中更好地把握学生的综合素养发展情况，从而有针对性地改进教学方法。

形成一份关于基于核心素养的初中语文阅读教学评价体系建构的理论与实践相结合的研究报告。

展示2节公开课事例，为初中语文教师提供有实践意义的教学案例。
形成关于基于核心素养的初中语文阅读教学评价体系建构的论文。

	专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字）

汇报中提出的对核心素养内涵及其在语文教育中表现形式的梳理，研究基础雄厚，文献资料丰富，属于文献研究范畴，可行性高。课题组教师具备完成此部分研究的学力与时间保障。建议在研究初期即明确“本校学生”核心素养发展的现实起点与突出问题，使理论研究更具针对性，避免与教学实践成为“两张皮”。建议采用“自上而下”（依据课标）与“自下而上”（分析优秀学生表现、教师经验总结）相结合的方式构建初稿。建议采取“由点及面、逐步迭代”的策略。课题研究范畴宏大，建议课题组明确研究周期内的核心产出目标。鼓励课题组将本课题直接作为一项长期的“行动研究”来实施。在研究过程中，通过“设计-实践-反思-修正”的循环，使研究成果真正源于实践、用于实践、有效指导实践。
评议专家组签名

                                      年  月  日


	四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页）

研究路径优化：形成课例打磨闭环
研究路径变更为选定课例—集体备课—教学实践—反思优化的循环模式。每个课例都将经过至少两轮的教学实践与反思修订，重点关注：教学环节是否有效促进思维发展？学习任务能否引导深度审美？课堂对话如何助力文化理解？通过这种持续打磨，形成成熟稳定的教学模式。
成果形式转型：形成可推广的教学案例
最终成果将转化为系列化的基于核心素养的初中语文典型课例教学案例库。每个案例包含：教学设计方案、课堂教学实录（文字或视频）、学生学习成果展示、教学反思与改进建议。这套成果将为一线教师提供看得懂、学得会、用得上的教学范例。
    课题主持人签名 

年  月  日



	五、评审意见

部门盖章

                                        年  月  日



PAGE  
1

