制果药香牌，护得岁月康

——“秋收冬藏，岁月留香”跨学科主题活动方案（二）

- 核心任务：小组合作的“秋冬果药香牌”

以小组合作的形式，每组学生共制几块“秋冬果药香牌”，此牌不止香物，还得起到秋冬预防感冒，更是体验亲近非遗文化，融汇多科知识的“秋冬护体香牌”。

二、活动内容

第一阶段：秋日寻香——启动与探索

活动一：非遗代言人，线上线下寻香方

责任人:美术老师

- 利用抖音、小红书、豆包等多种app、智能体，搜集秋冬防感冒、提神醒脑的制作香牌的配方，并制作图文并茂的手抄报。（配方中的原材料要求:药材药店、淘宝可以购得，水果为生活中应季水果。）

（成果形式：图文并茂的香牌配方手抄报。A4纸大小，可手绘可电子绘制。照片传和美群)

责任人：信息老师

1.利用即梦或剪映制作果药香牌的教学视频。要求视频画质清晰，有自己的形象出现、教程清楚明了。

（成果形式：分享教程视频的二维码，无扫码次数限制。照片传和美群）

活动二：甜蜜“配”方，心中有“数”

责任人：班主任老师

- 1.组织学生观赏并解读香牌制作视频，小组分工，并依据制作过程制定小组分工任务单，包括工具准备、任务分工等。

- 2.收集食堂、家里吃剩的配方中的果皮。

- 3.根据配方二次加工果皮，用合适的工具去掉白色的茎瓤，进行晾晒。

- 4.选择合适目数的筛子。将不同目数的筛子进行对比研究（120目和100目）。

- 5.对药方进行称重，科学配比，如加水、加必用的楠木粘粉的克数，并留下计算过程。

- 6.我的香牌标签：在标签上写下制作日期（日期待定），并计算成牌的日期。

- （成果形式：活动照片、小组合作任务单、计算过程图、课堂讨论照片。每个年级1班负责）

- 责任人：美术老师

- 挑选合适的香牌模具，要求有美好寓意。

（成果形式：香牌模具照美术老师负责上传）

第二阶段：精心准备——筹备与积累

责任老师：班主任

- 观察果皮的晾晒或者烘烤、烘干的过程，以朋友圈截图的形式进行图文并茂的分享。

- 将干了的果皮碾碎成粉。建议使用打粉机（注意使用安全）。

- 3.用合适的120目（仅供参考）筛子进行过筛。

- 4.对比过筛的和没有过筛的粉的粗细不同，多次碾压，使果皮得到充分利用。（较粗颗粒的果粉可以做成香包）

- 5.选择合适的材料，制作透气的香牌放置工具。

（成果形式：活动照片、朋友圈截图、课堂讨论照片、计算纸。每个年级2班负责）

第三阶段：巧手制香——实践与创造

责任老师：班主任

1.制作香牌

- 备注：具体实践操作，学校将统一安排时间，邀请家长志愿者、配班老师进班协助班主任。

- （成果形式：制作活动的过程照片。每个班级3班负责。）

第四阶段：岁月流香——等待与收获

责任人：班主任老师

1.观察香牌变干成型固定的过程，记录天气、温度和香牌的颜色变化。形成观察日记。

2.完成香牌制作的最后一步，穿绳，注意配饰的搭配。

- （成果形式：制作活动的过程照片。每个班级4班负责。）

第五阶段：岁月留香——分享与展示

责任人：班主任老师

1.“香牌”展示台：将每个学生装饰好的“香牌”集中展示，形成一个充满童趣的“香气博览角”。

2.“我们的制香故事”演讲：由小组推选善演讲的同学讲讲小组制香的故事。

3.“美好的馈赠”仪式：赠送香牌。

- （成果形式：每个班级负责。）

| 活动阶段 | 学科 | 责任老师 | 完成时间 | 总负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 活动1 | 美术学科 | 梅玉、巢果 | 10月27日—10月31日 | 级部行政 |
|  | 信息学科 | 李开、张京、代课老师 |  |  |
| 第一阶段 活动2 | 班主任老师 | 程晶晶、邹梦尧、姚婧、蒋薇、吴培玉、王珏、王浩月、叶小兰、郭春颖、张群、许许小芸、王剑菠 | 11月3日—11月9日 |  |
|  | 美术学科 | 梅玉、巢果 |  |  |
| 第二阶段 |  | 程晶晶、邹梦尧、姚婧、蒋薇、吴培玉、王珏、王浩月、叶小兰、郭春颖、张群、许许小芸、王剑菠 | 11月10日—11月16日 |  |
| 第三阶段 |  | 程晶晶、邹梦尧、姚婧、蒋薇、吴培玉、王珏、王浩月、叶小兰、郭春颖、张群、许许小芸、王剑菠+配班老师+家长志愿者 | 11月17日—11月23日 |  |
| 第四阶段 |  | 程晶晶、邹梦尧、姚婧、蒋薇、吴培玉、王珏、王浩月、叶小兰、郭春颖、张群、许许小芸、王剑菠 | 11月24日—12月1日 |  |
| 第五阶段 | 下午大课间 | 程晶晶、邹梦尧、姚婧、蒋薇、吴培玉、王珏、王浩月、叶小兰、郭春颖、张群、许许小芸、王剑菠+配班老师 | 待定 |  |

“果药香牌”小组综合能力评价表

小组成员姓名： __________                          班级： __________

评价说明： 请根据学生在活动各阶段的表现，在相应的空格内画“☆”（最高3☆）。

| 评价阶段 | 评价内容 | 评价参考（3☆标准） | 教师评价 |  | 学生自评 | 学生互评 | 家长评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 活动1 | 参与度 | 全程主动主动参与。 | 美术老师 |  |  |  |  |
|  | 完成度 | 手抄报完整、准确、美观。 |  |  |  |  |  |
|  | 完成度 | 教程视频完整性、准确性、美观性、可操作性强。二维码清晰，不限扫码次数。 | 信息老师 |  |  |  |  |
| 第一阶段 活动2 | 分工表 | 合理分配任务、有效沟通解决问题，体现团队凝聚力。 | 班主任 老师 |  |  |  |  |
|  | 完成度 | 正确清洁二次果皮 |  |  |  |  |  |
|  |  | 晾干、烘干度好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 精确计算、能说出100和120目的区别 |  |  |  |  |  |
|  |  | 日期计算准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每组香牌各具特色，能说出寓意。 | 美术老师 |  |  |  |  |
| 第二阶段 | 完成度 | 图文符合，美好的阐述。 | 班主任 老师 |  |  |  |  |
|  |  | 打粉细腻。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 精密计算，留下计算痕迹。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 置香容器科学合理通风防水防霉。 |  |  |  |  |  |
| 第三阶段 | 完成度 | 香牌香料细腻、成功脱模、开始阴干。 |  |  |  |  |  |
| 第四阶段 | 完成度 | 香牌观察日记天天有记录，字迹工整，信息准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 香牌搭配颜色和谐、美观。 |  |  |  |  |  |
| 第五阶段 | 完成度 | 小组解说流畅。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 展架布置合理美观。 | 美术老师 |  |  |  |  |