附件2

第16期江苏省中小学教学研究课题管理办法

课题管理与指导力求科学化、规范化、常态化、优质化。实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与委托管理相结合，统一管理与分级管理相结合的管理方式。课题研究要结合教育教学实际，充分发挥教研课题引领课程与教学建设、促进学生发展、提升教师专业水平、促进学校特色发展、提高教育教学质量等方面的作用。

一、过程管理及时间要求

1.立项评审。遵循公开、公平、公正的原则，抽取专家组以匿名、集体评审的方式进行评审。省教研室对评审结果进行复核，提请省教科院院党委会审议，经审议同意后的评审结果以文件形式印发。

2.开题论证。接到评审结果通知文件后，各设区市教科院（教研室）要督促各课题组完善课题设计，组织开题论证活动。论证活动结束后将开题报告及《课题开题论证书》上传至省教研课题管理平台，省教研室审核通过后可自主下载立项证书。此项工作于2026年7月底前完成。

3.中期评估。2027年起开展中期评估活动，各设区市教科院(教研室)督促各课题组汇总《课题中期评估表》《课题研究中期报告》及相关研究成果，提交省教研课题管理平台。省教研室对中期评估“不合格”的课题亮黄牌，主持人须于一个月内提交复检材料，复检仍不合格的课题，省教研室将中止该项研究。中期评估活动于2027年7月底前完成。

4.课题变更。因深化研究的原因，确需变更课题主持人及核心成员、变更课题主持人单位、课题名称、研究内容的，须提前上传《课题变更申请表》至课题管理平台，省教研室审核批复后，变更方能生效。中期评估之后，原则上不再变更课题主持人及核心成员。

5.结题鉴定。结题鉴定活动于2028年11月底前完成。各课题主持人提交《课题结题论证书》《课题结题研究报告》及相关研究成果至课题管理平台，省教研室审核通过后可自行下载结题证书（结题证书上标明主持人及前5位核心组成员）。申请延期结题的，需提交《课题延期申请表》至管理平台，获得省教研室批复延期的课题，其结题时间不得超过2029年6月。

6.成果类别。作为结题鉴定的成果材料包括成果主件、成果附件两大类。成果主件主要包括结题研究报告、研究专著、研究论文；成果附件主要包括与课题研究相关的论文集、案例集、参编教材（课程开发方案）、教学视频、资源包（工具包）等。研究专著或研究论文内容必须与课题名称、研究内容高度相关。研究专著出版时须在封面或屝页印上“江苏省中小学教学研究××（重点、专项、立项）课题×××（课题名称）成果，课题批准编号：×××”；研究论文发表时须注明“江苏省中小学教学研究××（重点、专项、立项）课题×××（课题名称）阶段性成果，课题批准编号：×××”。

7.优秀成果征集。2029年下半年，省教研室组织第16期课题优秀研究成果征集工作，对优秀研究成果进行汇编公开出版，并进行表彰。

8.撤项处理。立项之后，未按照管理要求持续规范开展研究、研究成果鉴定不符合质量要求的，作“撤项”处理。

二、分类管理及具体要求

第16期课题采取分级分类管理办法，具体要求如下：

1.重点课题、义务教育质量监测研究专项、区域或学校课程整体改革专项、主持人为设区市、县（市、区）教研员的课题。

（1）此类课题由省教研室直接管理，各设区市教科院（教研室）及课题主持人所在单位协助。

（2）主持人须参加由省教研室举办或委托各设区市教科院（教研室）组织的课题培训，根据各类课题的研究进展情况和研究者的现实需求，按研究类型和研究主题分类搭建课题交流平台，以课题研究为载体不定期组织开展学术交流活动。

（3）开题论证、中期评估和结题鉴定均由省教研室统一组织专家，各设区市教科院（教研室）或相关单位协助。参与开题论证、中期评估、结题鉴定活动的专家人数最少5人，最多9人，课题主持人所在的县（市、区）域或者本单位专家不得超过专家总数的1/3。

（4）原则上，至少提交4篇与课题名称及研究内容高度相关的，在省级及以上刊物发表的论文作为成果鉴定材料，其中，须有课题主持人作为第一作者署名的1篇研究论文在中文核心期刊上发表。

2．立项课题

（1）立项课题由省教研室委托各设区市教科院（教研室）协助管理，各设区市的课题管理应与指导、培训、研讨、交流相结合，省教研室对此类课题进行不定期抽样评估。

（2）课题主持人必须参加由省级层面委托各设区市教科院（教研室）组织的课题培训。

（3）原则上，应至少有3篇与课题名称及研究内容高度相关的研究论文在省级及以上刊物发表，其中，课题主持人或核心组成员至少有1篇相关研究论文在中文核心期刊上发表。

3.主持人为师范院校及省级教科研单位人员的课题

（1）此类课题由省教研室直接管理，课题研究的相关材料直接向省教研室报送。

（2）原则上，应至少有2篇与课题名称及研究内容高度相关的研究论文在全国中文核心期刊上发表，其中，第一主持人署名发表的研究论文至少1篇。

三、课题用表及管理平台

课题研究、管理涉及的《课题申报评审书》《课题评审书活页》《课题变更申请表》《开题论证书》《中期评估表》《结题论证书》《课题延期申请表》等表格，一律使用2025版。表格可从“江苏省教育科学研究院中小学教学研究室”网站(https://jys.jsies.cn）上“课题研究”栏目的“2025版研究表格”下载。

四、联系方式

联系人：江苏省教育科学研究院中小学教学研究室孙向阳。通信地址：南京市北京西路77号科研楼1005室。邮编：210013。电话：025—83758237。邮箱：jssjykt@163.com。

本办法的解释权与修改权属江苏省教育科学研究院中小学教学研究室。