“情境-任务”框架下小学语文读写融合的实践研究

2025-2026学年第一学期课题总结

一、本学期课题研究概述

本学期，课题组围绕“情境-任务”框架下小学语文读写融合的实践研究，依据学期初制定的研究计划，系统推进了典型课例开发、教学策略凝练、评价工具研制与成果辐射等四项核心任务。研究聚焦中高年级典型单元，注重理论与实践相结合，初步形成了具有可操作性的教学范式与评价体系。

二、本学期目标完成情况

1.深化教学实践

成功开发并完善了四年级、五年级、六年级读写融合课例的3个典型课例，配套形成学习资源包，包括教学设计、任务单、学生作品集等。

2.凝练策略模式

初步总结出“情境创设—任务驱动—支架搭建—评价反馈”四步教学范式。

3.完善评价体系

设计并试用了一套《小学语文读写融合表现性评价量表》，通过课堂观察、学生访谈等方式收集数据，初步验证其有效性。

三、研究任务执行情况

1.典型课例深度开发与实施（2025年9月）

负责人：徐嘉莹、蒋晗

完成3个课例的设计、教学实施与迭代反思，涵盖叙事类与说明类文体。收集学生过程性作品共计200余份，为后续分析提供实证支持。

2.学策略与资源包凝练（2025年10月）

负责人：殷翁荷、丁雪莲

通过案例分析提炼出情境创设、任务设计、学习支架搭建等关键策略。整理形成《“情境-任务”读写融合教学资源包》，包括课件、任务单、评价工具等。

3.评价工具开发与试用（2025年11月）

负责人：郭厚甫、徐晶晶

设计并试用《读写融合学习效果观察量表》与《学生访谈提纲》，覆盖过程性与表现性评价维度。初步分析显示，学生在任务参与度、写作动机方面有明显提升。

4.成果总结与辐射（2025年12月）

负责人：钱蓉、戴欣

组织开展校级公开课2节，参与教师达30余人次。完成课题相关论文初稿4篇，其中2篇已等待发表。

四、论文撰写进展

1.徐嘉莹

《“情境—任务”框架下小学语文读写融合信息化教学策略分析》	待发表

- 蒋晗

《基于读写融合与信息化的小学语文“情境-任务”分段教学策略》	待发表

五、存在问题与改进方向

1.部分课例在情境真实性上仍显生硬，学生代入感不强。下一步将加强与生活实际、跨学科内容的融合设计。

2.评价工具在操作便捷性上有待优化。计划简化量表结构，增强教师使用指导说明。

3.研究成果校内辐射面尚可，但区域影响力有限。拟通过区级教研平台、教育期刊等途径推广成果。

六、下学期研究展望

1.继续完善“情境-任务”读写融合教学范式，拓展至低年级段。

2.开展跨校课例研讨，提升研究的普适性与影响力。

3.推动成果转化，争取形成区域推广案例集或教师培训课程资源。

本学期课题组按计划稳步推进各项研究任务，初步构建了“情境-任务”读写融合的教学与评价体系，并为下一阶段的深入研究与实践推广奠定了扎实基础。