2026.2-2026.7课题研究学期实施计划

一、课题基本情况

1.课题名称：素养立意下小学数学探究性作业的设计与实施研究

2.课题主持人：张 丽、叶 娜

3.课题核心组成员：沈  琛、陈  静、薛玲琳、周  蕾、翁文倩、管丽辉、陈  逞、刘颖婷、张琬情、袁  媛

二、课题研究情况

1.课题研究总目标和内容：

1.研究目标

（1）构建素养立意下的小学数学探究性作业设计理论框架。

（2）制定小学数学探究性作业的系统化实施策略。

（3）建立可推广的素养立意下作业设计与实施范例，并完善评价体系。

2. 研究内容

（1）素养立意下小学数学探究性作业设计与实施的文献研究

（2）素养立意下小学数学探究性作业设计的现状调查

（3）素养立意下小学数学探究性作业的设计策略研究

（4）素养立意下小学数学探究性作业的实施策略研究

（5）素养立意下小学数学探究性作业的评价研究

2. 本学期研究内容：

（1）素养立意下小学数学探究性作业设计与实施的文献研究

课题组将进一步系统梳理国内外素养教育、小学数学作业改革、探究性学习的相关理论成果与实践案例，重点研读核心素养导向下小学数学作业设计的政策文件、学术论文与专著，厘清探究性作业的内涵特征、设计原则与育人价值，界定素养立意与小学数学探究性作业的内在关联，为课题研究奠定坚实的理论基础，明确研究边界与创新方向。

- 素养立意下小学数学探究性作业设计的现状调查

在现状调查方面，课题组采用问卷、访谈、课堂观察与作业分析相结合的方式，面向小学数学教师、学生及家长开展调研，深入剖析当前小学数学探究性作业设计中目标模糊、形式单一、脱离素养要求，实施中流程不规范、指导不到位，评价中重结果轻过程等现实问题，精准把握一线教学中的痛点与难点，为后续策略研究提供真实依据。

- 素养立意下小学数学探究性作业的设计策略研究

课题组在设计策略研究方面，立足小学数学学科核心素养（数感、运算能力、空间观念、推理意识等），结合不同学段学生认知特点，构建目标明确、情境真实、层次分明、探究性强的作业设计框架，探索生活化、项目化、实践性探究作业的设计方法，形成分学段、分课型的探究性作业范例。

- 素养立意下小学数学探究性作业的实施策略研究

在实施策略研究方面，我组将聚焦课堂与课后衔接，制定探究性作业的布置、指导、展示、交流等实施流程，探索分层实施、小组合作探究、家校协同推进的实施路径，解决作业实施过程中的可操作性、实效性问题，保障探究性作业落地课堂。

（5）素养立意下小学数学探究性作业的评价研究

在评价研究方面，打破传统单一评价模式，构建过程性、多元化、素养导向的评价体系，融合教师评价、学生自评、同伴互评、家长评价，建立量化与质性相结合的评价标准，突出对学生探究能力、思维品质、创新意识的评价，以科学评价驱动作业质量提升。

三、本学期课题研究计划

|  | 时间 | 研究内容 | 预计成果 | 负责人 | 网站上传 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 活动 | 2026年2月 | 讨论学期研究 计划，文献研究 | 学期研究计划 | 张 丽 叶 娜 | 管丽辉 |
| 第二次 活动 | 2026年3月 | 重点聚焦“数与代数”领域中“数量关系”主题探究性作业研究 | 该领域作业双向细目表， 探究性作业单模板设计 | 张 丽 叶 娜 沈 琛 陈 静 | 张琬情 |
| 第三次 活动 | 2025年4月 | AI赋能“图形与几何”领域主题探究性作业设计 | 该领域作业双向细目表， 探究性作业案例 | 张 丽 叶 娜 薛玲琳 周 蕾 | 张琬情 |
| 第四次 活动 | 2025年5月 | “综合与实践”领域跨学科探究性作业设计 | 该领域作业双向细目表， 探究性作业案例 | 翁文倩 管丽辉 陈 逞 刘颖婷 袁 媛 | 张琬情 |
| 第五次 活动 | 2025年6月 | 课题复盘 总结 | 研究论文 | 张 丽 叶 娜 | 管丽辉 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓 名 | 论文题目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 陈 静 | 利用有效策略 提升推理意识——小学数学推理性作业设计 | 2026.8 |
| 管丽辉 | 小学数学跨学科探究性作业的设计框架与应用效果分析 | 2026.8 |