2026.3—2026.6 课题研究实施计划

一、课题基本情况

1. 课题名称：文学阅读与创意表达任务群下课堂写作练习的实践研究

2. 课题负责人：魏倩云  蒋薇

3. 课题核心组成员：李莹  陶艺  蒋琦  刘冰倩  黄菲  戴欣  陈雪涵  史志梅

4. 课题阶段背景：本课题已于 2025 年 6 月完成中期评估，本阶段为中期后深化优化与结题准备阶段，核心任务是针对中期评估反馈的问题迭代研究内容、验证成果有效性、整合核心资料，为最终结题与成果推广奠定基础。

二、课题目标

课题研究总目标

归纳文学阅读与创意表达任务群下各学段的写作训练重点，依据统编教材教材内容和教学目标重组教学内容，结合文本写作特点寻找对接点，形成我校读中学写、以读促写、读写结合的阅读教学指导策略，从而提高学生的语文素养。

本阶段研究目标（2026.3-2026.6）

结题阶段，将针对中期评估指出的问题优化读写结合教学策略，在小学低、中、高段开展实践验证，形成完整教学案例与课题总研究报告，并在校内进行成果试点应用，形成推广建议，全面完成课题研究任务。

三、本阶段课题组研究任务分工

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 研究内容 | 实施途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文学阅读与创意表达任务群下课堂写作练习的评价研究 | 2026.3 | 魏倩云 李莹 | 构建文学阅读与创意表达任务群下课堂写作练习多元评价体系，提升学生创意表达能力，形成可推广的评价模式。 | 探究写作评价标准与工具，开展多元过程性评价实践，总结有效经验与案例。 | 从理论到实践，从方案到总结，逐步研究。 |
| 优秀教学案例打磨与成果梳理 | 2026.4 | 蒋薇 刘冰倩 陶艺 | 深入课堂实践探索，梳理核心成果 | 记录学生课堂写作练习表现，完善《文学阅读与创意表达读写结合优秀案例集》 | 课堂实践、总结研究 |
| 课题报告撰写与资料归档 | 2026.5 | 黄菲 戴欣 蒋琦 | 整理研究档案，完成课题总结 | 优化设计与评价标准，汇编整合，归档资料 | 总报告框架研讨会、资料分类编号、校外专家审核报告 |
| 准备结题 | 2026.6 | 陈雪涵 史志梅 | 准备结题资料，完善结题报告 | 分类整理资料，制作汇报PPT | 组内研讨 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓名 | 论文题目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 蒋琦 | 文学阅读与创意表达任务群下课堂写作练习的评价策略 | 2026.3 |
| 史志梅 | 文学阅读与创意表达任务群下课堂写作练习的实践研究 | 2026.4 |