基于项目化学习的小学高段整本书阅读教学的策略研究 研究计划图

| 时间 （2026-2027） | 研究阶段 | 核心任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月 | 准备阶段 | 1. 开展文献检索与梳理，整理项目化学习、整本书阅读相关理论；2. 组建课题研究小组，明确分工 | 形成文献综述初稿、课题研究分工表 |
| 2026年4月 | 准备阶段 | 1. 设计小学高段整本书阅读现状调查问卷；2. 选取研究样本（五、六年级班级）；3. 制定详细研究方案 | 完成调查问卷、确定研究班级、形成正式研究方案 |
| 2026年5月 | 实施阶段（一） | 1. 界定核心概念，筛选适合小学高段的整本书阅读书目；2. 设计项目化学习主题与初步教学方案 | 确定书目清单、完成3-5个项目化阅读教学初步方案 |
| 2026年6月 | 实施阶段（一） | 1. 对实验班级开展首轮项目化整本书阅读教学实践；2. 课堂观察并记录学生表现；3. 发放中期反馈问卷 | 完成首轮教学实践、形成课堂观察记录、回收反馈问卷 |
| 2026年7月 | 实施阶段（一） | 1. 分析6月教学数据与问卷反馈；2. 梳理首轮教学中存在的问题；3. 撰写阶段性小结 | 形成数据分析报告、阶段问题清单、首轮实践小结 |
| 2026年8月 | 实施阶段（二） | 1. 根据问题优化教学策略与方案；2. 设计第二轮项目化阅读教学任务链；3. 准备教学资源（课件、任务单） | 完成优化后的教学方案、任务链设计、教学资源包 |
| 2026年9月 | 实施阶段（二） | 1. 开展第二轮项目化整本书阅读教学实践；2. 收集学生阅读成果（读书笔记、项目报告等）；3. 访谈师生获取质性反馈 | 完成第二轮教学实践、收集学生成果集、形成访谈记录 |
| 2026年10月 | 实施阶段（二） | 1. 量化分析学生阅读能力变化数据；2. 对比实验班与对照班的阅读表现；3. 总结策略有效性 | 形成数据对比分析报告、策略有效性初步结论 |
| 2026年11月 | 总结提炼阶段 | 1. 汇总所有研究数据与资料；2. 提炼核心教学策略；3. 撰写研究报告初稿 | 完成资料汇总、形成策略框架、研究报告初稿 |
| 2026年12月 | 总结提炼阶段 | 1. 完善研究报告，修正策略细节；2. 整理优秀教学案例，制作案例集；3. 邀请专家评审初稿 | 完成研究报告修订、形成教学案例集、获取专家评审意见 |
| 2027年1月 | 总结提炼阶段 | 1. 根据评审意见最终完善研究报告；2. 编制《项目化学习整本书阅读教学实施指南》；3. 整理学生成果展示材料 | 形成最终研究报告、完成实施指南、整理成果展示包 |
| 2027年2月 | 结题准备阶段 | 1. 整理课题所有研究成果（报告、案例、指南等）；2. 制作结题汇报PPT；3. 准备结题答辩材料 | 完成成果汇编、PPT制作、答辩材料包 |
| 2027年3月 | 结题阶段 | 1. 参加校级课题结题答辩；2. 根据答辩意见完善成果；3. 归档课题研究资料 | 完成结题答辩、成果最终定稿、资料归档 |