2025-2026学年第一学期课题计划

一、课题基本情况

1.课题名称：《“情境-任务”框架下小学语文读写融合的实践研究》

2. 课题负责人：徐嘉莹 郭厚甫

3. 课题核心组成员：徐晶晶、谢红英、殷翁荷、丁雪莲、缪依、丁家恬、蒋晗、钱蓉、戴欣、郭家海

二、课题目标

课题研究总目标： 1.调查了解区域学生阅读与写作、语文教师教与学和现状，帮助教师实现情境化、实践化、综合化的教学转型。 2.形成“情境-任务”框架下小学语文读写融合教学范式，炼制系列化可操作策略，编制分段分型典型案例集。 3.研制“情境-任务”框架下小学读写融合评价，为小学生的读写素养提升提供发展方向与实现路径，借助读写融合解决真实问题。

本学期阶段研究目标: 1.成果完善：对第一学期开发的课例、资源包、评价工具进行迭代优化，补充低年级典型课例，形成全学段、系列化的读写融合教学资源体系，验证教学范式与策略的普适性。 2.成果凝练：系统梳理课题研究全过程资料，形成完整的研究报告，提炼“情境-任务” 框架下小学语文读写融合的核心教学范式、可操作实施策略，完成课题论文修改与定稿。 3.成效验证：通过校际推广、教学成果对比分析，验证课题研究对学生读写素养提升、教师教学能力发展的实际成效，发放调查问卷，形成报告。 4.结题验收：完成课题结题所需的全部资料整理、汇编，撰写结题报告，组织结题论证，顺利通过课题结题验收，并做好研究成果的后续推广规划。

三、本学期课题组研究任务分工

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 研究内容 | 实施 途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课例与资源包迭代完善 | 2026年2月 | 徐嘉莹 蒋晗 缪依 | 形成全学段（低中高） 6-8 个成熟精品课例，完成资源包的补充与优化，形成标准化资源汇编 | 1.补充低年级 2-3 个“情境-任务”读写融合典型课例的设计、实践与反思； 2.优化第一学期中高年级课例。 | 课例研究、教学实践、低年级教学资源整理汇编 |
| 教学范式与策略系统凝练 | 2026年3月 | 殷翁荷 丁雪莲 谢红英 | 形成结构化、可推广的“情境-任务” 读写融合教学范式，撰写详细的实施策略手册 | 1.整合全学段课例实践数据，提炼情境创设、任务设计、支架搭建、读写融合的核心要点； 2.形成分学段、分文体的读写融合实施策略。 | 案例分析、归纳总结 |
| 评价体系完善与成效分析 | 2026年3月 | 郭厚甫 徐晶晶 丁家恬 | 完善读写融合评价体系，形成过程性+表现性+终结性的综合评价工具集，完成研究成效分析报告 | 1.优化第一学期开发的观察量表、问卷等评价工具，补充终结性评价指标； 2.收集全学段学生读写素养前后测数据、教师教学实践反馈数据； 3. 分析数据，撰写课题研究成效分析报告 | 工具优化、数据收集与统计分析 |
| 课题资料梳理与汇编 | 2026年4月-5月 | 全体核心成员（徐嘉莹、郭厚甫总负责） | 完成课题研究全过程资料的系统梳理、分类汇编，形成规范的课题研究资料集 | 1.按立项、过程、成果、成效模块整理资料； 2.汇编课例集、资源包、策略手册、评价工具集、学生作品集等成果资料。 | 分工整理、交叉审核 |
| 结题报告撰写与论文定稿 | 2026年5月 | 徐嘉莹、郭厚甫（各成员配合） | 完成课题结题报告的撰写与修改，完成所有课题论文的定稿、查重与投稿 | 1.结合研究全过程，撰写详细的课题结题报告，包含研究背景、过程、成果、成效、反思与展望； 2.各成员完成论文修改、定稿，完成论文查重； 3.根据需求进行期刊投稿 | 资料梳理、报告撰写、论文修改审核、查重投稿 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓 名 | 拟 论 文 题 目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 徐嘉莹 | “情境—任务”框架下小学语文读写融合信息化教学策略分析 | 2026.1 |
| 郭厚甫 | 《基于单元整体的“情境-任务”读写融合课例研究与实践反思》 | 2026.4 |
| 蒋晗 | 基于读写融合与信息化的小学语文“情境-任务”分段教学策略 | 2026.2 |
| 钱蓉 | 《“情境-任务”驱动下小学生写作兴趣与能力的提升策略研究》 | 2026.5 |

五、结题阶段保障措施

1.定期研讨：每月召开1次课题组专题研讨会议，汇报各研究任务进展，解决实施中的问题，确保工作按计划推进；

2.分工协作：各负责人牵头完成本模块工作，核心成员协同配合，跨模块工作由课题总负责人统筹协调，确保成果衔接一致；

3.专家指导：邀请小学语文教学领域专家、课题管理专家对研究成果、结题报告、论文进行指导，提升成果质量；

4.资料管理：指定专人负责课题资料的收集、整理与存档，确保所有研究过程性资料、成果资料完整、规范；