2025-2026学年第二学期课题计划

一、课题基本情况

课题名称： 素养导向下低年段语文非纸笔测评的实践研究

课题负责人： 朱虹、殷翁荷

课题核心组成员： 杨琰、常盛、吴海琴、王欣怡、陈文星、庄之雨、郑丽娟、孔曦、杨柳菁、宋艳

二、课题目标

课题研究总目标： 1．通过梳理素养导向下非纸笔测评的相关文献，理清素养导向下小学低段语文非纸笔测评的内涵和价值，并通过对低段语文非纸笔测评的现状及部编版教材的分析研究，探寻素养导向下低段语文非纸笔测评的适切性。 2．基于文献研究及现状调查结合核心素养发展水平和义务教育新课标描述的学段学业质量标准，以及课程内容，梳理出适合第一时段非纸笔测评的表现性指标，按照识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动，统整教材资源，细化学段目标，形成学生语文学科非纸笔测评框架。 3．通过行动研究尝试和推进非纸笔测评，总结成效，提出优化建议和展望。为不同类型的表现性任务制定与之相匹配的评分规则，并通过对测评结果的分析，了解学生在识字、朗读、表达与交流等方面的具体情况，诊断学生存在的共性和个性问题，实现学习的改进。

本学期阶段研究目标: 1.验证与完善： 在常态化教学中全面应用“非纸笔测评资源包”，通过行动研究，验证其科学性与有效性，并依据学生、教师、家长的反馈进行迭代优化。 2.机制建设： 构建并运行“教—学—评”一体化的反馈闭环机制，确保测评结果能有效反哺教学改进。 3.成果凝练： 系统梳理研究过程与成效，形成包含理论框架、实践案例、评价工具、反思报告在内的完整研究成果集，为课题结题奠定坚实基础。

三、本学期课题组研究任务分工

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 主要研究内容 | 实施途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非纸笔测评资源包的常态化应用与数据采集 | 2026年 3-4月 | 全体 成员 | 全面、系统地应用资源包，收集过程性数据。 | 1.收集上学期一二年级期末非纸笔测评结果及过程性材料。 2.教师填写《测评观察记录表》，记录学生表现、任务适切度及突发问题。 | 行动研究、课堂观察、访谈 |
| “教—学—评”一体化反馈机制的构建与运行 | 2026年 4-5月 | 殷翁荷 朱虹 常盛 吴海琴 | 建立有效的反馈渠道，实现测评结果向教学改进的转化。 | 1.分析访谈与观察记录数据，诊断共性问题。 2.组织教研组开展“基于测评数据的教学反思”专题研讨。 3.制定并试行针对个体或群体的改进策略（如分层任务等）。 | 数据分析、专题研讨、行动跟进 |
| 非纸笔测评资源包与实施模式的迭代优化 | 2026年 5-6月 | 杨琰 王欣怡 陈文星郑丽娟 | 对现有资源包和模式进行精细化修订，提升其普适性与有效性。 | 1.根据反馈与研讨结果，修订“资源包”中的任务设计与评价量表。 2.提炼并固化“非纸笔测评”校本化实施流程（含前测、实施、反馈、改进四环节）。 3.开发1-2个聚焦纯语文学科（非跨学科）的精品典型案例。 | 集体备课、案例修订、模式提炼 |
| 课题成果系统梳理与结题筹备 | 2026年 6月 | 全体 成员 | 整合所有研究成果，形成结构化的结题材料。 | 1.汇编《素养导向下低年段语文非纸笔测评实践研究》成果集（含框架、资源包、案例、论文、反思报告）。 2.撰写课题结题报告初稿。 3.准备结题展示活动（如案例分享会、学生作品展）。 | 文献整理、文本撰写、成果展示 |

四、课题组论文与成果撰写计划

| 姓名 | 拟论文/成果题目 | 完成 时间 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱虹 | 从“灵动测评”到“精准赋能”：低年段语文非纸笔测评的校本化实践路径 | 2026.5 | 论文 |
| 殷翁荷 | “教—学—评”一体化视域下低年段非纸笔测评反馈机制的构建 | 2025.5 | 论文 |
| 王欣怡 | 聚焦语文学科本质：低年段非纸笔测评任务设计的思考与实践 | 2026.5 | 案例/论文 |
| 陈文星 | 基于数据驱动的低年段语文非纸笔测评优化策略研究 | 2026.6 | 报告/论文 |
| 全体成员 | 《素养导向下低年段语文非纸笔测评实践研究》成果集 | 2026.6 | 汇编 |