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二O二三年六月

	一、课题主持人及核心组成员（不超过10人）研究概述

	姓 名
	主    要    成    果

	陈秀丽
	论文《双减政策下初中道德与法治作业设计的创新性研究》

	郭心怡
	论文《项目化教学融入初中道德与法治课堂的实践与探索—— 以《关爱他人》为例》

	陈秀丽
	公开课《八下第四单元专题复习课》

	郭心怡
	公开课《关爱他人》

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	二、课题研究进展情况

1.中期阶段所做的主要研究工作（限2000字以内）

	1.中期阶段所做的主要研究工作
课题《双减政策下初中道德与法治作业设计的创新性研究》自开题以来，严格按照既定方案有序推进，中期阶段主要开展了以下研究工作：
第一，深化文献研究，夯实理论基础。系统研读“双减”政策文件、初中道德与法治课程标准，检索作业设计、素养导向教学相关期刊、论文，梳理国内外思政作业研究成果，完成文献综述，厘清创新作业设计的理论依据，进一步明确本课题研究边界。
第二，开展现状调研，梳理现存问题。采用问卷与访谈相结合的方式，面向本校初中生开展道法作业现状问卷调查，同时访谈部分道法教师与学生。通过数据统计分析，归纳传统道法作业重机械背诵、形式单一、缺少分层、实践性不足等问题，剖析问题成因，形成现状调研报告，为作业创新设计提供现实依据。
第三，初步开发创新作业案例并开展课堂实践。结合调研结果，依据道法学科特点，按照分层、生活化、实践性原则，设计基础巩固类、生活观察类、议题探究类、微型社会实践类创新作业。在任教班级开展行动研究，分批投放创新作业，记录学生完成情况，收集学生反馈意见，持续调整优化作业内容、作业时长与任务难度。
第四，初步探索配套评价方式。针对实践性作业，尝试构建过程性评价思路，改变单一以对错为标准的评价模式，从任务参与、思考表达、价值感悟等维度设计简易评价量表，记录学生作业成果，收集典型作业案例，建立课题研究档案，分类保存问卷数据、作业样本、教学反思、学生作品等过程性资料。
第五，阶段性反思总结。对前期实践情况进行复盘，梳理实践中的难点：如实践性作业耗时把控、不同层次学生完成差异等。针对问题调整研究策略，明确后半段研究重点：进一步打磨作业案例、完善评价细则，扩大案例收集，提炼可推广的作业设计策略，着手构思研究论文与案例集框架。
课题目前整体进展符合预设进度，已完成前期调研与初步实践，达到中期研究目标



	2.课题中期取得的成果（包括已出版、发表的成果，请注明出版或发表的时间、刊物或出版社；已产生的实践效应；相关领域专家的评价等。）

	陈秀丽《双减政策下初中道德与法治作业设计的创新性研究》2026年5月发表在《教育周报》

郭心怡《项目化教学融入初中道德与法治课堂的实践与探索—— 以《关爱他人》为例 》2026年7月  维普《考试报》


	3.课题研究中存在的问题或不足

	作业实施时间管控难度较大：实践性、探究类创新作业需要学生课外完成，受学生各科作业总量、家庭条件差异影响，部分学生完成质量参差不齐，作业时长难以精准把控。
评价体系尚不够完善：当前初步设计的过程性评价量表偏简易，对学生价值感悟、思维成长等隐性素养的评价，量化难度大，评价指标的精细化程度不足。
案例覆盖面有限：现阶段作业案例主要在本人任教班级实践，样本范围较小，不同层次班级、不同课型的作业案例储备不足，普适性有待进一步检验。
资料整理不够系统：研究过程中学生访谈记录、作业反馈、教学反思等过程性材料多，分类归档不够及时，部分学生实践成果留存不够完整。



	4.下阶段研究计划

	一是优化创新作业设计，精简实践类作业任务，严控作业时长，丰富不同课型、分层化作业案例；

二是修订作业评价量表，完善过程性评价方案，兼顾素养类隐性目标评价；

三是扩大实践范围，持续收集学生反馈，提炼作业实施策略；

四是系统整理归档课题过程资料；五是总结研究成果，撰写论文、案例集与结题报告，按期完成结题

	三、评估小组意见

	

	四、评估小组成员

	评估组职务
	姓   名
	所 在 单 位
	签  名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	五、评审意见

	同意该课题参加中期评估。

                   公 章

                             年   月   日


PAGE  
- 56 -

